**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 1 полугодие 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование МП, основные мероприятия** | **Финансирование, тыс. руб.** | | | **Заключенные договоры** | **Выполнение целевых индикаторов** | | | **Причины невыполнения** |
| **Выделено** | **Освоено** | **%** | **наименование** | **план** | **факт** |
| **1** | **Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании "Чердаклинский район" Ульяноской области на 2017-2019 годы** | **11261,7** | **3272,3** | **29,06** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт (реконструкция) образовательных объектов (приобретение линолиума в филиал Малаевский дс при Озерском дс) | 20 | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ремонт (реконструкция) образовательных объектов (замена оконных блоков в МДОУ Мирновском дс) | 148,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Ремонт (реконструкция) образовательных объектов (софонансирование на капитальный ремонт МДОУ Чердаклинского дс №2) | 1154,2 | 370 |  | Контракт № 145/16-ср от 12 января 2017 г. по разработке рабочей документации по объекту капитальный ремонт здания детского сада. |  |  |  |  |
| 1.4 | Благоустройство территорий образовательных учреждений (установка теневых навесов в МДОУ Чердаклинском дс №1) | 45 | 45 | 100 | Договор №1 от 21.03.2017 на приобретение стройматериалов, договор №2 от 10.04.2017 г. на приобретение строй материалов. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт (реконструкция) образовательных объектов (приобретение насоса и замена оконных в МБОУ Мирновской школе) | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Софинансирование на развитие физической культуры и спорта (ремонт спорпзала в МКОУ Архангельской СШ и приобретение спортинвентаря в МКОУ Озерской школе и в МКОУ Крестогородищенской школе) | 563,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Организация охраны силами ЧОП или вневедомственной охраны | 1889 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт пожарной части «01» | 976,4 | 335,8 | 34,39 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Оказание услуг по реагированию и срабатыванию средств тревожной сигнализации | 563 | 73,5 | 13,6 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Подготовка к отопительному сезону образовательных учреждений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 767,6 | 339,8 | 44,27 |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Оснащение и установка образовательных организаций системами видео наблюдения (ЦДОД) | 53,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Организация и проведение пятидневных учебных сборов с гражданами мужского пола, обучающихся в 10-х классах ОО Чердаклинского района | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Организация подвоза обучающихся | 3173,8 | 2067,6 | 65,15 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Обновление автобусного парка | 268,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Организация профильных палаточных лагерей (организация питания, подготовка и обработка лагерей) | 1018,1 | 34,3 | 3,37 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Организация и питание в пришкольных лагерях с дневным пребыванием для детей из малообеспеченных семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 400 | 6,3 | 1,58 |  |  |  |  |  |
| **2** | **программы «Развитие туризма на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2016-2020 годы»** |  |  |  |  | Увеличение численности граждан, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Чердаклинского района, нарастающим итогом, человек | 6400 | 4150 |  |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения на территории Чердаклинского района, нарастающим итогом, единиц | 1130 | 1145 |  |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение количества лиц, работающих в коллективных средствах размещения на территории Чердаклинского района, нарастающим итогом, человек | 410 | 422 |  |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения на территории Чердаклинского района, нарастающим итогом, млн. рублей | 21,5 | 15,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение охвата учащихся образовательных учреждений, посещающих ремесленнические кружки, чел. | 70 | 63 |  |
| **3** | **Повышение инвестиционной привлекательности и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2016-2020 годы»** |  |  |  |  | Прирост доли налоговых поступлений в бюджет муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на 3% ежегодно. За 1 полугодие 95% к уровню прошлого года;  Прирост налоговых поступлений в консолидированный бюджет муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области к уровню предыдущего года не менее 10% ежегодно. За 1 полугодие 99,6% к уровню прошлого года;  Прирост за отчетный год по отношению к предыдущему году количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1,5 % ежегодно. За 1 полугодие 107,1% к уровню прошлого года;  Прирост в отчетном году по отношению к предыдущему количества рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства на 5% ежегодно. За 1 полугодие 6% к уровню прошлого года;  Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на одну тысячу человек населения до 33,7 в 2020 году;  Прирост в отчетном году по отношению к предыдущему году средней заработной платы не менее 8% ежегодно. За 1 полугодие 104,6% к уровню прошлого года;  Прирост объема инвестиций в основной капитал к уровню предыдущего года не менее 101% ежегодно за 1 квартал 32,5% к уровню прошлого года;  Создание новых рабочих мест от реализации инвестиционных проектов не менее 100 ежегодно. За 1 полугодие 103 ед.;  Увеличение количества реализующихся инвестиционных проектов на 2 проекта ежегодно. За 1 полугодие 3 новых инвестиционных проекта. | | | |
| **4** | **Развитие жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2016-2018 годы** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение и монтаж башни «Рожновского» с. Старый Уренбаш | 200 |  |  | Размещен план-график |  |  |  |  |
| 4.2. | Приобретение глубинных насосов | 470,26 | 470,26 | 100 | 21.04.2017 с ООО «Нефтетранссервис» |  |  |  |  |
| 4.3. | Поставка системы водоснабжения к работе в осенне-зимний период в населенных пунктах района | 602,2 | 386,99 | 64,3 | 05.06.2017 ИП Гулиев А.Н. |  |  |  |  |
| 4.4. | Ремонт скважины и водопроводных сетей с. Ст. Белый Яр (софинансирование райооногобюджета) | 12,0 | 9,89 | 82,4 | 29.05.2017 ООО «Нефтетрансервис» |  |  |  |  |
| 4.5. | Ремонт артезианской скважины с. Уренбаш (софинансирование районного бюджета) | 8,0 | 7,42 | 93 | 15.05.2017 ООО «Нефтетрансервис» |  |  |  |  |
| 4.6 | Ремонт водопроводных сооружений в с. Красный Яр (софинансирование районного бюджета) | 11,0 | 11,0 | 100 | 18.07.2017 ООО «Нефтетрансервис» |  |  |  |  |
| 4.7 | Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций зданий и оборудования котельных | 100 | 99,22 | 99,2 | 03.04.2017 с ООО «ИТЦ Промдокументация» |  |  |  |  |
| 4.8. | Экспертиза промышленной безопасности трубопровода, коллектора | 70,0 | 70,0 | 100,0 | 03.04.2017 с ООО «ИТЦ Промдокументация» |  |  |  |  |
| 4.9. | Денежные средства на оплату потребленных муниципальными унитарными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетических ресурсов, оплачиваемых по договорам уступки права требования (цессии) | 1000,0 | 1000,0 | 100 | 06.03.2017 ООО «Газпроммежрегионгаз Ульяновск» |  |  |  |  |
| 4.10. | Оплата реструктуризированной задолженности за газ | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Развитие жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинского городского поселения» Чердаклинский район Ульяновской области на 2016-2018 годы** |  |  |  |  | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей, км | 5 | 0 | Муниципальный контракт заключен, но работы еще не выполнены |
| 5.1. | Восстановление теплоизоляции теплотрассы ул. Калинина, Советская, Рабочая | 382 | 369,49 |  | 21.07.2017 | Ремонт тепловых сетей,% | 30 | 0 | Не наступил срок заключения м/к |
| 5.2. | Ремонт дымовой трубы котельной | 626 | 533,6 | 85,2 | 19.06.2017 ИП Слобожанин А.М. |  |  |  |  |
| 5.3. | Ремонт скважины ул. Труда р.п. Чердаклы | 127 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Ремонт водопровода ул. Ленина р.п. Чердаклы | 324,1 | 315,99 | 97,5 | 17.07.2017 МУП «Чердаклыэнерго» |  |  |  |  |
| 5.5. | Ремонт скважины (п. Сельхозтехника) | 871 | 753,35 | 86,5 | 18.07.2017 ООО «Нефтетранссервис» |  |  |  |  |
| 5.6. | Подготовка системы водоснабжения к работе в зимний период | 277 |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Муниципальная программа по ремонту административных зданий муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017-2019 годы** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Текущий ремонт помещений в здании расположенного по адресу р.п. Чердаклы ул. Первомайская,29 | 96,0 | 90,0 | 94 | 30.05.2017 ООО Монблан | Выполнение внутренних ремонтных работ в здании | 100 | 100 |  |
| 6.2. | Текущий ремонт помещений в здании расположенного по адресу р.п. Чердаклы ул. Советская,6 | 75,0 | 0 | 0 |  | Ремонт фундамента в здании |  |  |  |
| **7.** | **Развитие муниципального управления в МО «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017-2019 годы** | **120,0** | **119,9** | **99,9** |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Направление на курсы повышения квалификации, участие в тестировании | 107,4 | 107,4 | 100 |  | Повышение квалификации, чел. | 8 | 5 | Плановый период с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
| 7.2. | Направление для участия в международных, всероссийских, региональных семинарах, конференциях, форумах, съездах, выставках | 12,6 | 12,5 | 99,2 |  | участия в международных, всероссийских, региональных семинарах | 4 | 5 |  |
| **8** | **Программа управления муниципальной собственностью муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017 г.** | **840,0** | **494,8** | **59** |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация и проведение работ по инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | 548,0 | 418,0 | 77 | 08.07.2016, 30.09.2016, 13.03.2017, 13.03.2017, 14.03.2017, 28.04.2017, 28.04.2017 ООО «Чердаклинское землеустроительное предприятие»,  20.10.2016, 20.09.2016 ИП Чернова О.В.,  18.10.2016, 20.09.2016 ИП Слепов С.П.,  14.11.2016 ОГУП БТИ | Формирование объектов недвижимого имущества в целях регистрации прав собственности муниципального образования |  |  | Работы будут выполнены в течение отчетного года |
| 8.2. | Оценка имущества находящегося в муниципальной собственности | 150,0 | 76,0 | 51 | 14.11.2016, 26.05.2017, 26.05.2017, 26.06.2017 ОГУП БТИ, 13.03.2017, 16.03.2017 ИП Чернова О.В., | Формирование объектов недвижимого имущества для проведения оценки рыночной стоимости |  |  | Работы будут выполнены в течение отчетного года |
| 8.3. | Проведение работ по подготовке документов территориального планирования | 90,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Работы будут выполнены во втором квартале 2017 |
| 8.4. | Публикация информационных сообщений | 50 | 0 | 0 |  | Организация продажи муниципальной собственности, публикация в средствах массовой информации |  |  | Работы будут выполнены во втором квартале 2017 |
| 8.5 | Формирование земельных участков для проведения торгов | 1,0 | 0 | 0 |  | Формирование земельных участков для проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков |  |  |  |
| 8.6. | Внедрение автоматизированных систем учета муниципального имущества и информационного взаимодействия с государственными органами и учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Чердаклинского городского поселения» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017 г.** | **691,6** | **223,6** | **32** |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Организация и проведение работ по инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | 423,0 | 25,0 | 5,9 | 05.09.2016 ООО «Чердаклинское землеустроительное предприятие», 08.09.2016 ООО «Независимость» | Формирование объектов недвижимого имущества |  |  | Готовится конкурсная документация. |
| 9.2. | Оценка имущества находящегося в муниципальной собственности | 10,0 | 0 | 0 |  | Формирование объектов недвижимого имущества для проведения оценки рыночной стоимости |  |  | Работы будут выполнены во втором квартале 2017 |
| 9.3. | Проведение работ по подготовке документов территориального планирования, проектов планировки территории | 203,6 | 198,6 | 96 | 03.11.2016, 20.11.2016 ОГАУ «Региональный градостроительный центр» | Проведение работ по подготовке документов территориального планирования, проектов планировки территории |  |  |  |
| 9.4. | Публикация информационных сообщений | 50,0 | 0 | 0 |  | Организация продажи муниципальной собственности, публикация в средствах массовой информации |  |  |  |
| 9.5. | Оформление безхозяйственного имущества | 5,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017-2019 годы** | **48,0** | **46,9** | **97,7** |  | 1.Создание ежегодно рабочих мест для общественных работ;  2.Проведение ежемесячного анализа ситуации на рынке труда;  3.Проведение ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для молодежи с участием учебных заведений Ульяновской области;  4.проведение мини ярмарок вакансий | 1.В рамках реализации муниципальной программы с начала 2017года создано одно рабочее место для общественных работ.  2.Анализ ситуации на рынке труда проводится на еженедельной основе.  3.С начала 2017 года проведено 7 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.  4. С начала 2017 года проведено 6 мини-ярмарок вакансий. | | |
| 10.1 | Финансирование организации оплачиваемых общественных работ из средств местного бюджета для безработных и ищущих работу граждан, а также работников в случае угрозы массового увольнения. | 48,0 | 46,9 | 97,7 |  |
| **11.** | **Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Чердаклинский район» на 2016-2018 г.г.** | **133,0** | **18,08** | **13,6** |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Проведение ежегодных районных конкурсов «Лучший дружинник» и «Лучшая дружина» | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие запланировано на декабрь 2017 г. |
| 11.2. | Изготовление распространение печатной продукции профилактического и информационного характера по вопросам профилактике терроризма | 32 | 18,08 | 56,5 | 09.06.2017 |  |  |  | Остатки денежных средств будут реализованы в сентябре 2017 г. |
| 11.3 | Проведение ежегодных районных конкурсов | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие запланировано на декабрь 2017 г. |
| 11.4. | Профилактика правонарушений на улицах и иных общественных местах, приобретение оборудования для видеонаблюдения | 70 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 11.5. | Профилактика правонарушений на улицах и иных общественных местах, установка оборудования для видеонаблюдения | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |