График

подготовки и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Наименование органа, куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление предложений к основным направлениям налоговой политики муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-2019 годы | До 27 июня 2016 года | Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 2. | Подготовка и утверждение приказа управления финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области об утверждении методики формирования прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области | До 27 июня 2016 года | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Структурные подразделения и отраслевые органы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы» |
| 3. | Представление по согласованному перечню: - показателей прогноза социально-экономического развития МО «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, в том числе: темпа роста валового регионального продукта в сопоставимых ценах; индекса-дефлятора в процентах к предыдущему году; темпа роста фонда заработной платы; индекса потребительских цен «декабрь к декабрю»; среднегодового сводного индекса потребительских цен; темпа роста прибыли | До 20 июля 2016 года | Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 4. | Подготовка и утверждение приказом управления финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области внесения изменений в порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (в случае необходимости) | До 20 июля 2016 года | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Структурные подразделения и отраслевые органы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы» |
| 5. | Представление прогноза поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 года по: - единому сельскохозяйственному налогу | До 20 июля 2016 года | Муниципальное казенное учреждение «Агентство по комплексному развитию сельских территорий» муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 6. | Представление прогноза поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по: - доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности; - доходам от продажи земельных участков; - доходы от продажи имущества | До 20 июля 2016 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 7. | Представление прогноза поступлений доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в бюджет муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области по: - доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства; - доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | До 20 июля 2016 года | МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы» | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 8. | Представление показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | До 22 июля 2016 года | Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Межведомственная комиссия по подготовке проекта местного бюджета |
| 9. | Представление сценарных условий функционирования экономики и основных параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на долгосрочный период, а также иных показателей социально-экономического развития муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, необходимых для разработки проекта Бюджетного прогноза муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на долгосрочный период | До 22 июля 2016 года | Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 10. | Представление: - информации об итогах приватизации муниципального имущества в 2016 году; - прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | До 27 июля 2016 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 11. | Внесение изменений в перечень муниципальных программ муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (в случае необходимости) | До 01 августа 2016 года | Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 12. | Представление муниципальных программ муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (проектов), подлежащих финансированию в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов, с пояснительной запиской, включающей технико-экономическое обоснование, эффективность, объёмы финансирования, предложения об изменении, о признании утратившими силу нормативных правовых актов, в соответствии с которыми реализуются муниципальные программы муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области | До 01 августа 2016 года | Структурные подразделения и отраслевые органы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы» | Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 13. | Разработка планов закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в электронном виде в системе «ЕИС» | До 01 августа 2016 года | Структурные подразделения и отраслевые органы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы» | Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 14. | Подготовка обоснований закупок товаров, работ, и услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в электронном виде в системе «ЕИС» и на бумажном носителе | До 01 августа 2016 года | Структурные подразделения и отраслевые органы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы» | Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 15. | Представление проекта перечня государственных программ Ульяновской области и федеральных целевых программ на 2017-2019 годы, реализуемых на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области и требующих долевого финансирования, с разбивкой по объектам и объёмам финансирования (прогноз) | До 01 августа 2016 года | Структурные подразделения и отраслевые органы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы» | Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 16. | Проведение оценки потребности в муниципальных услугах и размещение результатов на официальном сайте администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | До 01 августа 2016 года | Структурные подразделения муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы» |  |
| 17. | Направление бюджетных проектировок на 2017-2019 годы на реализацию муниципальных программ муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области | До 01 августа 2016 года | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Структурные подразделения и отраслевые органы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы» |
| 18. | Разработка планов закупок товаров, работ, и услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предоставление на бумажном носителе и размещение их в единой информационной системе (ЕИС) | До 01 августа 2016 года | Структурные подразделения и отраслевые органы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы» | Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 19. | Анализ эффективности предоставления налоговых льгот предприятиям, находящимся на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области. Сумма налогов, не поступивших в бюджет в связи с предоставлением налоговых льгот | До 03 августа 2016 года | Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Межведомственная комиссия по подготовке проекта местного бюджета |
| 20. | Представление основных направлений налоговой политики муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-2019 годы | До 03 августа 2016 года | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Межведомственная комиссия по подготовке проекта местного бюджета |
| 21. | Представление прогнозируемых тарифов на 2017-2019 годы, подлежащих государственному регулированию | До 04 августа 2016 года | Управление ТЭР, ЖКХ администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 22. | Представление данных о численности постоянного населения муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области в разрезе возрастных категорий (дети от 0 до 17 лет, старше трудоспособного возраста) | До 08 августа 2016 года | Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 23. | Представление данных о протяжённости автомобильных дорог с твёрдым покрытием в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области | До 08 августа 2016 года | МУК «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 24. | Представить перечень публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме | До 08 августа 2016 года | Структурные подразделения и отраслевые органы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы» | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 25. | Представление перечня муниципальных программ муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (проектов), подлежащих финансированию в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов с предлагаемыми объёмами финансирования | До 15 августа 2016 года | Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Межведомственная комиссия по подготовке проекта местного бюджета Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 26. | Представить в электронном виде и на бумажном носителе обоснования бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы, включающие: - анализ планируемой к содержанию в 2017-2019 годах учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области; - бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций казённых учреждений | До 18 августа 2016 года | Структурные подразделения и отраслевые органы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы» | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 27. | Представление проекта доходной части бюджета МО «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | До 18 августа 2015 года | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Межведомственная комиссия по подготовке проекта местного бюджета |
| 28. | Представление предложений к основным направлениям бюджетной политики муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-2019 годы | До 22 августа 2016 года | Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 29. | Разработка и представление на утверждение лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-2019 годы | До 22 августа 2016 года | Управление ТЭР, ЖКХ администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Межведомственная комиссия по подготовке проекта местного бюджета |
| 30. | Представление прогнозируемых лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-2019 годы | До 26 августа 2016 года | Управление ТЭР, ЖКХ администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 31. | Представление основных направлений бюджетной политики муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-2019 годы | До 12 сентября 2016 года | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Межведомственная комиссия по подготовке проекта местного бюджета |
| 32. | Внесение изменений в приказ управления финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области «О бюджетной классификации расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» | До 19 сентября 2016 года | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |  |
| 33. | Представление на рассмотрение основных параметров бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области по доходам и расходам на 2017-2019 годы | До 26 сентября 2016 года | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Межведомственная комиссия по подготовке проекта местного бюджета |
| 34. | Представление в электронном виде и на бумажных носителях распределение расходов по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации и ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | До 30 сентября 2016 года | Структурные подразделения и отраслевые органы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы» | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 35. | Представление в электронном виде и на бумажных носителях пояснительной записки к проекту бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | До 30 сентября 2016 года | Структурные подразделения и отраслевые органы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы» | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 36. | Представление в электронном виде и на бумажных носителях сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | До 30 сентября 2016 года | Структурные подразделения и отраслевые органы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы» | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 37. | Представление на утверждение нормативных правовых актов, необходимых для принятия решения Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области «О бюджете муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в том числе утверждение муниципальных программ муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области | До 30 сентября 2016 года | Структурные подразделения и отраслевые органы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы» | Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 38. | Представление проекта бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-2019 годы | До 10 октября 2016 года | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Межведомственная комиссия по подготовке проекта местного бюджета |
| 39. | Представление на рассмотрение: -предварительных итогов социально-экономического развития «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области за истекший период 2016 года и ожидаемых итогов за 2016 год; -прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | До 28 октября 2016 года | Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Межведомственная комиссия по подго-товке проекта местно-го бюджета |
| 40. | Представление проекта бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета (проекты решений, приказов и распоряжения, пояснительные записки к ним) | До 28 октября 2016 года | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Глава администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 41. | Представление доработанного проекта бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-2019 годы с учётом внесённых изменений | До 07 ноября 2016 года | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Глава администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 42. | Согласование с Главой администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области необходимого пакета документов, вносимого одновременно с проектом решения Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области «О бюджете муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | До 07 ноября 2016 года | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |  |
| 43. | Обеспечить внесение проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области «О бюджете муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с полным пакетом сопроводительных документов | До 15 ноября 2016 года | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Совет депутатов муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области |
| 44. | Разработка и размещение на сайте администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области «Бюджета для граждан» | До 15 ноября 2016 года | Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |  |

| Глава муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области |  | И.о. Главы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| --- | --- | --- |
| _________________________ Н.К.Каюмов |  | _________________________ С.Н.Петряков |
| _______ ___________________ 2016 года |  | _______ ___________________ 2016 года |