|  |
| --- |
| **Отчет о реализации муниципальных программ** **администрации муниципального образования «Чердаклинский район»** **Ульяновской области за II квартал 2016 года** |
| **Наименование программы** | **Предусмотрено в бюджете, тыс. руб.** | **Освоено средств, тыс. руб.** | **% освоения** |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма на территории муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2016-2018 годы» | 10,0  | 0,0 | 0 |
| МП "Дополнительные меры по снижению напряжённости на рынке труда МО "Чердаклинский район" в 2016 году" | 50,0  | 0,0 | 0 |
| МП «Безопасный пешеходный переход муниципального образования «Чердаклинский район» на 2016-2018годы» | 493,8 | 114,6 | 23,2 |
| МП "Повышение безопасности дорожного движения в МО "Чердаклинский район"в 2014-2016г.г." | 13,0 | 0,0 | 0 |
| Муниципальная программа повышения инвестиционной привлекательности и развития малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2016-2020 годы | 300,0 | 21,7 | 7,2 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Чердаклинский район» на 2014-2016 годы | 150,0 | 74,5 | 49,6 |
| Муниципальная программа «Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области» | 600,0 | 0,0 | 0 |
| Муниципальная программа по ремонту административных зданий муниципального образования "Чердаклинский район" Ульяновской области на 2014-2016 годы | 295,0 | 295,0 | 100 |
| МП «Текущий ремонт мун.жилищного фонда сельских поселений муниципальном образовании «Чердаклинский район» на 2016-2018годы» | 200,0 | 0,0 | 0 |
| МП «Ликвидации несанкционированных свалок на территории сельских поселений муниципальном образовании «Чердаклинский район» на 2016-2018годы» | 350,0 | 0,0 | 0 |
| МП «Обеспечение содержания мест захоронения на территории сельских поселений муниципальном образовании «Чердаклинский район» на 2016-2018годы» | 100,0  | 0,0 | 0 |
| МП «Капитальный ремонт, реконструкция и переустройство объектов нежилого фонда, находящихся в собственности МО «Чердаклинский район» Ульяновской области» | 0,0 | 0,0 | 0 |
| МП "Развитие туризма в МО "Чердаклинский район"  | 100,0 | 0,0 | 0 |
| Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» на 2014-2016 годы» | 11625,9 | 5 520,7 | 47,5 |
| Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в МО Чердаклинский район" муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании «Чердаклинский район» на 2014-2016 годы» | 1420,0 | 804,7 | 56,7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016- 2020 годы на территории муниципального образования «Чердаклинский район» | 439,9 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма «Адресная поддержка населения» муниципальной программы «Забота на 2014-2018 годы» муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 415,0 | 297,0 | 71,6 |
| Подпрограмма «Поддержка ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста» муниципальной программы «Забота на 2014-2018 годы» муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 606,7 | 325,6 | 53,7 |
| Подпрограмма «Поддержка семьи, материнства и детства» муниципальной программы «Забота на 2014-2018 годы» муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 3403,8 | 1 987,4 | 58,4 |
| Подпрограмма «Поддержка иных категорий граждан» муниципальной программы «Забота на 2014-2018 годы» муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 310,0 | 70,0 | 22,6 |
| Программа управления муниципальной собственностью муниципального образования «Чердаклинский район» | 2000,0 | 75,4 | 3,8 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО "Чердаклинский район" Ульяновской области на 2016-2020годы" | 6020,1 | 1 500,0 | 24,9 |
| Софинансирование из местного бюджета на оплату реструктуризированной задолженности за газ в рамках МП "Развитие ЖКХ в МО "Чердаклинский район" на 2016-2020 г." | 892,0 | 892,0 | 100 |
| МП «Развитие автомобильных дорог муниципальном образовании «Чердаклинский район» на 2015-2017 годы» | 9599,8 | 630,4 | 6,6 |
| Софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года» за счет средств местного бюджета | 52,9 | 0,0 | 0 |
| Софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 годы» за счет средств местного бюджета | 52,9 | 0,0 | 0 |
| Софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года» за счет средств областного бюджета | 843,3 | 0,0 | 0 |
| Софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 годы» за счет средств областного бюджета | 2256,5 | 0,0 | 0 |