УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Чердаклинский район»

__________________  В.В. Самойлов

___   ____________  2017 год

ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Развития системы потребительской кооперации на территории

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Наименование направления | Сельское хозяйство |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Система потребкооперации Чердаклинского района Ульяновской области | Срок начала и окончания проекта | 13.02.2017 – 31.12.2019 |
| Куратор | Глава администрации МО «Чердаклинский район» Ульяновской области В.В. Самойлов |
| Функциональный заказчик | Директор МКУ «Агентство по комплексному развитию сельских территорий» МО «Чердаклинский район» Ульяновской области С.Б. Вебер |
| Руководитель проекта | Директор МКУ «Агентство по комплексному развитию сельских территорий» МО «Чердаклинский район» Ульяновской области С.Б. Вебер |
| Ключевые участники проекта | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, АНО «Центр развития предпринимательства Чердаклинского района Ульяновской области», МКУ «Агентство по комплексному развитию сельских территорий» муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, администрации сельских поселений Чердаклинского района, сельские старосты |
| Разработчик паспорта проекта | Начальник отдела по развитию сельского хозяйства МКУ «Агентство по комплексному развитию сельских территорий» муниципального образования «Чердаклинский район» Комаров О.Е., Директор «Центра развития предпринимательства Чердаклинского района Ульяновской области» Обломкина А.Н. |

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

| Цель проекта | Участие в развитии социальной инфраструктуры Чердаклинского района, Ульяновской области и в первую очередь на селе. Обеспеченность занятостью 160-180 человек сельских граждан. Обеспечение развития потребительского рынка в Чердаклинском районе за счет создания сельскохозяйственных потребительских и других кооперативов. Создание условий для увеличения объёмов сбора и реализации молоко сельскохозяйственным потребительским кооперативом за счёт увеличения поголовья крупного рогатого скота. Создание условий для развития сельскохозяйственного заготовительного, перерабатывающего, снабженческого потребительского кооператива по специализации, направленной на производство растениеводческой продукции, заготовкой и переработкой животноводческой продукции. |
| --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Количество работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Чердаклинского района, ед | основной | 1 | 2 | 2 | 3 |
|  | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов — грантополучателей в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства, ед | основной | нет | 0 | 0 | 1 |
|  | Финансирование на модернизацию материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, млн руб. (средства областного бюджета) | аналитический | нет | 0 | 0 | 3 |
|  | Занятость сельских граждан в системе потребительской кооперации, чел | основной | 140 | 140 | 150 | 155 |
|  | Численность личных подсобных хозяйств, являющихся членами кооперативов, чел | основной | 140 | 140 | 150 | 155 |
|  | Объём молока, реализованного членами кооперативов, через систему потребкооперации, тонн | аналитический | 510 | 510 | 545 | 570 |
|  | Объём выдаваемых субсидий на 1 литр молока, млн. руб | аналитический | 0 | 0,225 | 0,240 | 0,250 |
|  | Работа с главами поселений, старостами и заинтересованными гражданами ( в рамках схода граждан) по вопросу развития потребительской кооперации, количество | основной | 11 | 12 | 12 | 5 |
|  | Распространение методического материала по «Поддержки малых форм хозяйствования на селе» |  | В течении года | В течении года | В течении года | В течении года |
|  | Сбор информации и проведение мониторинга по основным показателям СПОК и направление результатов в Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области |  | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально |
|  | Оказание консультационной помощи всем заинтересованным гражданам в развитии кооперации |  | В течении года | В течении года | В течении года | В течении года |
|  | Участие в совещаниях, обучающих семинарах, круглых столах и других мероприятиях затрагивающих вопросы развития сельскохозяйственной потребительской кооперации. |  | По мере проведения | По мере проведения | По мере проведения | По мере проведения |
| Результаты проекта | Увеличение численности членов кооператива — сельских граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории Чердаклинского района Ульяновской области до 155 чел. Создание на 2019 год 2-а новых потребительских кооператива. Увеличение объёма реализации молока, собранного кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельских граждан на 15 %. Содействие в увеличении поголовья коров у сельских граждан и членов кооператива. Содействовать в строительстве и ввода в эксплуатацию ферм молочного направления и животноводческого оборудования гражданами, юридическими лицами — членами кооператива с помощью мер государственной поддержки. Способствовать участию в модернизации материально-технической базы потребительских кооперативов с помощью мер государственной поддержки (гранты, субсидии). |
| Описание модели функционирования результатов проекта | Реализация проекта позволит создать и принять механизмы, направленные на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, юридических лиц, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции, увеличением объёмов производства и реализации сельскохозяйственной продукции, развитием производственных мощностей для переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечением её гарантированного сбыта. |

3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

| № п/п | Наименование | Тип (завершения этапа/ контрольная точка) | срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект инициирован- Директор МКУ «Агентство по комплексному развитию сельских территорий» МО «Чердаклинский район» С.Б. Вебер | Этап | 13.02.2017г |
| 1.1 | Паспорт проекта утверждён – Глава администрации МО «Чердаклинский район» Ульяновской области В.В. Самойлов | Контрольная точка | 13.02.2017г |
| 1.2 | Состав проектного комитета утверждён – Глава администрации МО «Чердаклинский район» Ульяновской области В.В. Самойлов | Контрольная точка | 13.02.2017г |
| 1.3 | План проекта утверждён – Глава администрации МО «Чердаклинский район» Ульяновской области В.В. Самойлов | Контрольная точка | 14.02.2017г |
| 2 | Создание сельскохозяйственного потребительского кооператива в 2017 г (создан) | Контрольная точка | 2017 г |
|  | Создание сельскохозяйственного потребительского кооператива в 2019 г | Контрольная точка | 1.07.2019 г |
| 3 | Завершение проекта | Этап | 31.12.2019 г |

4. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

| Источники финансирования | Годы реализации | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| Областной бюджет Ульяновской области (грант, субсидии), млн. руб | 0,225 | 0,240 | 3,250 | 3,715 |
| Бюджет муниципального образования «Чердаклинский район» , млн руб | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |
| Внебюджетные средства, млн. руб | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 8,0 |
| ИТОГО | 1,725 | 2,74 | 7,3 | 11,765 |

5.КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Финансовые ограничения, предусмотренные бюджетом, могут оказать влияние на сроки проекта | Регулярный мониторинг финансирования мероприятий |
| 2 | Несоблюдение мероприятий по реализации Плана проекта по развитию системы потребительской кооперации в МО «Чердаклинский район» Ульяновской области | Регулярный отчёт Главы администрации МО «Чердаклинский район» и ответственных исполнителей за реализацию плана проекта |
| 3 | Недостаточная информированность сельского населения «Чердаклинского района» по вопросам развития кооперации и мерах поддержки местных товаропроизводителей | Регулярное предоставление информационной, консультационной и методической поддержки сельских граждан «Чердаклинского района» |
| 4 | Нецелевое использование бюджетных средств | Обеспечение надлежащего контроля за освоение бюджетных средств, предусмотренных на реализацию проекта |

6. ОПИСАНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЕКТА

| Связь с государственными программами Ульяновской области и Российской Федерации | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами (в т.ч. федеральными) | Если есть взаимосвязь |
| Формальные основания для инициации | Закон Ульяновской области от 27.09.2016 № 134-ЗО «О мерах государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории Ульяновской области». Постановление Правительства Ульяновской области от 25.11.2016 № 562-П «О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области «О мерах государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории Ульяновской области». Постановление Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 N 346-П "О некоторых мерах, направленных на развитие потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан" |

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Чердаклинский район»

__________________  В.В. Самойлов

___   ____________  2017 год

План приоритетного проекта по контрольным точкам

Развития системы потребительской кооперации на территории

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

| № п/п | Наименование контрольной точки | срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 1 | Проведение информационно-консультационной деятельности в поселениях МО «Чердаклинский район» по проекту «Развития системы потребительской кооперации на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» | 25.12.18 | Доведение до населения информации по созданию сельскохозяйственного потребительского кооператива | Комаров О.Е. Обломкина А.Н. | Руководитель проекта Вебер С.Б |
| Мероприятия по созданию сельскохозяйственного потребительского кооператива |
| 2 | Создание инициативной группы по организации деятельности сх потребительского кооператива | 28.01.19 | Протокол или выписка о создании инициативной группы | Комаров О.Е., Обломкина А.Н., потенциальный председатель кооператива | Руководитель проекта Вебер С.Б |
| 3 | Проведение учредительного собрания по вопросу создания сх потребительского кооператива, избрание председателя, разработка Устава сх потребительского кооператива | 25.03.19 | Протокол учредительного собрания о создании сх потребительского кооператива, избрание председателя | председатель кооператива | Руководитель проекта Вебер С.Б |
| 4 | Подготовка основного пакета документов и его сдача на регистрацию в налоговый орган | 05.06.19 | Сдача документов на регистрацию в налоговый орган | Комаров О.Е., Обломкина А.Н., председатель кооператива | Руководитель проекта Вебер С.Б |
| 5 | Регистрация кооператива и открытие расчётного счёта | 01.07.19 | Создание нового сельскохозяйственного потребительского кооператива | Комаров О.Е., Обломкина А.Н., председатель кооператива | Руководитель проекта Вебер С.Б |