**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование МП, основные мероприятия** | **Финансирование, тыс. руб.** | | | | | **Заключенные договоры** | | **Выполнение целевых индикаторов** | | | | | **Причины невыполнения** |
| **Выделено** | **Освоено** | | **%** | | **наименование** | | **план** | | **факт** |
| **1** | **Муниципальная программа по ремонту административных зданий муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017-2019 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт помещений в здании располженный по адресу р.п.Чердаклы, ул.Первомайская, д.29 | 96,0 | 90,0 | | 94 | | мун.кон. №1 от 30.05.2017г ООО МОНБЛАН | | Выполнение внутренних ремонтных работ в здании | | 100% | | 100% |  |
| **2** | **Программа «Забота на 2014-2018 годы» муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **мероприятий Подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и детства»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, в т.ч. участницам акции «Роди патриота в день России» | 196,7 | 166,5 | | 84,6 | |  | | социальной поддержки беременным женщинам | | 269 | | 269 |  |
|  | Предоставление единовременного пособия при рождении ребёнка заложено рублей | 42,0 | 41,7 | | 99,3 | |  | | единовременные выплаты по 500 рублей | | 42 | | 42 |  |
|  | Организации бесплатного горячего питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений | 3922,6 | 3745,6 | | 95,5 | |  | | бесплатное питание | | 749 | | 749 |  |
|  | Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в ходе акции «Помоги собраться в школу» | 100,0 | 96,2 | | 96,2 | |  | | помоги собраться в школу | | 391 | | 391 |  |
|  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 0,2 | 0,2 | | 100 | |  | | трудоустройство несовершеннолетних | | 1 | | 1 |  |
|  | Организация проведения областной акции «Подарим детям праздник» | 234,1 | 234,1 | | 100 | |  | | подарки к Новому году | | 3696 | | 3696 |  |
|  | Адресная материальная помощь населению | 260,0 | 260,0 | | 100 | |  | | материальная помощь | | 40 | | 20 |  |
|  | Адресная материальная помощь в связи с пожарами | 159,2 | 159,2 | | 100 | |  | | материальная помощь | | 4 | | 4 |  |
|  | **мероприятий Подпрограммы «Поддержка ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Выплата Почетным гражданам | 0,4 | 0,4 | | 100 | |  | | выплаты почетным гражданам | | 9 | | 9 |  |
|  | Осуществление подвоза инвалидов на гемодиализ крови | 102,4 | 102,0 | | 99,6 | |  | | подвоз гемодиализников | | 11 | | 11 |  |
|  | **мероприятий Подпрограммы «Поддержка иных категорий граждан»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры социальной поддержки молодым специалистам муниципальных учреждений | 0,2 | 0,2 | | 100 | |  | | социальная поддержка молодых специалистов | | 2 | | 2 |  |
|  | Возмещение расходов оплаты коммунальных услуг медицинским работникам и работникам учреждений культуры, проживающим и работающим в сельской местности | 25,5 | 25,5 | | 100 | |  | | оплата коммунальных услуг мед. Работникам по 240 рублей | | 8 | | 8 |  |
| **3** | **«Народосбережение и демографическое развитие муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017-2019 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | подпрограммы «Молодёжь» | 100 | 65,8 | | 65,8 | | ИП Исаев сувенирная продукция № 13 от 20.04.2017  ИП Кончаренко сувенирная продукция № 650293 от 19.04.2017 | | молодежь | | 100,0т.руб. | | 57,4т. р. |  |
|  | Подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории МО «Чердаклинский район»» | 14 | 2 | | 14,3 | |  | | противодействию злоупотреблению наркотикам | | 14 | | 2 |  |
| **4** | **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2016-2018 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приобретение и монтаж башни «Рожновского» с.Старый Уренбаш | 200 | 199,99 | | 99,9 | | М/к №16 от 07.08.2017г.  с ООО «Белоярское» | | - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры;  - повышение качества коммунальных услуг;  - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. | |  | |  |  |
|  | Приобретение глубинных насосов | 538,3 | 538,3 | | 100 | | М/к от 21.04.2017 с ООО «Нефтетранссервис»  м/к №53 от 28.12.2017 с ООО «Практик-Центр» | |  | |  |  |
|  | Подготовка системы водоснабжения к работе в осенне-зимний период в населённых пунктах района | 505,8 | 496,1 | | 98 | | М/к №685109 от 05.06.2017 с ИП Гулиев А.Н.  М/к №0168300003917000264-0070619-01 от 08.12.2017 с ООО НПО «Эководпром» | |  | |  |  |
|  | Ремонт скважины и водопроводных сетей с.Старый Белый Яр (софинансирование районного бюджета) | 12,0 | 9,9 | | 82,4 | | М/к № 680409 от 29.05.2017 с ООО «Нефтетранссервис» | |  | |  |  |
|  | Ремонт артезианской скважины с.Уренбаш (софинансирование районного бюджета) | 8,0 | 7,4 | | 93 | | М/к №669369 от 15.05.2017 с ООО «Нефтетранссервис» | |  | |  |  |
|  | Ремонт водонапорных сооружений в с. Красный Яр (софинансирование районного бюджета) | 11,0 | 11 | | 100 | | М/к № 723921 от 18.07.2017г. , ООО «Нефтетранссервис» | |  | |  |  |
|  | Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций зданий и оборудования котельных | 100,0 | 99,2 | | 99,2 | | №Э-2017/031 от 03.04.2017 с ООО «ИТЦ Промдокументация» | |  | |  |  |
|  | Экспертиза промышленной безопасности трубопровода, коллектора | 70,0 | 70 | | 100 | | №Э-2017/001 от 03.04.2017 с ООО «ИТЦ Промдокументация» | |  | |  |  |
|  | Денежные средства на оплату потребленных муниципальными унитарными предприятиями жилищно - коммунального хозяйства топливно- энергетических ресурсов, оплачиваемых по договорам уступки права требования (цессии) | 1000,0 | 1000 | | 100 | | № 22-149 от 06.03.2017 с ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» | |  | |  |  |
|  | Приобретение насоса для перекачки жидкостей на КНС в с. Озерки | 35 | 35 | | 100 | | М/к № 34 от 12.12.2017г. с ООО «Симбирскагросервис» | |  | |  |  |
|  | Приобретение циркуляционного насоса на систему теплоснабжения жилого дома по адресу: Чердаклинский район, п. Мирный, ул. Советская, 4 | 11 | 8 | | 73 | | М/к № 29 от 23.11.2017г. с  ИП Карпухин Е.С. | |  | |  |  |
| **5** | **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Ульяновской области на 2017-2019 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Восстановление теплоизоляции теплотрассы ул. Калинина, Советская, Рабочая | 382 | 369,5 | | 97 | | М/к № 725439 от 21.07.2017г.  с МУП «Чердаклыэнерго» | | повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;  - повышение качества коммунальных услуг;  - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей;  - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;  - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса;  - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений;  - уменьшение техногенного воздействия на среду обитания за счет модернизации канализационных очистных сооружений;  - рациональное использование природных ресурсов. | |  | |  |  |
|  | Ремонт дымовой трубы котельной | 533,6 | 533,6 | | 100 | | М/к № 696351 от 19.06.2017 с ИП Слобожанин А.М. | |  | |  |  |
|  | Ремонт теплотрассы (надземное) ул. Калинина р.п. Чердаклы | 127 | 126,9 | | 99,99 | | М/к №19 от 02.10.2017г. с МУП «Чердаклыэнерго» | |  | |  |  |
|  | Ремонт водопровода ул. Ленина, р.п. Чердаклы | 313,8 | 313,8 | | 100 | | М/к №719317 от 17.07.2017г., с МУП «Чердаклыэнерго» | |  | |  |  |
|  | Ремонт скважины (п. Сельхозтехника), р.п. Чердаклы | 871 | 753,5 | | 86,5 | | М/к № 722159 от 18.07.2017г., ООО «Нефтетранссервис» | |  | |  |  |
|  | Приобретение автомобильных шин для специализированной коммунальной техники | 200 | 168 | | 84 | | М/к №35 от 12.12.2017г. с ИП Загиров А.Ф. | |  | |  |  |
|  | Денежные средства на оплату потребленных муниципальными унитарными предприятиями жилищно - коммунального хозяйства топливно - энергетических ресурсов, в том числе оплачиваемых по договорам уступки права требования (цессии) | 77,0 | 77,0 | | 100 | | Договор уступки права требования (цессии) №22-782 от 07.11.2017г. с ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» | |  | |  |  |
| **6** | **Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Финансирование организации оплачиваемых общественных работ из средств местного бюджета для безработных и ищущих работу граждан, а также работников в случае угрозы массового увольнения. | 48,0 | | 46,9 | | 97,7 | |  | 1. Создание ежегодно рабочих мест для общественных работ;  2. Проведение ежемесячного анализа ситуации на рынке труда;  3. Проведение ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для молодежи с участием учебных заведений Ульяновской области;  4. Проведение мини ярмарок вакансий | | 1.В рамках реализации муниципальной программы с начала 2017года создано одно рабочее место для общественных работ.  2.Анализ ситуации на рынке труда проводится на еженедельной основе.  3.С начала 2017 года проведено 12 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.  4. С начала 2017 года проведено 11 мини-ярмарок вакансий. | | | |
| **7** | **Развитие муниципального управления в МО «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Направление на курсы повышения квалификации, участие в тестировании | 107,4 | | 107,4 | | 100 | |  | Повышение квалификации, чел. | | 8 | | 8 |  |
|  | Направление для участия в международных, всероссийских, региональных семинарах, конференциях, форумах, съездах, выставках | 12,6 | | 12,5 | | 99,2 | |  | участия в международных, всероссийских, региональных семинарах | | 4 | | 5 |  |
| **8** | **Программа управления муниципальной собственностью муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017 г.** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация и проведение работ по инвентаризации  и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 598,0 | | 594,2 | | 99% | | Договор на изготовление дубликата канализационной сети № от с ОГУП БТИ  Договор подряда № 19-З/16 от 08.07.2016, ООО Чердаклинское землеустроительное предприятие»  Договор оказания услуг геодезической съемки и кадастровых работ № 81-З/16 от 20.10.2016, ИП Черновой О.В.  Договор подряда № 1 от 18.10.2016 г., ИП Слеповым С.П.  Договор подряда № 26-З/16 от 30.09.2016, ООО «Чердаклинское землеустроительное предприятие»  Договор подряда № 2 от 20.09.2016, ИП Слеповым С.П.  Договор подряда № 73-З/16 от 20.09.2016, ИП Черновой О.В.  Договор на изготовление акта обследования № 115 от 14.11.2016, ОГУП БТИ  Договор подряда № 2-З/17 от 13.03.2017, ООО «Чердаклинское землеустроительное предприятие».  Договор подряда № 3-З/17 от 13.03.2017, ООО «Чердаклинское землеустроительное предприятие»  Договор подряда № 5-З/17 от 28.04.2017, ООО «Чердаклинское землеустроительное предприятие»  Договор подряда № 6-З/17 от 28.04.2017, ООО «Чердаклинское землеустроительное предприятие»  Договор подряда №7-З/17 от 18.08.2017, ООО «ЧЗП»  Договор № 11-З/17 от 15.11.2017, ООО «ЧЗП»  Договор № 11/17 от 01.12.2017, ООО «ЧЗП» |  | |  | |  |  |
|  | Оценка имущества находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 100,0 | | 100,0 | | 100% | | Договор на оценку № 116 от 14.11.2016, ОГУП БТИ  Договор на оказание услуг по оценке № 007/17 от 13.03.2017, ИП Черновой О.В.,  Договор на оказание услуг по оценке № 010/17 от 16.03.2017, ИП Черновой О.В.,  Договор № 014-ОЦ/17 от 17.05.2017 г. на выполнение оценочных работ, ИП Антоновым А.А. Договор на оценку № 264 от 26.05.2017 г., ОГУП БТИ  Договор на оценку № 262 от 26.05.2017 г., ОГУП БТИ  Договор на проведение оценки № 263 от 26.06.2017 г., ОГУП БТИ  Договор № 031-ОЦ/17 от 08.09.2017, ИП Антоновым А.А.  Договор №2017-188 от 02.10.2017, ООО «Экспертиза и оценка»  Договор №2017-189 от 02.10.2017, ООО «Экспертиза и оценка»  Договор № 041/17 от 06.12.2017, ИП Чернова О.В. |  | |  | |  |  |
|  | Публикация информационных сообщений | 50,0 | | 50,0 | | 100% | | Договор № 22 от 05.07.2017 г., ОАУ «Информационное агентство «Приволжье-медиа»  Договор № 31 от 11.10.2017, ОАУ «Информационное агентство «Приволжье-медиа» | Организация продажи муниципальной собственности муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, публикация в средствах массовой информации | | 50,0 | | 50,0 |  |
|  | Формирование земельных участков для проведения торгов | 1,0 | | 0 | | 0% | |  | Формирование земельных участков для проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков находящихся в ведении муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | | 1,0 | | 0 |  |
|  | Внедрение автоматизированных систем учета муниципального имущества и информационного взаимодействия с государственными органами и учреждениями | 1,0 | | 0 | |  | |  |  | | 1,0 | | 0 |  |
| **9** | **Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017 год** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация и проведение работ по инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области | 423,0 | | 403,0 | | 95% | | Договор подряда № 25-З/16 от 05.09.2016, ООО «Чердаклинское землеустроительное предприятие» Договор на выполнение геодезических работ № 679/09-16 от 08.09.2016 г., ООО «Независимость»  М/к № 21 от 20.10.2017, ИП Валеев К.Н.  М/к от 01.12.2017, ООО «Авива» Договор №14/17 от 15.12.2017, ООО «Чердаклинское землеустроительное предприятие» | Формирование объектов недвижимого имущества находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области | | 423,0 | | 403,0 |  |
|  | Оценка имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области | 10,0 | | 5,0 | | 50% | | Договор № 545/17 от 11.08.2017, ООО «Уралец» | Формирование объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования  «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области для проведения оценки рыночной стоимости | | 10,0 | | 5,0 |  |
|  | Проведение работ по подготовке документов территориального планирования, проектов планировки территории | 203,6 | | 198,6 | | 96% | | Договор подряда № 23 от 03.11.2016 г., ОГАУ «Региональный градостроительный центр».  Договор подряда № 23/1 от 20.11.2016, ОГАУ «Региональный градостроительный центр» | Проведение работ по подготовке документов территориального планирования, проектов планировки территории | | 203,6 | | 198,6 |  |
|  | Публикацию информационных сообщений | 50,0 | | 50,0 | | 100% | | Договор с ОАУ «Информационное агентство «Приволжье-медиа» | Организация продажи муниципальной собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, публикация в средствах массовой информации | | 50,0 | | 50,0 |  |
|  | Оформление бесхозяйного имущества | 5,0 | | 0 | | 0% | |  |  | | 5,0 | | 0 |  |
| **10** | **Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Чердаклинский район» на 2016-2018 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведение ежегодных районных  конкурсов «Лучший дружинник» и «Лучшая дружина». | 6 | | 6 | | 100 | | Решение № 798 от 23.11.2017 |  | |  | |  |  |
|  | Изготовление и распространение печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток) по вопросам профилактики терроризма. | 40 | | 39,4 | | 98,5 | | МК от 09.06.2017 на сумму 18075 руб., МК №4 от 20.10.2017 на сумму 13400 руб., МК от 12.12.2017 на сумму 7940 руб. |  | |  | |  |  |
|  | Проведение ежегодных  районных конкурсов «Правопорядок» по двум номинациям «Лучший по профессии - участковый уполномоченный полиции  района», «Лучший по профессии – инспектор по делам несовершеннолетних  района» | 1 | | 0 | | 0 | | - |  | |  | |  | Данное мероприятие не проводилось, данное мероприятие будет исключено из программы на 2018 год. |
|  | Профилактика правонарушений на улицах и в иных общественных местах, предусматривают внедрение технических средств охраны общественного порядка, приобретение оборудования для видеонаблюдения | 62 | | 56,15 | | 90,1 | | МК от 16.10.2017 №800271 на сумму 56148 руб. |  | |  | |  | Денежных средств для закупки аппаратуры видеонаблюдения в полном объеме не потребовалось |
|  | Профилактика правонарушений на улицах и в иных общественных местах, предусматривают внедрение технических средств охраны общественного порядка, установка видеонаблюдения | 15 | | 11,5 | | 76,7 | | МК от 07.11.2017 на сумму 11500 руб. |  | |  | |  | Денежных средств для установки аппаратуры видеонаблюдения в полном объеме не потребовалось |
| **11** | **Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-2019 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Выделение средств на покупку и установку дымовых сигнализаторов в ветхих и деревянных домах, в квартирах, где проживают неблагополучные семьи с детьми. | 29,9 | | 27,4 | | 91,6 | | МК №827381 от 27.11.2017 на сумму 27350 руб. |  | |  | |  |  |
|  | Организация выпуска и распространение противопожарной агитации и пропаганды по рекомендациям (памяткам, плакатам), предложенными ОГПН. | 45 | | 45 | | 100 | | МК №1 от 16.01.2017 на сумму 16200 руб.;  МК №16 от 10.05.2017 на сумму 12150 руб.;  МК №5 от 20.10.2017 на сумму 16700 руб. |  | |  | |  |  |
|  | Поощрение членов добровольных пожарных дружин и граждан, принимающих активное участие в ликвидации пожаров на территории муниципального образования» Чердаклинское городское поселение» | 9 | | 9 | | 100 | | Постановление №324 от 25.05.2017. |  | |  | |  |  |
|  | Выделение средств для ремонта неисправных и установка дополнительных пожарных гидрантов:  - р.п.Чердаклы  - с.Енганаево | 116,4 | | 116,4 | | 100 | | МК №805081 от 20.10.2017 на сумму 59669 руб.;  МК №805087 от 20.10.2017 на сумму 56688 руб. |  | |  | |  |  |
|  | Приобретение первичных средств пожаротушения | 26,9 | | 26,9 | | 100 | | МК №800269 от 12.10.2017 на сумму 26860 руб. |  | |  | |  |  |
| **12** | **Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2016 – 2018 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация в библиотеках района тематического отдела православной и других традиционных конфессий, литературы и видеодисков (в том числе по теме о вреде сект). | 2.5 | | 0 | | 0 | |  |  | Мероприятие предусмотренные данным пунктом программы выполнены, так сельские библиотеки района регулярно в рамках традиционных национальных праздников организует тематические выставки, тематические лектории с приглашением представителей Русской Православной церкви и местной мечети. В 2017 году данные мероприятия не требовали денежных средств, так весь необходимый материал был в наличии, приобретен 2014-2015 году. | | | | |
|  | Обеспечение учреждений образования, организаций и предприятий района наглядными пособиями по действиям в чрезвычайных ситуациях (по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении).  проведение учебных тренировок. | 2.5 | | 0 | | 0 | |  |  | Данные мероприятия выполнены, наглядные пособия по действиям в чрезвычайных ситуациях закуплены согласно МК №3 от 12.10.2017 на сумму 5000 руб., в полном объеме и не требуют дополнительного финансирования | | | | |
|  | Обеспечение антитеррористической защищенности проведения массовых, культурных и спортивных мероприятий. | 5 | | 5 | | 100 | | МК №3 от 12.10.2017 на сумму 5000 руб. |  |  | |  | |  |
| **13** | **Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2015-2017 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 9482,0 | | 9482,0 | | 100% | | МК 5 от 10.05.2017,  МК 6 от 10.05.2017,  МК 8 от 29.05.2017, МК 9 от 29.05.2017,  МК 11 от 05.07.2017, МК 12 от19.07.2017, МК 13 от 01.08.2017, договор 8 от 14.06.2017 | Доля автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог местного значения | до 50% | | 49% | |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской | 22,67 | | 22,67 | | 100% | | Договор 11 08.09.2017 |  |
|  | Исправление профиля грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения | 370,9 | | 370,9 | | 100% | | МК 7 от 15.05.2017 |  |
|  | Приобретение изделий, материалов и оборудования, предназначенных для содержания и обустройства автомобильных дорог местного значения | 7,55 | | 7,55 | | 100% | | Договор №121/2017  от 12.10.17 |  |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог | 2245,08 | | 2245,08 | | 100% | | Соглашения с Главами по зимнему содержанию а/д от 29.12.2016 года. Дополнительные соглашения от 12.12.2017 год |  |
| **14** | **Обустройство пешеходных переходов согласно новых национальных стандартов на территории сельских поселений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2016-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный переход» | 33,06 | | 33,06 | | 100% | | договор 7 от 05.06.2017 |  |  | |  | |  |
| **15** | **Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017-2019 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Создание условий развития системы образования** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Ремонт, благоустройство территорий** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт (реконструкция) образовательных объектов (приобретение линолиума в филиал Малаевский дс при Озерском дс) | 20 | | 20 | | 100 | | Договор № 2 от 11.01.2017 | Доля обучающихся, ко­торым предоставлена возможность обучаться в соответствии с совре­менными требованиями, от общей численности обучающихся общеобра­зовательных учреждений | 100% | | 100% | |  |
|  | Ремонт (реконструкция) образовательных объектов (замена оконных блоков в МДОУ Мирновском дс) | 148,5 | | 148,5 | | 100 | | Договор № 3 от 30.06.2017, договор № 5 от 20.07.2017, договор №11 от 09.10.2017 | Доля детей с ограничен­ными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), которым созданы условия для получения качественного началь­ного, основного, сред­него (полного) общего образования (в том числе с использованием дис­танционных образова­тельных технологий), от общей численности детей с ОВЗ | 100% | | 100% | |  |
|  | Ремонт (реконструкция) образовательных объектов (софонансирование на капитальный ремонт МДОУ Чердаклинского дс №2) | 784,2 | | 773,7 | | 98,7 | | Контракт №145/16-ср от 12 января 2017 г. по разработке рабочей документации по объекту капитальный ремонт здания детского сада | Доля детей первой и вто­рой групп здоровья от общей численности обу­чающихся в муници­пальных общеобразова­тельных учреждениях | 100% | | 93,2% | |  |
|  | Благоустройство территорий образовательных учреждений (установка теневых навесов в МДОУ Чердаклинском дс №1) | 45,0 | | 45,0 | | 100 | | Договор №1 от 21.03.2017 на приобретение стройматериалов, договор №2 от 10.04.2017 г. на приобретение строй материалов. | Доля обучающихся  10 – 11 классов по  программам профиль­ного образования | 50% | | 53% | |  |
|  | Ремонт (реконструкция) образовательных объектов (приобретение насоса и замена оконных в МБОУ Мирновской школе) | 200 | | 200 | | 100 | | Муниципальный контракт №3 от 07.08.2017 на установку оконных блоков, договор № 35 от 06.07.2017 г., договор № 456 от 11.09.2017 на приобретение насосов | Доля школьников, обучение которых организо­вано в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, от общей числен­ности обучающихся | 90,0% | | 93,9% | |  |
|  | Софинансирование на развитие физической культуры и спорта (ремонт спорпзала в МКОУ Архангельской СШ и приобретение спортинвентаря в МКОУ Озерской школе и в МКОУ Крестогородищенской школе) | 563,9 | | 563,9 | | 100 | | Муниципальный контракт № 1 от 10.08.2017, договор № 6 от 15.09.2017, договор № 1 от 15.12.2017, договор № 2 от 15.12.2017, договор № 3 от 27.05.2017, договор № 3 от 15.12.2017, договор № 4 от 19.09.2017, договор № 41 от 05.10.2017, № 4 от 04.10.2017 | Удельный вес педагоги­ческих работников с высшим образованием | 76% | | 67,1% | |  |
|  | Обеспечение безопасности образовательных учреждений |  | |  | |  | |  | Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, от общей численности детей школьного возраста | 90,0% | | 97% | |  |
|  | Организация охраны силами ЧОП или вневедомственной охраны | 1295,4 | | 340,8 | | 26,3 | |  | Доля детей дошкольного возраста, охваченных услугами дошкольного образования | 100% | | 112,4% | |  |
|  | Техническое обслуживание пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт пожарной части «01» | 976,4 | | 976,4 | | 100 | |  | Удовлетворённость насе­ления качеством допол­нительного образования (процентов от числа опрошенных) | 95% | | 98% | |  |
|  | Оказание услуг по реагированию и срабатыванию средств тревожной сигнализации | 564,9 | | 564,9 | | 100 | |  | Удовлетворённость населения качеством общего образования (процентов от числа опрошенных) | 87% | | 92% | |  |
|  | Подготовка к отопительному сезону образовательных учреждений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 767,6 | | 767,6 | | 100 | |  |  |  | |  | |  |
|  | Оснащение и установка образовательных организаций системами видео наблюдения (ЦДОД) | 53,8 | | 53,8 | | 100 | | Договор № 30 от 14.07.201 |  |  | |  | |  |
|  | **Развитие творческих способностей и социализация детей и подростков** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Развитие системы воспитания детей и подростков** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация и проведение пятидневных учебных сборов с гражданами мужского пола, обучающихся в 10-х классах ОО Чердаклинского района | 20 | | 20 | | 100 | |  |  |  | |  | |  |
|  | **Создание условий системы образования** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация подвоза обучающихся | 3173,8 | | 3173,8 | | 100 | |  |  |  | |  | |  |
|  | Обновление автобусного парка | 268,4 | | 268,4 | | 100 | | № 183 от 03.10.2017, № 861 от 03.10.2017, № 581 от 03.10.2017 |  |  | |  | |  |
|  | **Организация летнего труда и отдыха учащихся** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация профильных палаточных лагерей (организация питания, подготовка и обработка лагерей) | 1018,1 | | 861,8 | | 84,7 | |  |  |  | |  | |  |
|  | Организация и питание в пришкольных лагерях с дневным пребыванием для детей из малообеспеченных семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 750,2 | | 365,3 | | 48,7 | |  |  |  | |  | |  |
| **16** | **Муниципальная программа повышения инвестиционной привлекательности и развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2016-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Финансирование работы Центра развития предпринимательства Чердаклинского района | 200 | | 200 | | 100 | | соглашение опредоставлении из бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области субсидии автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства Чердаклинского района Ульяновской области» б/н от 11.09.2017 | Прирост доли налоговых поступлений в бюджет муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на 3% ежегодно; | 3 | | 1,9 | | В связи с изменением законодательства и снижением численности СМП - плательщиков ЕНВД |
|  | Организация участия в выставках, форумах, ярмарках и других мероприятиях по инвестиционной тематике |  | |  | |  | |  | Прирост налоговых поступлений в консолидированный бюджет муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области к уровню предыдущего года не менее 10% ежегодно; | 10 | | 9,5 | |
|  | Изготовление и приобретение информационно-презентационного материала направленного на развитие инвестиционного потенциала (печатная продукция, сувенирная продукция и другое) |  | |  | |  | |  | Прирост за отчетный год по отношению к предыдущему году количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1,5 % ежегодно; | 1,5 | | 0,46 | | В связи с изменением законодательства и численность СМП в отрасли торговли и транспортного обслуживания значительно снизилась |
|  | Участие в формировании промышленной зоны на территории сельских поселений Чердаклинского района (разработка проектно-сметной документации, строительство инфраструктуры и другое) |  | |  | |  | |  | Прирост в отчетном году по отношению к предыдущему количества рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства на 5% ежегодно, в 2016 году показатель составил 5,3%. | 5 | | 50 | |
|  | Публикация в средствах массовой информации аналитических статей по вопросам инвестиционной привлекательности и развития малого и среднего бизнеса на территории Чердаклинского района |  | |  | |  | |  | Прирост в отчетном году по отношению к предыдущему году средней заработной платы не менее 8% ежегодно; | 8 | | 6 за 11 мес. | |  |
|  | Изготовление и распространение информационных справочников, учебно-методической литературы, баннеров, раздаточного материала по вопросам развития малого и среднего бизнеса |  | |  | |  | |  | Прирост объема инвестиций в основной капитал к уровню предыдущего года не менее 101% ежегодно; | 101 | | В 4,9 раза | |  |
|  | Организация и проведение районных конкурсов в сфере малого и среднего предпринимательства |  | |  | |  | |  | Создание новых рабочих мест от реализации инвестиционных проектов не менее 100 ежегодно; | 100 | | 231 | |  |
|  | Организации обучающих курсов, семинаров по вопросам функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  | |  | |  | |  | Увеличение количества реализующихся инвестиционных проектов на 2 проекта ежегодно. | 2 | | 28 | |  |
|  | Повышение профессиональных знаний и обмен опытом с другими муниципальными образованиями ответственных специалистов администрации района работающих в области поддержки и развития малого и среднего бизнеса |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | Оплата муниципального контракта по обеспечению транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| **17** | **Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2016-2020 г.г.»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация и проведение конкурса на получение поддержки для школьных музеев и музейных комнат | 15 | | 0 | | 0 | |  | увеличение численности граждан, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Чердаклинского района, нарастающим итогом на 900 человек | 900 | | 13311 | |  |
|  | Организация и проведение конкурса на получение поддержки на лучший туристский маршрут | 15 | | 0 | | 0 | |  | увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, нарастающим итогом на 40 единиц | 40 | | - | |  |
|  | Участие в ярмарках и выставках посвящённых ремесленнической деятельности |  | |  | |  | |  | увеличение количества лиц, работающих в коллективных средствах размещения на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, нарастающим итогом на 5 человек | 5 | | 19 | |  |
|  | Организация и проведение конкурса на получение поддержки на лучшее предложение по организации ремесленнической работы в образовательных учреждениях района |  | |  | |  | |  | увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в 2016 году на 10 млн. рублей | 10 | | 9 | |  |
|  | Участие муниципального образования в выставках, конференциях, форумах, ярмарках в сфере туризма | 10 | | 0 | | 0 | |  | увеличение охвата учащихся образовательных учреждений, посещающих ремесленнические кружки 10 человек | 10 | | 20 | |  |
|  | Разработка, изготовление и размещение информационно-презентационного материала о туристском потенциале района (баннеры, растяжки, указатели, вывески, буклеты пр.) | 10 | | 7,943 | | 79,4 | | № 18/04 от 18.04.2017 № 27/03 от 07.04.2017 |  |  | |  | |  |
|  | Размещение информации, позиционирующей сферу туризма района в средствах массовой информации, печатных источниках и создание Интернет- ресурса |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | Сбор информации и изготовление книги об истории Чердаклинского района и его жителях | 10 | | 0 | | 0 | |  |  |  | |  | |  |
| **18** | **«Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области в 2017-2019 годах»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Размещение официальных материалов о деятельности муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в средствах массовой информации (печатные издания, телевидение) | АМО **-** 224,2 | | 224,2 | | 100 | | ОАУ «Информационное агентство «Приволжье-медиа» | обеспечение открытого доступа граждан и организаций к информации о деятельности администрации муниципального образования «Чердаклинский район», Ульяновской области возможности иметь обратную связь, для повышения эффективности и качества управления муниципальным образованием «Чердаклинский район» Ульяновской области |  | |  | |  |
|  | Сопровождение информационных порталов учреждений (оплата хостинга и продление облуживания доменного имени и тд.) | АМО **-** 6,0 | | 6,0 | | 100 | | ООО «Продвижение» | сопровождение сайта администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |  | |  | |  |
|  | Обслуживание программных продуктов автоматизации бухгалтерского учета | КУМИЗО **-** 36,47 | | 36,27 | | 99,45 | | ООО «Эвмторгсервис» | консультационное сопровождение систем бухгалтерского учета |  | |  | |  |
|  | АМО **–** 70,356 | | 69,456 | | 98,7 | | ООО «ЭВМТОРГ-СЕРВИС» |  |  | |  | |  |
|  | АКРСХ **–** 28,2 | | 24,312 | | 86,2 | | ООО «Тайм-СОФТ» |  |  | |  | |  |
|  | ТО **–** 22,5 | | 22,5 | | 100 | | ООО «ЭВМТОРГ-СЕРВИС» |  |  | |  | |  |
|  | Обслуживание системы электронной сдачи бухгалтерской отчетности | КУМИЗО **–** 15,0 | | 15,0 | | 100 | | ООО «СБИС ЭО» | обеспечение сотрудников отдела бухгалтерского учета и отчетности системой сдачи бухгалтерской отчетности в электронном виде |  | |  | |  |
|  | АМО **–** 9,95 | | 9,65 | | 96,98 | | ООО «СБиС ЭО»,  ООО «Компания «Тензор» |  |  | |  | |  |
|  | АКРСХ **–** 4,8 | | 4,8 | | 100 | | ООО «СБиС ЭО» |  |  | |  | |  |
|  | Обслуживание информационных систем специальной деятельности (АЦК-Финансы, АРОС и тд.) | УФ **–** 1039,15 | | 917,02 | | 88,2 | | ООО «БФТ-Проект»,  ООО «Эвмторгсервис»,  АО «ЦентрИнформ» | Консультационное сопровождение систем бухгалтерского учета (АЦК-Финансы, 1С) |  | |  | | снижение количества консультационных часов |
|  | Приобретение криптографических средств защиты информации, сертифицированных средств защиты от несанкционированного доступа, воздействия вредоносных компьютерных программ и вирусов автоматизированного рабочего места обработки общей и конфиденциальной информации | КУМИЗО **–** 10,0 | | 10,0 | | 100 | | 1) ИП Котляров К.И.,  2) ООО «Тензор» | обеспечения удаленного контроля состояния, диагностики и управления конфигурацией локальной вычислительной сети, защиты от несанкционированного доступа, воздействия вредоносных компьютерных программ и вирусов автоматизированных рабочих мест |  | |  | |  |
|  | Обновление справочно-информационной базы «Консультант плюс» | АМО **–** 99,996 | | 99,996 | | 100 | | ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» | обновление справочно-информационной базы «Консультант плюс» |  | |  | |  |
|  | Обеспечение статистической информацией сотрудников администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и её отраслевых органов | АМО **–** 30,53 | | 30,53 | | 100 | | УФК по Ульяновской области (Ульяновскстат л/с04681260380) | обеспечение сотрудников отдела бухгалтерского учета и отчетности системой сдачи бухгалтерской отчетности в электронном виде |  | |  | |  |
|  | Проведение социологических опросов и исследований | АМО **–** 0,26 | | 0 | | 0 | | 0 |  |  | |  | |  |
|  | Приобретение компьютерной техники и периферийного оборудования для нее | АМО **–** 68,461 | | 67,43 | | 98,5 | | ООО «Симбирск-М+»,  ООО «Зевс Транзит», | модернизация, обслуживание, обновление, компьютерной техники, периферийного и телекоммуникационного оборудования |  | |  | |  |
|  | Приобретение материальных запасов | АМО **–** 6,93 | | 6,93 | | 100 | | ИП Закиров Гакиль Султанович |  |  | |  | |  |
|  | Своевременное обеспечение печатающих устройств расходными материалами (заправка картриджей и их приобретение) | КУМИЗО **-** 18,53 | | 18,53 | | 100 | | ИП Закиров Гакиль Султанович | обеспечение сотрудников расходными материалами для оргтехники |  | |  | |  |
|  | УФ **–** 42,3 | | 0 | | 0 | | - |  |  | |  | | Использование расходных материалов приобретенных в предыдущие периоды |
|  | АМО **–** 117,0 | | 117,0 | | 100 | | ИП Закиров Гакиль Султанович |  |  | |  | |  |
|  | АКРСХ **-**9,0 | | 9,0 | | 100 | | ИП Хисамутдинова Г.Н. |  |  | |  | |  |
|  | ТО **–** 12,0 | | 12,0 | | 100 | | ИП Ризаева О.Н.,  ИП Закиров Гакиль Султанович |  |  | |  | |  |
|  | Предоставление сотрудникам услуги фиксированной и сотовой телефонной связи | УФ **–** 38,0 | | 38,0 | | 100 | | ПАО «Ростелеком» | обеспечение услугами фиксированной телефонной связи сотрудников |  | |  | |  |
|  | АМО **–** 36,0 | | 36,0 | | 100 | | Ульяновский филиал ПАО «Ростелеком»,  Поволжский филиал ПАО «»Мегафон» |  |  | |  | |  |
|  | Обеспечение доступа сотрудников к сети Интернет | АМО **–** 105,0 | | 105,0 | | 100 | | ПАО «Ростелеком» | обеспечение доступа сотрудников к сети Интернет |  | |  | |  |
|  | Услуги специальной связи | АМО **–** 10,0 | | 5,65 | | 56,5 | | ФГУП «Главный центр специальной связи» Управление специальной связи по Ульяновской области |  |  | |  | |  |
|  | Обучение сотрудников в области защиты конфиденциальной информации | АМО - 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |  | |  | |  |
| 19 | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящиеся в собственности Чердаклинского городского поселения Чердаклинского района Ульяновской области на 2015-2017 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт дорог в МО «ЧГП» | 8 038,1 | | 8 038,3 | | 100 | | 4 МК + 1 Доп. соглашение ООО «УДС» | - ремонт дорог местного значения | 10,5 тыс. м2 | | 10,5 | |  |
|  | Нанесение линий дорожной разметки | 124,0 | | 124,0 | | 100 | | 1 МК  ООО «Транзит73» |  |
|  | Покупка дорожных знаков | 64,1 | | 64,1 | | 100 | | 1 МК  ИП Начева Е.Д. |  |
|  | Монтаж дорожных знаков | 55,0 | | 55,0 | | 100 | | 1 МК  ИП Полесов А.Е. |  |
|  | Разработка комплексных схем организации дорожного движения | 404,8 | | 404,8 | | 100 | | 1 МК  ООО «Научно производственный центр ИТС» |  |
| 20 | **Развитие спорта в МО «ЧГП» на 2017-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Содержание и обслуживание стадиона и хоккейных коробок | 140,0 | | 140,0 | | 100 | | 2 МК + 1 Дог.  ИП Романов А.Е. | - увеличение доли населения МО «ЧГП» Чердаклинского района Ульяновской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 5% | | 5% | |  |
|  | Приобретение спортивного инвентаря | 180,0 | | 180,0 | | 100 | | 1 МК + 1 Дог.  ИП Кочергин Ю.Г.  ИП Рачек С.К. | - увеличение количества детей и подростков, привлеченных к занятиям физической культуры и спортом | не менее 5% | | 5% | |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации для строительства ФОК и проведение гос. экспертизы | 197,0 | | 197,0 | | 100 | | 1 Дог. ООО «СамараТИСИЗ» | - увеличение количества спортивных мероприятий, количества участников спортивных мероприятий | не менее 5% | | 5% | |  |
|  | Организация и проведение спортивных мероприятий | 29,6 | | 29,6 | | 100 | | 2 Дог.  ИП Бородавина Е.Н.  ИП Баталова Р.М. |  |  | |  | |  |
|  | Взносы на участие в соревнованиях | 79,0 | | 79,0 | | 100 | | 2 Дог.  «УГООФФ» |  |  | |  | |  |
|  | Аренда автобуса | 85,0 | | 85,0 | | 100 | | 1 МК + 1 Дог.  Карипов М.А. |  |  | |  | |  |
| 21 | **Пятилетка благоустройства на 2017-2021 годы на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт памятников в МО «ЧГП» | 400,3 | | 400,3 | | 100 | | 1МК + 3 Дог.  ИП Конеев В.В  ООО «100 Фасадов» | - посадка деревьев | не менее 120 | | 120 | |  |
|  | Озеленение | 410,4 | | 410,4 | | 100 | | 1 МК  ИП Дылдина Е.С. | - установка малых архитектурных форм | не менее 2 | | 3 | |  |
|  | Приобретение, демонтаж и монтаж скамеек и урн для мусора | 160,0 | | 160,0 | | 100 | | 1 МК  ООО «ДИОЛ» | - ремонт памятников | не менее 2 | | 3 | |  |
|  | Сбор и вывоз мусора | 736,0 | | 736,0 | | 100 | | 7 МК + 1 Дог.  МУП «Чердаклыэнерго»  ИП Романов А.Е. | - благоустройство парков | 2 | | 3 | |  |
|  | Зимнее содержание дорог | 873,2 | | 873,2 | | 100 | | 6 МК + 1 Дог.  ИП Романов А.Е.  ООО «Авиаком» |  |  | |  | |  |
|  | Летнее содержание дорог | 729,2 | | 729,2 | | 100 | | 3 МК  ИП Романов А.Е.  ООО «КРИТ» |  |  | |  | |  |
|  | Поставка песка и щебня | 550,0 | | 550,0 | | 100 | | 2 МК  ИП Романов А.Е. |  |  | |  | |  |
|  | Поставка и монтаж детского игрового оборудования | 173,3 | | 173,3 | | 100 | | 1 МК  ООО «ДИОЛ» |  |  | |  | |  |
|  | Содержание кладбищ | 149,5 | | 149,5 | | 100 | | 1 МК + 1 Дог.  ИП Потапов С.В.  Хайрутдинов Р.Г. |  |  | |  | |  |
|  | Приобретение, демонтаж и монтаж баннеров, панелей кронштейнов | 197,2 | | 197,2 | | 100 | | 7 Дог.  ИП Семенов А.Г. |  |  | |  | |  |
|  | Новогоднее оформление (новогодняя ель, украшения, гирлянды, светодиодные консоли и др.) | 514,8 | | 514,8 | | 100 | | 1 МК + 4 Дог.  ИП Полесов А.Е.  ООО «Флэтрейд»  ИП Семенов А.Г. |  |  | |  | |  |
|  | Вырубка сухостойных и аварийных деревьев, кустарников | 158,7 | | 158,7 | | 100 | | 2 МК  ИП Полесов А.Е. |  |  | |  | |  |
|  | Приобретение контейнеров для ТБО и благоустройство контейнерных площадок | 276,4 | | 276,4 | | 100 | | 2 МК  МУП «Чердаклыэнерго»  ООО «Руметал» |  |  | |  | |  |
|  | Электроэнергия (уличное освещение) | 4408,0 | | 4408,0 | | 100 | | 3 МК + 2 Доп. соглашение  ООО «Ульяновскэнерго» |  |  | |  | |  |
|  | Электроэнергия (тех. обслуживание и устройство сетей уличного освещения, приобретение электротоваров) | 629,9 | | 629,9 | | 100 | | 4 МК + 2 Дог.  ИП Полесов А.Е.  ИП Карпухин Е.С.  ИП Бородавина Е.Н. |  |  | |  | |  |
|  | Ремонт жилищного фонда | 182,2 | | 182,2 | | 100 | | 1 МК + 2 Дог.  ИП Романов А.Е.  ИП Полесов А.Е.  МУП «Чердаклыэнерго» |  |  | |  | |  |
|  | Противопаводковые мероприятия | 195, | | 195,6 | | 100 | | 1 МК + 1 Дог.  ИП Романов А.Е.  ООО «Поволжская геологоразведочная компания» |  |  | |  | |  |
|  | Народный бюджет (ремонт дороги по ул. Калинина) | 999,9 | | 999,9 | | 100 | | 1 МК  ООО «УДС» |  |  | |  | |  |
|  | Ремонт тротуаров, велопешеходных и велодорожек в р.п. Чердаклы | 1 134,5 | | 1 134,5 | | 100 | | 1 МК  ООО «УДС» |  |  | |  | |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству (монтаж, демонтаж общественного туалета в р.п. Чердаклы; приобретение хозяйственных товаров для проведения субботников; поставка штакетника и бруса | 257,2 | | 257,2 | | 100 | | 1 МК + 4 Дог.  ИП Полесов А.Е.  ИП Карпухин Е.С.  ИП Бородавин Н.Н.  ООО «Фактория» |  |  | |  | |  |
|  | Изготовление и монтаж забора  ул. Пионерская, р.п. Чердаклы | 371,1 | | 371,1 | | 100 | | 1 МК  «100 Фасадов» |  |  | |  | |  |
| 22 | **муниципальная Программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Чердаклинское городское поселение" на 2017-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Праздничные мероприятия | 222,5 | | 214,5 | | 96,4 | | Заключено 26 МК | увеличение количества посетителей культурных мероприятий | 5% | | 5% | |  |
|  | Ремонт Енганаевского СДК | 896,0 | | 896,0 | | 100 | |  | увеличение количества социально значимых мероприятий | 10% | | 12% | |  |
|  | Курсы повышения квалификации | 3,5 | | 3,5 | | 100 | |  |  |  | |  | |  |
|  | Поддержка ветеранов | 35,0 | | 35,0 | | 100 | | Заключено 3 МК |  |  | |  | |  |
| 23 | **муниципальная программа "Культура в муниципальном образовании "Чердаклинский район" на 2017-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Увеличение книжного фонда | 15,5 | | 15,5 | | 100 | | Договор №476 от 24.10.2017 | увеличение количества пользователей и посещений библиотек | 5% | | 5% | |  |
|  | Подключение сельских библиотек к сети "Интернет" | 96,6 | | 96,6 | | 100 | | Договор №373000027991 от 04.12.2017  МК №1 от 15.12.2017 |  |  | |  | |  |
|  | Софинансирование книжного фонда | 0,8 | | 0,8 | | 100 | | Договор № 476 от 24.10.2017 |  |  | |  | |  |
|  | Софинансирование подключения с сети "Интернет" | 4,3 | | 4,3 | | 100 | | Договор №373000027991 от 04.12.2017 |  |  | |  | |  |
|  | Софинансирование приобретения техники для сельских библиотек | 10,8 | | 10,8 | | 100 | | МК №1 от 15.12.2017 |  |  | |  | |  |
|  | Ремонт здания и котельной ДШИ №1 | 1000,0 | | 1000,0 | | 100 | | Заключено 11 МК |  |  | |  | |  |

В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на территории Чердаклинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2017 году на территории муниципального образования «Чердаклинский район» 6 семьям выданы свидетельства на получение субсидии на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, из них – 4 молодые семьи. Сумма социальных выплат составила 2686,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы на территории муниципального образования «Чердаклинский район» в 2017 году, 1 семье выдано свидетельство на получение субсидии на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Сумма социальной выплаты составила 730,8 тыс. рублей.

По итогам 2017 года в рамках муниципальной программы по содержанию муниципальных общественных кладбищ на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, были заключены муниципальные контракты по поставке строительных материалов для ремонта ограждения действующего кладбища в с. Андреевка на сумму 97 000 руб. (Муниципальный контракт №4 от 13.04.2017г.).

В рамках муниципальной программы «Tекущий ремонт муниципального жилищного фонда, расположенного на территории сельских поселений входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, были заключены муниципальные контракты на текущий ремонт в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, п. Мирный, ул. Советская, д.2 на сумму 39 768,86 тыс. руб. (Муниципальный контракт №10 от 15.06.2017г.); ремонт кровли многоквартирного жилого дома №23 по ул. Калинина в селе Крестово – Городище на сумму 81732,70 тыс. руб. (Договор от 23.05.2017г.).