**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**10 мая 2018г. № 355**

**Экз.№\_\_**

**р.п.Чердаклы**

**О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области**

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области от 17.11.2011 № 161 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области».
2. Утвердить этапы градостроительного зонирования по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (Приложение №1).
3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (Приложение №2).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава администрации муниципального

образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области В.В.Самойлов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Постановлению администрации муниципального образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области

от 10 мая 2018 г. № 355

**Этапы градостроительного зонирования по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области**

**1-й этап.** Принятие постановления администрации муниципального образования «Чердаклинский район» «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» (Далее – проект внесения изменений в ПЗЗ).

**2-й этап.** Разработка проекта внесения изменений в ПЗЗ.

**3-й этап.** Осуществление проверки проекта внесения изменений в ПЗЗ и подготовка заключений на проект внесения изменений в ПЗЗ.

**4-й этап.** Согласование проектов внесения изменений в ПЗЗ с уполномоченными органами государственной власти Ульяновской области и с заинтересованными органами местного самоуправления.

**5-й этап.** Организация и проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в ПЗЗ в населённых пунктах муниципального образования «Чердаклинское городское поселение».

**6-й этап.** Направление проекта внесения изменений в ПЗЗ в Агентство архитектуры и градостроительства Ульяновской области.

**7-й этап.** Утверждение проекта внесения изменений в ПЗЗ.

**8-й этап.** Публикация проекта внесения изменений в ПЗЗ на официальном сайте администрации муниципального образования «Чердаклинский район» и ФГИС ТП.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Постановлению администрации муниципального образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области

от 10 мая 2018 г. № 355

**Порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | Принятие постановления администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» | 17.05.2018г | Администрациямуниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 4. | Разработка проекта внесения изменений в ПЗЗ, согласно техническому заданию  | в течение трех месяцев после получения технического задания | Агентство архитектуры и градостроительства Ульяновской области, подрядчик |
| 5. | Осуществление проверки проекта внесения изменений в ПЗЗ и подготовка заключений на проект внесения изменений в ПЗЗ  | в течение 5 дней с момента получения проекта | Администрациямуниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 6. | Принятие решения Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области о назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в ПЗЗ | не позднее чем через 10 дней после окончания проверки | Совет депутатов муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области |
| 7 | Опубликование проекта внесения изменений в ПЗЗ в официальном печатном издании и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | в течение 7 дней | Администрациямуниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 8 | Согласование проектов внесения изменений в ПЗЗ с уполномоченными органами государственной власти Ульяновской области и с заинтересованными органами местного самоуправления | в течение 1 месяца | Администрациямуниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 9 | Организация и проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в ПЗЗ в населённых пунктах муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области: р.п. Чердаклы, с. Енганаево, п. Лесная быль | в течение двух-четырех месяцев со дня принятия решения о назначении публичных слушаний | Администрациямуниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 10 | Внесение изменений в проект внесения изменений в ПЗЗ по результатам публичных слушаний | в течение 10 дней после завершения публичных слушаний  | Администрациямуниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 11 | Опубликование итогового документа о результатах публичных слушаний по вопросам рассмотрения проекта внесения изменений в ПЗЗ | в течение 7 дней | Администрациямуниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 12 | Направление проекта внесения изменений в ПЗЗ в Агентство архитектуры и градостроительства Ульяновской области | в течение 10 дней после получения проекта | Администрациямуниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 13 | Утверждение проекта внесения изменений в ПЗЗ | в течение месяца  | Администрациямуниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 14 | Публикация решения об утверждении проекта внесения изменений в ПЗЗ в официальном печатном издании и официальном сайте администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | в течение 7 дней со дня получения решения  | Администрациямуниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 15 | Публикация проекта внесения изменений в ПЗЗ на официальном сайте администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и ФГИС ТП | в течение 7 дней со дня получения решения | Администрациямуниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |