**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование МП, основные мероприятия** | **Финансирование, тыс. руб.** | **Выполнение целевых индикаторов** | **Причины невыполнения** |
| **Выделено** | **Освоено** | **%** | **наименование** | **план** | **факт** |
| **1** | **Муниципальная Программа повышения инвестиционной привлекательности и развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2016-2020 годы** | **2409,3** | **2409,3** | **100** |  |  |  |  |
|  | Финансирование деятельности Центра  | 500 | 500 | 100 | Количество разработанных нормативно-правовых актов регулирования инвестиционной деятельности, ед. | - | 2 |  |
|  | Финансирование деятельности Агентства | 1909,3 | 1909,3 | 100 | Количество субъектов-получателей финансовых мер поддержки, ед. | 1 | 1 |  |
|  | Изготовление и приобретение информационно-презентационного материала направленного на развитие инвестиционного потенциала (печатная продукция, сувенирная продукция и другое) | 30 | 30 | 100 | Количество изготовленных презентационных материалов для позиционирования и продвижения инвестиционного потенциала Чердаклинского района, ед. | 1 | 1 |  |
|  | Повышение профессиональных знаний и обмен опытом с другими муниципальными образованиями ответственных специалистов администрации района работающих в области поддержки и развития малого и среднего бизнеса | - |  |  | Количество мероприятий направленных на продвижение инвестиционного потенциала, ед. | 2 | 2 |  |
|  | Оплата муниципального контракта по обеспечению транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | - |  |  | Количество сформированных земельных участков для предложения инвесторам и субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. | 2 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество публикаций в средствах массовой информации аналитических статей по вопросам инвестиционной привлекательности и развития малого и среднего бизнеса на территории района, ед. | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Количество изготовленных материалов по вопросам развития малого и среднего бизнеса | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Количество обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | - | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Количество специалистов прошедших обучение по вопросам функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, чел. | 1 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Количество функционирующих муниципальных транспортных маршрутов | 5 | 5 |  |
| **2** | **Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2016-2020 гг.»** | 23 | 23 | 100 |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение конкурса на получение поддержки для школьных музеев и музейных комнат | 15 | 15 | 100 | Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция о Чердаклинском районе | 1 | 1 |  |
|  | Организация и проведение конкурса на получение поддержки на лучший туристский маршрут | - | - |  | Количество размещенных публикаций о туристских ресурсах и проектах Чердаклинского района в средствах массовой информации | 1 | 1 |  |
|  | Участие муниципального образования в выставках, конференциях, форумах, ярмарках в сфере туризма | - | - |  | Количество разработанных презентационных материалов о туристском потенциале Чердаклинского района (тираж 100 и более экземпляров) | 1 | 2 |  |
|  | Разработка, изготовление и размещение информационно-презентационного материала о туристском потенциале района (баннеры, растяжки, указатели, вывески, буклеты пр.) | 8 | 8 | 100 | Количество созданных туристских комплексов в муниципальном образовании с привлечением средств инвесторов | 0 | 0 |  |
|  | Размещение информации, позиционирующей сферу туризма района в средствах массовой информации, печатных источниках и создание Интернет- ресурса | - |  |  | Количество новых туристских маршрутов на территории Чердаклинского района | 0 | 0 |  |
|  | Сбор информации и изготовление книги об истории Чердаклинского района и его жителях | - |  |  | Количество новых ремесленнических кружков для учащихся образовательных учреждений | 0 | 0 |  |
| **3** | **Программа УРСТ** | **105,8** | **13,4** | **12,7** |  |  |  |  |
|  | Мероприятие Строительство (покупка) жилья для граждан | 52,9 | 3,1 | 5,94 | Ввод (приобретение) | 1(40,8 кв.м.) | 1(40,8 кв.м.) | Недофинансирование из федерального и областного бюджетов |
|  |  Строительство (покупка) жилья для молодых семей | 52,9 | 10,3 | 19,52 | Ввод (приобретение) | 3(180,0 кв.м.) | 3(180,0 кв.м.) | Недофинансирование из федерального и областного бюджетов |
| **4** | **Программа ОЖМС** | 289,9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Строительство (покупка) жилья для молодых семей | 289,9 | 0 | 0 | Ввод (приобретение) | 1(72,0 кв.м.) | 0 | Отсутствие финансирования из федерального и областного бюджетов |
| **5** | **Управление муниципальными финансами муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2018 - 2021 годы** | **22474,2** | **22409,1** | **99,7** |  |  |  |  |
|  | Обеспечение выполнения функций Управления финансов | 5525,3 | 5460,2 | 98,8 | Степень соответствия содержания проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области о бюджете муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, % | 100 | 100 |  |
|  | Совершенствование межбюджетных отношений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 16948,9 | 16948,9 | 100,0 | Степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и документов, предоставляемых одновременно с ним требованиям, установленным бюджетным законодательством, % | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчетности в Министерство финансов Ульяновской области, да/нет | да | да |  |
|  |  |  |  |  | Доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, % | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Функционирование на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области раздела «Бюджет для граждан (Открытый бюджет)», да/нет | да | да |  |
|  |  |  |  |  | Соблюдение требований к предельному размеру дефицита бюджета, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации при планировании и исполнении бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | да | да |  |
|  |  |  |  |  | Размещение на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса, аналитических материалов о бюджете муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и его исполнении | да | да |  |
| **6** | **Программа «Забота на 2014-2018 годы» муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **мероприятий Подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и детства»** |  |  |  |  |  |  | Адресная помощь населению в связи с трудной жизненной ситуацией целевые показатели – не меньше 40 семей получившие адресную помощь ежегодно (по факту обратилось 71 человек, 34 оказали помощь, 37 человек отказали).Увеличение количества семей с детьми, получивших меры социальной поддержки, не менее 5 тыс. семей ежегодно и по плану и по факту. |
|  | Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, в т.ч. участницам акции «Роди патриота в день России»  | 213,2 | 212,6 |  | социальной поддержки беременным женщинам | 789 человек | 787 человек |
|  | Предоставление единовременного пособия при рождении ребёнка заложено рублей | 69,0 | 65,5 |  | единовременные выплаты по 500 рублей | 138 человек | 131 человек |
|  | Организации бесплатного горячего питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений  | 4474,1 | 4474,1 |  | бесплатное питание | 749 человек | 749 человек |
|  | Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в ходе акции «Помоги собраться в школу»  | 100,0 | 100,0 |  | помоги собраться в школу | 391 человек | 391 человек |
|  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  | 280,0 | 280,0 |  | трудоустройство несовершеннолетних | 1 человек | 1 человек |
|  | Организация проведения областной акции «Подарим детям праздник»  | 259,0 | 258,9 |  | подарки к Новому году | 3696 колич. | 3696 колич. |
|  | Адресная помощь населению  | 529,2 | 526,2 |  | материальная помощь | 40 человек | 34 человек |
|  | Адресная материальная помощь в связи с пожарами | 106,3 | 106,2 |  | материальная помощь | 6 количество  | 6 количество |
|  | **мероприятий Подпрограммы «Поддержка ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста»** |  |  |  |  |  |  | Выплата Почетным гражданам муниципального образования «Чердаклинский район», поддержка районного Совета ветеранов – целевые показатели количество 40 ветеранов и граждан пожилого возраста, получивших меры социальной поддержки по факту и по плану. |
|  | Выплата Почетным гражданам  | 865,0 | 865,0 |  | выплаты почетным гражданам | 9 человек | 9 человек |
|  | Поддержка районного Совета ветеранов | 35,0 | 35,0 |  |  | 31 человек | 31 человек |
|  | Осуществление подвоза инвалидов на гемодиализ крови  | 118,6 | 118,5 |  | подвоз гемодиализников | 11 человек | 11 человек |
|  | **мероприятий Подпрограммы «Поддержка иных категорий граждан»** |  |  |  |  |  |  | Меры социальной поддержки молодым специалистам муниципальных учреждений целевые индикаторы увеличение количества молодых специалистов, привлеченных для работы в учреждениях образования и здравоохранения МО «Чердаклинский район» до 21 специалиста в 2018 году – по факту молодых специалистов в учреждениях образования 29 человек, в здравоохранении 2 человека. |
|  | Меры социальной поддержки молодым специалистам муниципальных учреждений | 280,0 | 280,0 |  | социальная поддержка молодых специалистов | 31 человек | 31 человек |
|  | Возмещение расходов оплаты коммунальных услуг медицинским работникам и работникам учреждений культуры, проживающим и работающим в сельской местности | 23,0 | 23,0 |  | оплата коммунальных услуг мед. Работникам по 240 рублей | 8 человек | 8 человек |
| **7** | **Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017-2020 годы»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация библиотечных фондов муниципальных библиотек | 100 | 100 | 100 | **у**величение количества пользователей и посещений библиотек | 5% | 5% | - |
|  | Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований | 1,0 | 1,0 | 100 | **у**величение количества пользователей и посещений библиотек | 5% | 5% | - |
|  | Софинансирование подключения муниципальных общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 48,3 | 48,3 | 100 | **у**величение количества пользователей и посещений библиотек | 5% | 5% | - |
|  | Расходы на содержание муниципального учреждения дополнительного образования Детская школа искусств № 1 Чердаклинского района Ульяновской области | 2895,0 | 2895,0 | 100 | - | - | - | - |
|  | Расходы на содержание муниципального учреждения культуры «Межпоселенческий культурный центр» муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 3088,2 | 3088,2 | 100 | - | - | - | - |
|  | Расходы на содержание муниципального учреждения дополнительного образования Детская школа искусств № 2 Чердаклинского района Ульяновской области | 3368,3 | 3368,3 | 100 | - | - | - | - |
|  | Расходы на содержание муниципального казённого учреждения «Центр обслуживания учреждений культуры» муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 1572,0 | 1572,0 | 100 | - | - | - | - |
| **8** | **Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-2020 годы»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие и укрепление материально – технической базы учреждений культуры | 709,0 | 709,0 | 100 | увеличение количества социально значимых мероприятий | 10% | 12% | - |
|  | Совершенствование деятельности работников учреждений культуры  | 25,0 | 25,0 | 100 | - | - | - | - |
|  | Проведение праздников, фестивалей и юбилеев | 900,0 | 900,0 | 100 | увеличение количества социально значимых мероприятий | 10% | 12% | - |
|  | Расходы на содержание муниципального учреждения культуры «Дом культуры р.п.Чердаклы» муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области | 17075,2 | 17075,2 | 100 | - | - | - | - |
| **9** | **«Улучшение экологической обстановки и окружающей среды на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017-2020 годы»** | 122,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Проведение исследований загрязнения водных объектов района (включая места отдыха населения), в том числе источников центрального и локального водоснабжения | 3,00 | 0,00 |  | Количество проведённых исследований воды, в том числе для организации безопасного купания и отдыха населения;  | 2 | 0 | Недостаточный объем финансирования  |
|  | Приобретение и изготовление раздаточного материала по переходу на раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов | 4,00 | 0,00 |  |  |  |  | Проведение акции #сбережёмвместе# по сбору макулатуры и пластиковых предметов в дошкольных образовательных учреждениях, администрациях поселения с участием активного населения сёл и населённых пунктов, а также в образовательных учреждениях района. Разъяснение населению на сходах граждан в поселениях о необходимости, в связи с приходом регионального оператора, перехода на раздельный сбор ТКО  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок на землях муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  | 100,00 | 0,00 |  | Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  | 4 | 0 |  |
|  | Софинансирование мероприятий по благоустройству родников в рамках государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов Ульяновской области на 2014-2020 годы». | 10,00 | 0,00 |  |  |  |  | не проводилось, ввиду того, что в 2018 году благоустройство родников проводилось через Ассоциацию сельских старост, выделением стройматериалов, а не проведением в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ аукциона  |
|  | Мероприятия по получению положительной экспертизы сметной документации на благоустройство родников в рамках государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов Ульяновской области на 2014-2020 годы». | 5,00 | 0,00 |  |  |  |  | не проводилось, ввиду того, что в 2018 году благоустройство родников проводилось через Ассоциацию сельских старост, выделением стройматериалов, а не проведением в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ аукциона  |
| **10** | **«Развитие личных подсобных хозяйств на территории муниципального образования «Чердаклинский район» на 2018-2020 годы»** | 150,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Финансовая поддержка при увеличении поголовья дойного стада в личных подсобных хозяйствах |  |  |  | 1.Рост поголовья коров в ЛПХ в целом по району на 101 %; 2.увеличение производства молока в ЛПХ в целом по району на 101 % | 101% | 0 | Отсутствие заявок на участие в программе |
| **11** | **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2016-2018 годы»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение глубинных насосов | 701,55 | 429,06 | 61,1 |  |  |  |  |
|  | Установка башни «Рожновского» в с. Крестово-Городище | 796 | 795,18 | 99,9 |  |  |  |  |
|  | Установка частотных преобразователей в с. Крестово- Городище | 260 | 195,23 | 75,1 |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по разработке проектов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения населенных пунктов МО «Чердаклинский район» | 1120 | 0 |  |  |  |  | Аукцион на выполнение работ проведен, муниципальный контракт заключен, ввиду неисполнения подрядчиком условий муниципального контракта, работы не приняты, инициировано судебное разбирательство, оплата будет произведена в 2019г |
|  | Выполнение работ по разработке и экспертизе сметной документации | 62,453 | 62,45 | 100 |  |  |  |  |
|  | Приобретение материалов для ремонта тепловых сетей  | 500 | 495,5 | 99,1 |  |  |  |  |
|  | Экспертиза документации | 400 | 174,91 | 44 |  |  |  |  |
|  | Приобретение центробежного насоса в квартальную котельную п. Мирный | 300 | 196,29 | 99 |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по демонтажу аварийного здания бывшей котельной в п. Пятисотенный  | 139 | 125,75 | 90 |  |  |  |  |
|  | Приобретение материалов и оборудования для ремонта квартальных котельных и тепловых сетей в населенных пунктах МО «Октябрьское сельское поселение» | 390 | 350,31 | 90 |  |  |  |  |
|  | Техническое и аварийно- диспетчерское обслуживание подводящих газопроводов к ШРП в с. Новый Белый Яр, с. Старый Белый Яр | 44,18 | 44,18 | 100 |  |  |  |  |
|  | Денежные средства на оплату потребленных муниципальными унитарными предприятиями ЖКХ топливно- энергетических ресурсов, а также на оплату госпошлины, процентов по решению суда, в т.ч. оплачиваемых по договорам уступки права требования(цессии), соглашениям (договорам) о переводе долга | 2250,54 | 2250,54 | 100 |  |  |  |  |
|  | Денежные средства на оплату оказанных экспертных услуг по экспертизе выпадающих доходов услуг теплоснабжения муниципальных унитарных предприятий ЖКХ, в т.ч. Оплачиваемых по договорам уступки права требования (цессии), соглашениям о переводе долга  | 68 | 68 | 100 |  |  |  |  |
| **12** | **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Ульяновской области на 2017-2019 годы»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт участка теплотрассы по ул. Октябрьская р.п. Чердаклы | 400 | 400 | 100 |  |  |  |  |
|  | Закупка материалов для ремонта системы водоснабжения на территории МО «Чердаклинское городское поселение» | 121,6 | 121,6 | 100 |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по разработке проектов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения на территории населенных пунктов МО «Чердаклинское городское поселение» | 187 | 187 | 100 |  |  |  |  |
|  | Денежные средства на оплату потребленных муниципальными унитарными предприятиями ЖКХ топливно- энергетических ресурсов, в том числе оплачиваемых по договорам уступки права требования(цессии), соглашениям(договорам) о переводе долга | 3200 | 3200 | 100 |  |  |  |  |
|  | Ремонт общественной бани  | 200 | 188,75 | 94,4 |  |  |  |  |
| **13** | Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Чердаклинский район» на 2016-2018 годы | 10,0 | 10,0 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Снижение доли жителей муниципального образования «Чердаклинский район», считающих, что уровень коррупции в районе в настоящее время повышается (по данным социологических исследований) | 20 % | 11,2 % |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение доли жителей муниципального образования «Чердаклинский район», осуждающих людей, дающих или берущих взятки (по данным социологических исследований) | 80 % | 57,1 % |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение доли жителей муниципального образования «Чердаклинский район», которым не приходилось выплачивать неофициально денежные суммы должностному лицу (по данным социологических исследований) | 45% | 12,9% |  |
|  |  |  |  |  | Снижение доли жителей муниципального образования «Чердаклинский район», имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в муниципальном образовании «Чердаклинский район» (по данным социологических исследований) | 50 % | 50 % |  |
|  |  |  |  |  | Снижение доли проектов нормативных правовых актов муниципального образования «Чердаклинский район», в которых по итогам антикоррупционной экспертизы были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов нормативных правовых актов муниципального образования «Чердаклинский район», проходивших антикоррупционную | 6 % | 4 % |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение доли выявленных контрольными органами муниципального образования «Чердаклинский район» фактов нарушений, связанных с неэффективным использованием средств районного бюджета и имущества муниципального образования «Чердаклинский район», за которые виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, от общего количества выявленных фактов нарушений | 50 % | 63% |  |
|  |  |  |  |  | Проведение заседаний общественных советов по профилактике коррупции на территории муниципального образования «Чердаклинский район» | 4 ед. | 4 ед. |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение числа общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, размещённых в муниципальных средствах массовой информации | 31 ед. | 32 ед. |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение доли официальных сайтов органов местного самоуправления муниципального образования «Чердаклинский район», содержащих специальные разделы, посвящённые противодействию коррупции | 100 % | 100 % |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение доли официальных сайтов муниципального образования «Чердаклинский район», содержащих полугодовые отчёты об итогах эффективности реализации муниципальной программы по противодействию коррупции | 100 % | 100 % |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение доли общеобразовательных учреждений муниципального образования «Чердаклинский район», внедривших элементы антикоррупционного воспитания и образования в учебные планы | 65 % | 100 % |  |
| **14** | Развитие муниципального управления в МО «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017-2019 годы | 154787,8 | 157610,4 | 313,6 |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности администрации | 154727,8 | 156970,8 | 101,7 |  |  |  |  |
|  | Направление на курсы повышения квалификации, участие в тестировании | 30,0 | 32,5 | 108,3 | Повышение квалификации | 3 | 3 |  |
|  | Направление для участия в международных, всероссийских, региональных семинарах, конференциях, форумах, съездах, выставках  | 30,0 | 31,1 | 103,6 | участия в международных, региональных семинарах, форумах, выставках | 5 | 5 |  |
| **15** | Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2018 – 2020 годы» | 121061,0 | 119423,1 | 98,7 | Экономия в результате проведения торгов |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограммы "Общее образование", "Дошкольное образование", "Неформальное образование (дополнительное)" включают следующие мероприятия | 105554,9 | 103947,8 | 98,5 | Доля обучающихся, ко­торым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, от общей численности обучающихся общеобра­зовательных учреждений­ | 70% | 70% |  |
|  | Обеспечение деятельности образовательных организаций | 96313,7 | 94963,4 | 98,6 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), которым созданы условия для получения качественного началь­ного, основного, сред­него (полного) общего образования (в том числе с использованием дис­танционных образова­тельных технологий), от общей численности детей с ОВЗ | 27% | 27% |  |
|  | Ремонт (реконструкция) образовательных организаций | 2346,2 | 2343,99 | 99,9 | Доля детей первой и второй групп здоровья от общей численности обу­чающихся в муници­пальных общеобразова­тельных учреждениях | 93% | 93% |  |
|  | Софинансирование на ремонт (реконструкция) образовательных организаций | 616,7 | 616,7 | 100 | Доля обучающихся 10 – 11 классов по программам профильного образования | 72% | 72% |  |
|  | Организация и обеспечение деятельности по защите жизни и здоровья обучающихся | 3386,3 | 3255,63 | 96,1 | Доля школьников, обу­чение которых организовано в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, от общей числен­ности обучающихся | 82% | 82% |  |
|  | Подготовка образовательных организаций к отопительному сезону | 1844,8 | 1753,4 | 95,05 | Охват детей программами дошкольного образования (ФГОС) | 100 % | 100 % |  |
|  | Организация и проведение районных и областных мероприятий | 47,3 | 47,3 | 100 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций , тыс. чел. | 1560 | 1560 |  |
|  | Реализация проекта народный бюджет | 1000,0 | 967,4 | 96,7 | За счёт расширения альтернативных форм дошкольного образования (семейные дошкольные группы), тыс. чел | - | - |  |
| 1.2 | Подпрограмма "Одаренные дети" | 76,5 | 76,5 | 100,0 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | 75,0 % | 75,0 % |  |
|  | Организация и проведение мероприятий | 60,0 | 60,0 | 100,0 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | 49,7 % | 49,7 % |  |
|  | Организация и проведение пятидневных учебных сборов с гражданами мужского пола, обучающихся в 10-х классах ОО Чердаклинского района | 16,5 | 16,5 | 100,0 | Доля учащихся 9-11 классов, ставших победителями и призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности учащихся 9-11 классов) | 1 % | 1 % |  |
| 1.3 | Подпрограмма "Кадры" | 44,8 | 44,8 | 100,0 | Доля учащихся 9-11 классов, ставших победителями и призёрами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (от общей численности учащихся 9-11 классов) | 0 % | 0 % |  |
|  | Развитие системы профессиональных фестивалей и конкурсов, поддержка учительских, сетевых педагогических сообществ, методических объединений, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей | 24,5 | 24,5 | 100,0 | Доля учащихся, приявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями (в общей численности учащихся) | 10,2 % | 10,2 % |  |
|  | Софинансирование по оздоровлению работников бюджетной сферы | 20,3 | 20,3 | 100,0 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | 75 % | 75 % |  |
| 1.4 | Подпрограмма "Летняя занятость" | 1100,3 | 1069,5 | 97,2 | Количество детей, зафиксированных в банке данных «Одарённые дети Чердаклинского района», чел. | 145 | 145 |  |
|  | Организация и подготовка палаточных, пришкольных лагерей | 1085,3 | 1054,5 | 97,2 | Количество педагогов, работающих в ОО Чердаклинского района, зафиксированных в банке данных «Одарённые дети Чердаклинского района», чел. | 80 | 80 |  |
|  | Летний туристический слет | 15,0 | 15,0 | 100,0 | Количество ОО, имеющих утверждённую программу по работе с одарёнными детьми, шт. | 1 | 1 |  |
| 1.5 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности управления образования" | 6025,9 | 6025,9 | 100,0 | Доля педагогических работников, охваченных дополнительным педагогическим образованием в условиях персонифицированной модели | 8,5 % | 8,5 % |  |
|  | Содержание муниципального учреждения управления образования муниципального образования «Чердаклинский район» | 6025,9 | 6025,9 | 100,0 | Доля педагогических работников, подготовленных по программам реализации ФГОС | 64,6 % | 64,6 % |  |
| 1.6 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности Центра обеспечения системы образования" | 8258,6 | 8258,6 | 100,0 | Доля педагогических работников, участвующих в инновационной деятельности | 17 % | 17 % |  |
|  | Содержание МКУ Центра обеспечения системы образования «Чердаклинский район» | 3614,9 | 3614,9 | 100,0 | Доля педагогических работников, воспользовавшихся новыми формами аттестации | 23 % | 23 % |  |
|  | Содержание и оформление школьных автобусов | 1079,9 | 1079,9 | 100,0 | Доля педагогических работников, получивших социальную поддержку в виде денежной компенсации затрат на отдых и оздоровление за счет средств регионального бюджета, к общей численности педагогических работников | 7,3 % | 7,3 % |  |
|  | Организация подвоза обучающихся к месту учебы и обратно | 3563,8 | 3563,8 | 100,0 | Доля руководителей, получивших степень магистра или второе высшее образование по направлению «управление или менеджмент», прошедших профессиональную переподготовку как менеджеры образования | 33,5 % | 33,5 % |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей и молодёжи от 6,5 до 18 лет, охваченных организованными формами летнего отдыха и  оздоровления, от общего количества детей и молодёжи в возрасте от 6, 5 до 18 лет, проживающих в МО "Чердаклинский район"  | 65 % | 65 % |  |
|  |  |  |  |  | Доля подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных формами летней занятости, от общего количества подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в МО "Чердаклинский район"  | 47,2 % | 47,2 % |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости, в общей численности детей, охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости в текущем календарном году | 50 % | 50 % |  |
| 16. | Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2016-2018 годы | **40** | **30,3** | **75,8** |  |  |  |  |
|  | Проведение ежегодных районных конкурсов «Лучший дружинник» и «Лучшая дружина» | 6 | 6 | 100  |  |  |  |  |
|  | Профилактика правонарушений на улицах и в иных общественных местах, предусматривают внедрение технических средств охраны общественного порядка, приобретение оборудования видеонаблюдения | 24,3 | 24,3 | 100 |  |  |  |  |
|  | Профилактика правонарушений на улицах и в иных общественных местах, предусматривают внедрение технических средств охраны общественного порядка, приобретение оборудования видеонаблюдения | 9,7 | 0,0 | - |  |  |  |  |
| 17 | Пожарная безопасность муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области | 150 | 115,2 | 76,8 |  |  |  |  |
|  | Выделение средств на покупку и установку дымовых сигнализаторов в ветхих и деревянных домах, в квартирах, где проживают неблагополучные семьи с детьми | 15 | 12,7 | 84,6 |  |  |  |  |
|  | Организация выпуска и распространение противопожарной агитации и пропаганды по рекомендациям (памяткам, плакатам), предложенным ОГПН | 26,8 | 9,31 | 34,7 |  |  |  |  |
|  | Поощрение членов добровольных пожарных дружин и граждан, принимающих активное участие в ликвидации пожаров  | 3 | 9 | 300 |  |  |  |  |
|  | Выделение средств для ремонта неисправных и установка дополнительных пожарных гидрантов | 70 | 61,4 | 87,7 |  |  |  |  |
|  | Приобретение первичных средств пожаротушения  | 35,2 | 31,8 | 90,3 |  |  |  |  |
| 18 | Профилактика терроризма, экстремизма на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2016-2018 годы | 10 | 5 | 50 |  |  |  |  |
|  | Организация в библиотеках района тематического отдела православной и других традиционных конфессий, литературы и видеодисков (в том числе по теме о вреде сект) | 2,5 | 2,5 | 100 |  |  |  |  |
|  | Обеспечение учреждений образования, организаций и предприятий района наглядными пособиями по действиям в чрезвычайных ситуациях (по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении), проведение учебных тренировок | 2,5 | 2,5 | 100 |  |  |  |  |
|  | Обеспечение антитеррористической защищенности проведения массовых, культурных и спортивных мероприятий | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования «Чердаклинского городского поселения» Чердаклинского района Ульяновской области на 2018-2020 годы | 5919,1 | 5919,1 | 100 | Ремонт дорог местного значения | 11,0 тыс. кв. м | 11,0тыс. кв. м |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог  | 5667,7 | 5667,7 | 100 | - повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение их пропускной способности;-улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения;-повышение безопасности движения;-обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;- приоритетное выполнение на них работ по ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований. |
|  | Нанесение линий дорожной разметки | 153,6 | 153,6 | 100 |
|  | Монтаж дорожных знаков | 48,3 | 48,3 | 100 |
|  | Покупка дорожных знаков | 49,5 | 49,5 | 100 |
| **20** | Пятилетка благоустройства на 2017-2021 годы на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области | **10412,9** | **9825,7** | **94,4** |  |  |  |  |
|  | Парк Воинской славы р.п. Чердаклы, ул. Советская 34 | 12 | 12 | 100 | Посадка деревьев (в течении всего времени) | Не менее 600 | 120 |  |
|  | Р.п. Чердаклы памятник ансамбля участникам ВОВ ул. Советская | 53,8 | 53,8 | 100 | Установка малых архитектурных форм (в течение всего времени) | Не менее 10 | 3 |  |
|  | Р.п. Чердаклы благоустройство автодороги по ул. 50 лет ВЛКСМ ул. Советская | 344,3 | 344,3 | 100 | Ремонт памятников | Не менее 2 | 2 |  |
|  | Техническое обслуживание сетей наружного освещения  | 370,4 | 370,4 | 100 | Обустройство парков | 2 | 2 |  |
|  | Устройство наружного освещения в жилом секторе | 34,6 | 34,6 | 100 |  |  |  |  |
|  | Приобретение светильников и эл. счетчиков, электротоваров | 459,7 | 459,7 | 100 |  |  |  |  |
|  | Оплата электроэнергии (уличное освещение) | 3100,0 | 2509,3 | 81,0 |  |  |  |  |
|  | Зимнее содержание дорог (вывоз снега, грейдирование дорог, посыпка пескосоляной смесью и др.) | 911,6 | 911,6 | 100 |  |  |  |  |
|  | Посадка цветов, кустарников, деревьев, разбивка газонов, приобретение рассады, полив, содержание газонов, цветников (прополка), приобретение семян многолетней травы) | 156,4 | 156,4 | 100 |  |  |  |  |
|  | Приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детских игровых площадок) | 179,0 | 179,0 | 100 |  |  |  |  |
|  | Приобретение мусорных контейнеров и обустройство контейнерных площадок, приобретение плит, монтаж ограждений | 141,0 | 141,0 | 100 |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание дорог (скос сорной травы мотокосой вручную, скос травы косилкой роторной, грейдирование и прочее) | 615,5 | 615,5 | 100 |  |  |  |  |
|  | Сбор и вывоз мусора, ликвидация несанкционированных свалок | 398,9 | 398,9 | 100 |  |  |  |  |
|  | Установка, монтаж и демонтаж новогодней ели, ремонт каркаса для новогодней ели, приобретение живых елок, украшения для елок, монтаж елочных украшений; монтаж, приобретение светодиодных консолей; приобретение гирлянд | 150,0 | 150,0 | 100 |  |  |  |  |
|  | Изготовление, приобретение и монтаж, демонтаж баннеров, панелей, кронштейнов | 347,3 | 347,3 | 100 |  |  |  |  |
|  | Содержание кладбищ (уборка мусора, покраска забора и др.) | 131,1 | 131,1 | 100 |  |  |  |  |
|  | Ремонт и содержание, оформление доски «Почета», мемориальной доски, информационного стенда | 12,0 | 12,0 | 100 |  |  |  |  |
|  | Ремонт жилищного фонда | 98,9 | 98,9 | 100 |  |  |  |  |
|  | Противопадковые мероприяти | 51,3 | 51,3 | 100 |  |  |  |  |
|  | Приобретение и доставка песка и щебня | 300,0 | 300,0 | 100 |  |  |  |  |
|  | Обустройство площади флагов: приобретение (изготовление) флагов и др. | 35,0 | 35,0 | 100 |  |  |  |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | 514,6 | 514,6 | 100 |  |  |  |  |
|  | Ремонт велодорожки, велопешеходных дорожек  | 305,2 | 305,2 | 100 |  |  |  |  |
|  | Экспертиза проектно-сметной документации | 20,1 | 20,1 | 100 |  |  |  |  |
|  | Ремонт, содержание и устройство тратуаров, пешеходных дорожек | 1045,3 | 1045,3 | 100 |  |  |  |  |
|  | Подъездные площадки | 490,1 | 490,1 | 100 |  |  |  |  |
| **21** | Развитие спорта в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-2019 годы | **968,5** | **968,5** | **100** |  |  |  |  |
|  | Содержание и обслуживание стадиона и хоккейных коробок | 90 | 90 | 100 | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в течении всего времени) | Не менее 5% | 2 |  |
|  | Приобретение спортивного инвентаря, в том числе в рамках народного бюджета | 355,0 | 355,0 | 100 | Увеличение количества детей, подростков, привлеченных к занятиям физической культуры и спортом ( в течении всего времени) | Не менее 5% | 2 |  |
|  | Организация и проведение спортивных мероприятий  | 43,6 | 43,6 | 100 | Увеличение количества спортивных мероприятий, количества участников спортивных мероприятий (в течении всего времени) | Не менее 10 % | 3 |  |
|  | Взносы на участие в соревнованиях | 83,0 | 83,0 | 100 |  |  |  |  |
|  | Аренда автобусов | 141,9 | 141,9 | 100 |  |  |  |  |
|  | Поощрение участников соревнований | 255,0 | 255,0 | 100 |  |  |  |  |
| **22** | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» на 2018-2020 годы | **9792,8** | **8872,8** | **90,6** | заключение договоров, организация дорожной деятельности, содержание муниципального жилищного фонда, создание условий для занятий спорта, организация работ по благоустройству, организация сбора и вывоза ТБО и т.д. |  |  |  |
|  | Содержание муниципального казенного учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» | 9397,6 | 8589,5 | 91,4 |  |  |  |
|  | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 295,2 | 183,3 | 62,1 |  |  |  |
|  | Прочие расходы по обязательствам муниципального образования (штрафы) | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| **23** | **Муниципальная программа «Дополнительные меры по снижению напряжённости на рынке труда муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017-2019годы»** | **48,0** | **48,0** | **100** |  |  |  |  |
|  | Финансирование организации оплачиваемых общественных работ из средств местного бюджета для безработных и ищущих работу граждан, а также работников в случае угрозы массового увольнения | **48,0** | **48,0** | **100** | создание рабочих мест для общественных работ, шт | 5 | 8 |  |
|  | Проведение мониторинга экономической ситуации, сложившейся на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |  |  |  | ежемесячный анализ ситуации на рынке труда | 12 | 12 |  |
|  | Проведение ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для молодёжи с участием учебных заведений Ульяновской области |  |  |  | проведение ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для молодёжи с участием учебных заведений Ульяновской области | 1 | 2 |  |
|  | Проведение мини ярмарок вакансий |  |  |  | проведение мини ярмарок вакансий | 11 | 10 |  |
| **24** | **Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области в 2017-2019 годах** | **1221,3** | **1156,1** | **81,4** |  |  |  |  |
|  | Формирование открытых информационных ресурсов, направленных на удовлетворение информационных потребностей населения и учреждений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 169,0 | 169,0 | 100 |  |  |  |  |
|  | Приобретение и эксплуатация информационных систем | 175,8 | 175,8 | 100 |  |  |  |  |
|  | Выполнение требований защиты информации обрабатываемой на объектах автоматизации | 81,8 | 68,1 | 83,3 |  |  |  |  |
|  | Поддержание справочных информационных систем в актуальном состоянии | 129,4 | 129,4 | 100 |  |  |  |  |
|  | Оценка удовлетворенности населения деятельностью органа местного самоуправления | 0,1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Модернизация, обслуживание, обновление, компьютерной техники, периферийного и телекоммуникационного оборудования | 501,2 | 457,9 | 91,4 |  |  |  |  |
|  | Обеспечение каналами коммуникации сотрудников администрации и подведомственных учреждений | 164,0 | 155,9 | 95,0 |  |  |  |  |