Приложение

Оценка эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области за 2019 год

| № п/п | Наименование МП, основные мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Выполнение целевых индикаторов | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выделено | Освоено | % | наименование | план | факт |  |
| 1 | Программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Чердаклинский район» на 2019-2021 годы | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 1.Доля жителей Чердаклинского района Ульяновской области, считающих, что уровень коррупции в регионе в настоящее время повышается (по данным анкетирования) | 20 | 18,1 |  |
| 1.1 | Издание буклетов и брошюр-памяток антикоррупционной направленности с практическими рекомендациями по профилактике и противодействию коррупции, приобретение сувенирной продукции по коррупционной тематике и распространение среди различных категорий граждан, изготовление стендов, плакатов | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 2. Доля жителей Чердаклинского района Ульяновской области, осуждающих людей, дающих или берущих взятки (по данным анкетирования) | 70 | 45,2 |  |
|  |  |  |  |  | 3. Доля жителей муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области (данным анкетирования) | 30 | 27,7 |  |
|  |  |  |  |  | 4. Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике коррупции на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 13 | 12 |  |
|  |  |  |  |  | 5. Количество информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, размещённых в муниципальных средствах массовой информации (в течение года) | 24 | 23 |  |
|  |  |  |  |  | 6.Количество проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в которых по итогам антикоррупционного анализа были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, проходивших антикоррупционную экспертизу | 7 | 6 |  |
|  |  |  |  |  | 7. Увеличение доли аукционов в электронной форме (в количественном выражении) от общего количества закупок, осуществлённых конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | не менее75 | 99 |  |
|  |  |  |  |  | 8.Увеличение экономии денежных средств, сложившейся по результатам закупок, осуществлённых конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), от общей начальной (максимальной) цены контрактов по таким закупкам | не менее 5,1 | 11,05 |  |
|  |  |  |  |  | 9.Увеличение доли закупок (в стоимостном выражении), осуществлённых у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), рассчитанная с учётом положений статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | более 18 | 42,8 |  |
|  |  |  |  |  | 10. Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | до 90 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 11. Увеличение доли муниципальных служащих в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области, с которыми проведены мероприятия, направленные на антикоррупционное просвещение | до 60 | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 12. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 13. Количество распространённых буклетов и брошюр-памяток антикоррупционной направленности с практическими рекомендациями по профилактике и противодействию коррупции | 500 | 1500 |  |
|  |  |  |  |  | 14. Количество распространённых памяток для граждан об общественно опасных последствиях проявления коррупции | 200 |  |  |
| 2 | Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2015-2020 годы | 330,0 | 310,0 | 93,94 | Количество мероприятий, проведённых органами местного самоуправления муниципальных образований Чердаклинского района с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) | 5 | 5 |  |
| 2.1 | Предоставление субсидий СО НКО (по итогам конкурсного отбора), в том числе национальным общественным организациям и религиозным организациям | 300 000 | 300 000 | 100 | Количество СО НКО, получивших субсидии из бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 3 | 3 |  |
| 2.2 | Осуществление комплекса мероприятий, посвященных дням Воинской Славы и памятным датам России, гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, сохранению и популяризации отечественного, исторического и культурного наследия | 15 000 | 0 | 0 | Из них: Количество СО НКО получивших субсидии на реализацию проектов направленных на: - укрепление единства российской нации на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; - этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; - осуществление духовно просветительской деятельности направленной на духовно нравственное воспитание населения в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области. | 2 | 0 | На конкурс по предоставлению субсидий от СО НКО поступило 2 заявки с проектами, направленными на укрепление единства российской нации на территории МО «Чердаклинский район». По итогам конкурсного отбора данные проекты не набрали нужного количества баллов для предоставления субсидий. |
| 2.3 | Организация и проведение Дня татарского языка и культуры на территории МО «Чердаклинский район» | 5 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2.4 | Выпуск плакатов социальной рекламы, буклетов, листовок, направленных на пропаганду межкнонфессионального мира и согласия | 5 000 | 5 000 | 100 |  |  |  |  |
| 2.5 | Проведение информационной акции, посвященной Международному дню толерантности | 5 000 | 5 000 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальная программа "Культура в муниципальном образовании "Чердаклинский район" на 2017-2020 годы |  |  |  | увеличение количества пользователей и посещений библиотек | 5 | 5 |  |
| 3.1 | Увеличение книжного фонда | 55,8 | 55,8 | 100 |  |  |  |  |
| 3.2 | Подключение сельских библиотек к сети "Интернет" | 129,2 | 129,2 | 100 |  |  |  |  |
| 3.3 | Создание модельной библиотеки | 625,0 | 625,0 | 100 |  |  |  |  |
| 3.4 | Ремонт здания Детской школы искусств № 1 Чердаклинского района | 203,9 | 203,9 | 100 |  |  |  |  |
| 3.4 | Ремонт здания Детской школы искусств № 2 Чердаклинского района | 188,0 | 188,0 | 100 |  |  |  |  |
| 4. | Управление муниципальными финансами муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2018 - 2021 годы | 23509,7 | 23509,7 | 100 | 1. Степень соответствия содержания проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области о бюджете муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, % | 100 | 100 |  |
| 4.1 | Обеспечение выполнения функций Управления финансов | 5701,6 | 5701,6 | 100 | 2. Степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и документов, предоставляемых одновременно с ним требованиям, установленным бюджетным законодательством | 100 | 100 |  |
| 4.2 | Совершенствование межбюджетных отношений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 17808,1 | 17808,1 | 100 | 3. Соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчетности в Министерство финансов Ульяновской области, да/нет | да | да |  |
|  |  |  |  |  | 4. Доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, % | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 5. Функционирование на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области раздела «Бюджет для граждан (Открытый бюджет)», да/нет | да | да |  |
|  |  |  |  |  | 6. Соблюдение требований к предельному размеру дефицита бюджета, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации при планировании и исполнении бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | да | да |  |
|  |  |  |  |  | 7. Размещение на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса, аналитических материалов о бюджете муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и его исполнении | да | да |  |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение глубинных насосов | 280,8 | 279,872 | 99,6 |  |  |  |  |
| 5.2 | Выполнение работ по разработке проектов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения населенных пунктов МО «Чердаклинский район» | 1120,0 | 1120,0 | 100 |  |  |  |  |
| 5.3 | Закупка материалов и оборудования, выполнение работ и услуг для ремонта квартальных котельных и тепловых сетей (в т.ч. оплачиваемых в форме субсидий) | 580,9 | 580,0 | 100 |  |  |  |  |
| 5.4 | Выполнение работ по разработке и экспертизе сметной и проектной документации | 80,0 | 57,0 | 71,2 |  |  |  |  |
| 5.5 | Денежные средства на оплату потребленных муниципальными унитарными предприятиями ЖКХ топливно- энергетических ресурсов, субсидии | 1000,0 | 1000,0 | 100 |  |  |  |  |
| 5.6 | Денежные средства на оплату работ по очистке артезианских скважин в п. Октябрьский, в том числе оплачиваемых по договорам уступки права требования (цессии), соглашениям (договорам) о переводе долга | 133,0 | 132,9 | 100 |  |  |  |  |
| 5.7 | Денежные средства на оплату работ по очистке подземных емкостей ВНС в п. Октябрьский, в том числе оплачиваемых по договорам уступки права требования (цессии), соглашениям (договорам) о переводе долга | 100,0 | 99,937 | 100 |  |  |  |  |
| 5.8 | Денежные средства на оплату работ по ремонту канализационного коллектора (очистных сооружений) в п. Октябрьский, в том числе оплачиваемых по договорам уступки права требования (цессии), соглашениям (договорам) о переводе долга | 519,0 | 518,639 | 100 |  |  |  |  |
| 5.9 | Денежные средства на оплату работ по телеинспекционному телевизионному обследованию водозаборных скважин, том числе оплачиваемых по договорам уступки права требования (цессии), соглашениям (договорам) о переводе долга | 20,0 | 20,0 | 100 |  |  |  |  |
| 5.10 | Денежные средства на оплату судебной экспертизы по скважине с. Старый Белый Яр Чердаклинского района | 60,0 | 60,0 | 100 |  |  |  |  |
| 5.11 | Денежные средства на оплату работ специализированной техники, в т.ч. оплачиваемых в форме субсидий | 53,6 | 53,6 | 100 |  |  |  |  |
| 5.12 | Софинансирование работ по обустройству контейнерных площадок в населенных пунктах МО «Чердаклинский район» | 2,0 | 2,0 | 100 |  |  |  |  |
| 6. | Муниципальная программа «Забота на 2019-2021 годы» муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятия Подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и детства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, в т.ч. участницам акции «Роди патриота в день России» | 264460 | 264460 | 100% | социальной поддержки беременным женщинам | 798 человек | 798 человек |  |
| 6.1.2 | Предоставление единовременного пособия при рождении ребёнка заложено рублей | 50000 | 50000 | 100% | единовременные выплаты по 500 рублей | 100 человек | 100 человек |  |
| 6.1.3 | Организации бесплатного горячего питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений | 3631791,68 | 3631791,68 | 100% | бесплатное питание | 749 человек | 749 человек |  |
| 6.1.4 | Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в ходе акции «Помоги собраться в школу» | 100000 | 100000 | 100% | помоги собраться в школу | 50 человек | 50 человек |  |
| 6.1.5 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 280000 | 280000 | 100% | трудоустройство несовершеннолетних | 190 человек | 210 человек |  |
| 6.1.6 | Организация проведения областной акции «Подарим детям праздник» | 307225 | 307225 | 100% | подарки к Новому году | 3625 человек | 3625 человек |  |
| 6.1.7 | Адресная помощь населению | 300000 | 244000 | 80% | материальная помощь | 30 человек | 30 человек |  |
| 6.1.8 | Адресная материальная помощь в связи с пожарами | 200000 | 150000 | 80% | материальная помощь | 10 человек | 10 человек |  |
| 6.2 | Мероприятия Подпрограммы «Поддержка ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Выплата Почетным гражданам | 600000 | 600000 | 100% | выплаты почетным гражданам | 9 человек | 9 человек |  |
| 6.2.2 | Поддержка районного Совета ветеранов | 35000 | 35000 | 100% | Осуществление мер поддержки граждан пожилого возраста | 31 человек | 31 человек |  |
| 6.2.3 | Осуществление подвоза инвалидов на гемодиализ крови | 149200 | 148895 | 100% | подвоз гемодиализников | 11 человек | 11 человек |  |
| 6.2.4 | Поддержка районных центров активного долголетия – Серебряных администраций в рамках «Ульяновск – территория долголетия» | 46985 | 46985 | 100% |  |  |  |  |
| 6.3 | Мероприятия Подпрограммы «Поддержка иных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Приобретение автомобилей для осуществления бесплатной перевозки инвалидов и детей - инвалидов | 1000000 | 1000000 | 100% | осуществления бесплатной перевозки инвалидов, детей-инвалидов | - | - |  |
| 6.3.2 | Возмещение расходов оплаты коммунальных услуг медицинским работникам и работникам учреждений культуры, проживающим и работающим в сельской местности | 23040 | 23040 | 100% | оплата коммунальных услуг мед. Работникам по 240 рублей | 8 человек | 8 человек |  |
| 6.3.3 | Меры социальной поддержки молодых специалистов муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка иных категорий граждан» МП «Забота» МО «Чердаклинский район» Ульяновской области | 30000 | 30000 | 100% |  |  |  |  |
| 7. | Программа «Развитие муниципального управления в МО «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы» | 12293,2 | 12293,2 | 100 | Повышение квалификации муниципальных служащих, количество человек | 3 | 3 |  |
| 7.1 | направление на курсы повышения квалификации, участие в тестировании | 40,0 | 40,0 | 100 | Участие муниципальных служащих в региональных и международных форумах, выставках, семинарах | 4 | 4 |  |
| 7.2 | направление для участия в международных, всероссийских, региональных семинарах, конференциях, форумах, съездах, выставках (оплата командировочных расходов, суточных, проезда, проживания, членских взносов) | 108,5 | 108,5 | 100 | Доля муниципальных служащих включенных в резерв кадров на вышестоящую должность в порядке должностного роста | 70,0 | 70,0 |  |
| 7.3 | обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и её структурных подразделений | 12144,7 | 12144,7 | 100 | Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, % | 80,0 | 80,0 |  |
|  |  |  |  |  | Участие муниципальных служащих в региональных конкурсах, количество человек | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение числа стажёров, количество человек | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Уровень удовлетворённости администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и её структурных подразделений мероприятиями по обеспечению их деятельности | 75% | 75% |  |
| 8 | Развитие личных подсобных хозяйств на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2018-2020 годы | 50,0 | 0 | 0 | Увеличение поголовья | 10 | 0 | отсутствие заявок |
| 9 | Дополнительные меры по снижению напряжённости на рынке труда муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Финансирование организации оплачиваемых общественных работ из средств местного бюджета для безработных и ищущих работу граждан | 44,1 | 44,1 | 100 | создание ежегодно рабочих мест для общественных работ | 18 | 23 |  |
| 9.2 | Размещение информации о существующих вакансиях в районной газете «Приволжская правда» | 1,9 | 0 | 0 | ежемесячный анализ ситуации на рынке труда | да | да |  |
| 9.3 | Проведение ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для молодёжи с участием учебных заведений Ульяновской области | 1,0 | 0 | 0 | проведение ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для молодёжи с участием учебных заведений Ульяновской области | 11 | 11 |  |
| 9.4 | Проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 1,0 | 0 | 0 | проведение мини ярмарок вакансий | 1 | 1 |  |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019 – 2023 годы» | 137769,95 | 136670,9 | 99,2 |  |  |  |  |
| 10.1 | Подпрограммы "Общее образование", "Дошкольное образование", "Неформальное образование (дополнительное)" | 121984,4 | 120910,9 | 99,1 | Доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего | 46 | 46 |  |
| 10.1.1 | Обеспечение деятельности образовательных организаций | 11246,4 | 11715,0 | 99,5 | Доля школьников, обучение которых организовано в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, от общей численности обучающихся | 99 | 99 |  |
| 10.1.2 | Ремонт (реконструкция) образовательных организаций | 4850,5 | 4786,2 | 98,7 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | 98 | 98 |  |
| 10.1.3 | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 43,5 | 43,5 | 100 | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 25,9 | 25,9 |  |
| 10.1.4 | Обновление материально- технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 15,8 | 15,8 | 100 | Доля обучающихся, занимающихся в зданиях общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | 41,3 | 41,3 |  |
| 10.1.5 | Организация и обеспечение деятельности по защите жизни и здоровья обучающихся | 1860,4 | 1859,6 | 99,96 | Доля муниципальных образований Ульяновской области, в которых обновлено содержание и методы предметной области «Технология» | 1 | 1 |  |
| 10.1.6 | Подготовка образовательных организаций к отопительному сезону | 3332,23 | 2855,35 | 85,69 | Число образовательных организаций обновивших МТБ для реализации программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | 2 | 2 |  |
| 10.1.7 | Организация и проведение районных и областных мероприятий | 31,46 | 31,4 | 99,8 | Численность обучающихся охваченных программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | 0,74 | 0,74 |  |
| 10.1.8 | Реализация проекта народный бюджет | 604,0 | 604,0 | 100 | Доля муниципальных образований Ульяновской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Охват детей программами дошкольного образования (ФГОС) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных различными формами получения дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет | 73 | 73 |  |
|  |  |  |  |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | 37 | 37 |  |
|  |  |  |  |  | Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | 45,4 | 45,4 |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | 75 | 75 |  |
| 10.2 | Подпрограмма "Одаренные дети | 85,0 | 85,0 | 100 | Доля учащихся 9-11 классов, ставших победителями и призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности учащихся 9-11 классов) | 1 | 1 |  |
| 10.2.1 | Организация и проведение мероприятий | 60,0 | 60,0 | 100 | Доля учащихся, приявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями (в общей численности учащихся) | 10 | 10 |  |
| 10.2.2 | Организация и проведение пятидневных учебных сборов с гражданами мужского пола, обучающихся в 10-х классах ОО Чердаклинского района | 25,0 | 25,0 | 100 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | 74,1 | 74,1 |  |
|  |  |  |  |  | Количество детей, зафиксированных в банке данных «Одарённые дети Чердаклинского района» | 137 | 137 |  |
|  |  |  |  |  | Количество педагогов, работающих в ОО Чердаклинского района, зафиксированных в банке данных «Одарённые дети Чердаклинского района» | 77 | 77 |  |
|  |  |  |  |  | Количество ОО, имеющих утверждённую программу по работе с одарёнными детьми | 1 | 1 |  |
| 10.3 | Подпрограмма "Кадры" | 34,9 | 34,9 |  | Доля педагогических работников, охваченных дополнительным педагогическим образованием в условиях персонифицированной модели | 8,2 | 8,2 |  |
| 10.3.1 | Развитие системы профессиональных фестивалей и конкурсов, поддержка учительских, сетевых педагогических сообществ, методических объединений, занимающихся развитием профессионального потенциала учителе | 15,0 | 15,0 | 100 | Доля педагогических работников, подготовленных по программам реализации ФГОС | 92 | 92 |  |
| 10.3.2 | Софинансирование по оздоровлению работников бюджетной сферы | 19,85 | 19,85 | 100 | Доля педагогических работников, участвующих в инновационной деятельности | 16,8 | 16,8 |  |
|  |  |  |  |  | Доля педагогических работников, воспользовавшихся новыми формами аттестации | 53 | 53 |  |
|  |  |  |  |  | Доля педагогических работников, получивших социальную поддержку в виде денежной компенсации затрат на отдых и оздоровление за счет средств регионального бюджета, к общей численности педагогических работников | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Доля руководителей, получивших степень магистра или второе высшее образование по направлению «управление или менеджмент», прошедших профессиональную переподготовку как менеджеры образования | 90 | 90 |  |
| 10.4 | Подпрограмма "Летняя занятость" | 1036,4 | 1011,2 | 97,6 | Доля детей и молодёжи от 6,5 до 18 лет, охваченных организованными формами летнего отдыха и оздоровления, от общего количества детей и молодёжи в возрасте от 6, 5 до 18 лет, проживающих в МО "Чердаклинский район" | 47 | 47 |  |
| 10.4.1 | Организация и подготовка палаточных, пришкольных лагерей | 999,9 | 974,7 | 97,5 | Доля подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных формами летней занятости, от общего количества подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в МО "Чердаклинский район" | 47 | 47 |  |
| 10.4.2 | Летний туристический слет | 36,5 | 36,5 | 100 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости, в общей численности детей, охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости в текущем календарном году | 43 | 43 |  |
| 10.5 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности управления образования" | 3913,3 | 3913,3 | 100 |  |  |  |  |
| 10.5.6 | Содержание муниципального учреждения управления образования муниципального образования «Чердаклинский район» | 3913,3 | 3913,3 | 100 |  |  |  |  |
| 10.6 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности Центра обеспечения системы образования" | 10395,98 | 10395,58 | 100 |  |  |  |  |
| 10.6.1 | Содержание МКУ Центра обеспечения системы образования «Чердаклинский район» | 5763,96 | 5763,96 | 100 |  |  |  |  |
| 10.6.2 | Содержание и оформление школьных автобусов | 768,9 | 768,9 | 100 |  |  |  |  |
| 10.6.3 | Организация подвоза обучающихся к месту учебы и обратно | 3863,14 | 3862,74 | 100 |  |  |  |  |
| 10.7 | Подпрограмма «Социальная интеграция» | 320,1 | 320,1 | 100 | Доля детей-инвалидов, ОВЗ которым созданы условий для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | 100 | 100 |  |
| 10.7.1 | Создание условий для получения детьми инвалидами качественного образования в МБОУ Чердаклинской СШ №1 | 320,1 | 320,1 | 100 | Доля детей-инвалидов, ОВЗ в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | 41 | 41 |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | 100 | 100 |  |
| 11 | Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области в 2019-2021 годах |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Формирование открытых информационных ресурсов, направленных на удовлетворение информационных потребностей населения и учреждений муниципального образования «Чердаклинский район» | 294,889 | 294,889 | 100 |  |  |  |  |
| 11.2 | Приобретение и эксплуатация информационных систем | 200,098 | 200,098 | 100 |  |  |  |  |
| 11.3 | Выполнение требований защиты информации обрабатываемой на объектах автоматизации | 30,0 | 30,0 | 100 |  |  |  |  |
| 11.4 | Поддержание справочных информационных систем в актуальном состоянии | 136,967 | 136,967 | 100 |  |  |  |  |
| 11.5 | Модернизация, обслуживание, обновление, компьютерной техники, периферийного и телекоммуникационного оборудования | 422,494 | 422,494 | 100 |  |  |  |  |
| 11.6 | Обеспечение каналами коммуникации сотрудников администрации и подведомственных учреждений | 138,0 | 138,0 | 100 |  |  |  |  |
| 12 | Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Чердаклинский район» на 2019-2021 годы» | 60,0 | 45,45 | 75,75 |  |  |  |  |
| 12.1 | Проведение ежегодных районных конкурсов «Лучший дружинник» и «Лучшая дружина». | 6 | 6 | 100 |  |  |  |  |
| 12.2 | Профилактика правонарушений на улицах и в иных общественных местах, предусматривают внедрение технических средств охраны общественного порядка, установка видеонаблюдения | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12.3 | Проведение мероприятий посвященных Международному дню борьбы с коррупцией (приобретение сувенирной продукции по коррупционной тематике) | 23,0 | 22,7 | 98,7 |  |  |  |  |
| 12.4 | Проведение конкурса на лучшие проекты социальной рекламы антикоррупционной направленности (изготовление баннера) | 10,0 | 10,0 | 100 |  |  |  |  |
| 12.5 | Издание буклетов, брошюр памяток антикоррупционной направленности с практическими рекомендациями профилактике противодействию коррупции (изготовление стенда) | 7,0 | 6,75 | 96,4 |  |  |  |  |
| 12.6 | Обеспечение учреждений образования, организаций и предприятий района наглядными пособиями по действиям в чрезвычайных ситуациях (по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении). проведение учебных тренировок. | 5,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12.7 | Обеспечение антитеррористической защищенности проведения массовых, культурных и спортивных мероприятий. | 5,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13. | Программа «Улучшение экологической обстановки и окружающей среды на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | 100,0 | 71,8 | 71,8 |  |  |  |  |
| 14 | «Ремонт муниципального жилищного фонда и содержание муниципальных общественных кладбищ на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2018-2020 годы» | 2 901,17 | 2 798,29 | 96,5 |  |  |  |  |
| 14.1 | Ремонт муниципального жилищного фонда, расположенного на территории сельских поселений входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район | 100,0 | 75,5 | 75,5 |  |  |  |  |
| 14.2 | Содержание муниципальных общественных кладбищ на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» | 100,0 | 89,3 | 89,3 |  |  |  |  |
| 14.3 | Содержание и развитие муниципального казённого учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства Чердаклинского района» | 2 701,17 | 2 633,5 | 97,5 |  |  |  |  |
| 15. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2018-2021 годы» | 7560,79 | 7139,7 | 94,4 |  |  |  |  |
| 15.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, мостов и иных искусственных дорожных сооружений, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии | 7415,46 | 7056,39 | 95 |  |  |  |  |
| 15.2 | Пропаганда соблюдения норм и правил в сфере дорожного движения | 15,5 | 15,5 | 100 |  |  |  |  |
| 15.3 | Приведение пешеходных переходов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в соответствии с требованиями новых национальных стандартов | 124,14 | 62,12 | 50 |  |  |  |  |
| 16. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чердаклинского района Ульяновской области на 2014-2021 годы» | 105,84 | 2,54 | 2,4 |  |  |  |  |
| 16.1 | Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 105,84 | 2,54 | 2,4 |  |  |  |  |
| 17 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2021 годы на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 289,9 | 123,87 | 42,7 |  |  |  |  |
| 17.1 | Основное мероприятие «обеспечение жильем молодых семей» | 289,90 | 123,87 | 42,7 |  |  |  |  |
| 18. | Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью МО «Чердаклинский район» Ульяновской области | 820,0 | 815,9 | 99,5 |  |  |  |  |
| 18.1 | организация и проведение работ по инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности | 289,0 | 295,9 | 99,3 | формирование объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности в целях регистрации права собственности муниципального образования | 289,0 | 295,9 |  |
| 18.2 | оценка имущества, находящегося в муниципальной собственности и оценка земельных участков для реализации с торгов | 120,0 | 120,0 | 100 | формирование объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности для проведения оценки рыночной стоимости | 120,0 | 120,0 |  |
| 18.3 | подготовка документов территориального планирования | 1,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 18. 4 | публикация информационных сообщений | 91,0 | 90 | 98,9 | организация продажи муниципальной собственности, публикация в средствах массовой информации | 91,0 | 90 |  |
| 18.5 | оформление бесхозяйственного имущества | 80,0 | 80,0 | 100 | формирование объектов недвижимого имущества в целях регистрации права собственности | 80,0 | 80,0 |  |
| 18.6 | формирование земельных участков для льготной категории граждан и реализации с торгов | 230,0 | 230,0 | 100 | формирование земельных участков для предоставления льготной категории граждан и для реализации с торгов | 230,0 | 230,0 |  |
| 19. | Муниципальная Программа повышения инвестиционной привлекательности и развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Финансирование деятельности Центра | 171 | 171 | 100 | Количество разработанных нормативно-правовых актов регулирования инвестиционной деятельности, ед. | 1 | 3 |  |
| 19.2 | Финансирование деятельности Агентства | 2228,6 | 2228,6 | 100 | Количество субъектов-получателей финансовых мер поддержки, ед. | 1 | 1 |  |
| 19.3 | Изготовление и приобретение информационно-презентационного материала направленного на развитие инвестиционного потенциала (печатная продукция, сувенирная продукция и другое) | 20 | 20 | 100 | Количество изготовленных презентационных материалов для позиционирования и продвижения инвестиционного потенциала Чердаклинского района, ед. | 1 | 2 |  |
| 19.4 | Повышение профессиональных знаний и обмен опытом с другими муниципальными образованиями ответственных специалистов администрации района работающих в области поддержки и развития малого и среднего бизнеса | 0 | 0 |  | Количество мероприятий направленных на продвижение инвестиционного потенциала, ед. | 1 | 3 |  |
| 19.5 | Издание тематических информационных брошюр, памяток, листовок в сфере защиты прав потребителей | 0 | 0 |  | Количество сформированных земельных участков для предложения инвесторам и субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. | 1 | 1 |  |
| 19.6 | Обеспечение формирования и ведения информационного стенда по вопросам защиты прав потребителей в администрации муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области | 0 | 0 |  | Количество публикаций в средствах массовой информации аналитических статей по вопросам инвестиционной привлекательности и развития малого и среднего бизнеса на территории района, ед. | 2 | 2 |  |
| 19.7 | Участие в формировании промышленной зоны на территории сельских поселений Чердаклинского района (проекта планировки территории, разработка проектно-сметной документации, строительство инфраструктуры и другое) | 579 | 0 |  | Количество изготовленных материалов по вопросам развития малого и среднего бизнеса | 1 | 1 |  |
| 19.8 | Оплата муниципального контракта по обеспечению транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 0 | 0 |  | Количество обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 1 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Количество специалистов прошедших обучение по вопросам функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, чел. | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Количество функционирующих муниципальных транспортных маршрутов. | 5 | 5 |  |
| 20. | Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2016-2020 гг |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Организация и проведение конкурса на получение поддержки для школьных музеев и музейных комнат | 0 | 0 |  | Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция о Чердаклинском районе | 1 | 1 |  |
| 20.2 | Организация и проведение конкурса на получение поддержки на лучший туристский маршрут | 0 | 0 |  | Количество размещенных публикаций о туристских ресурсах и проектах Чердаклинского района в средствах массовой информации | 1 | 1 |  |
| 20.3 | Участие муниципального образования в выставках, конференциях, форумах, ярмарках в сфере туризма | 0 | 0 |  | Количество разработанных презентационных материалов о туристском потенциале Чердаклинского района (тираж 100 и более экземпляров) | 1 | 2 |  |
| 20.4 | Разработка, изготовление и размещение информационно-презентационного материала о туристском потенциале района (баннеры, растяжки, указатели, вывески, буклеты пр.) | 21,8 | 21,8 | 100 | Количество созданных туристских комплексов в муниципальном образовании с привлечением средств инвесторов | 1 | 1 |  |
| 20.5 | Размещение информации, позиционирующей сферу туризма района в средствах массовой информации, печатных источниках и создание Интернет- ресурса | 0 | 0 |  | Количество новых туристских маршрутов на территории Чердаклинского района | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Количество новых ремесленнических кружков для учащихся образовательных учреждений | 1 | 1 |  |
| 21. | Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-2019 годы» | 100 | 80,7 | 80,7 |  |  |  |  |
| 21.1 | Выделение средств на покупку и установку дымовых сигнализаторов в ветхих и деревянных домах, в квартирах, где проживают неблагополучные семьи с детьми. | 15 | 15 | 100 |  |  |  |  |
| 21.2 | Организация выпуска и распространение противопожарной агитации и пропаганды по рекомендациям (памяткам, плакатам), предложенными ОГПН. | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 21.3 | Поощрение членов добровольных пожарных дружин и граждан, принимающих активное участие в ликвидации пожаров на территории муниципального образования» Чердаклинское городское поселение» | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 21.4 | Выделение средств для ремонта неисправных и установка дополнительных пожарных гидрантов: - р.п.Чердаклы - с.Енганаево | 66 | 65,7 | 99,5 |  |  |  |  |
| 22 | Программа «Забота на 2020-2024 годы» муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области | 550,0 | 381,7 | 69,4 |  |  |  |  |
| 22.1 | Мероприятия Подпрограммы «Адресная поддержка населения» муниципальной программы «Забота на 2019-2021 годы» муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» | 400,0 | 232,0 | 58% |  |  |  |  |
| 22.1.1 | Оказание адресной помощи населению, в связи с трудной жизненной ситуацией | 400,0 | 232,0 | 59% | Рассмотрение вопросов об оказании адресной помощи | 25 человек | 25 человек |  |
| 22.2 | Мероприятия Подпрограммы «Поддержка ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста» муниципальной программы «Забота на 2019-2021 годы» муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» | 150,0 | 149,7 | 100% |  |  |  |  |
| 22.2.1 | Поддержка граждан пожилого возраста | 150,0 | 149,75 | 100% |  |  |  |  |
| 23. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Ульяновской области на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Денежные средства на оплату оказанных услуг по разработке специальных разделов проектной документации по объекту «Техническое перевооружение котельной по адресу: Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 19», в том числе оплачиваемых по договорам уступки права требования (цессии), соглашениям (договорам) о переводе долга | 140,0 | 140,0 | 100 |  |  |  |  |
| 23.2 | Приобретение блочной котельной | 500,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 23.3 | Подключение блочной котельной к инженерным коммуникациям и устройство фундамента | 500,0 | 500,0 | 100 |  |  |  |  |
| 23.4 | Закупка материалов и оборудования: газовый котел, циркуляционные насосы, приборы учета газа, теплоизоляционные материалы | 93,7 | 70,7 | 76 |  |  |  |  |
| 23.5 | Закупка материалов: труба полиэтиленовая, труба стальная, колонка водоразборная, крышка люка, плита перекрытия колодца, крышка колодца, фланцы, задвижки, насосы | 236,0 | 198,8 | 84,2 |  |  |  |  |
| 23.6 | Установка частотных преобразователей на артезианские скважины в р.п. Чердаклы | 365,0 | 365,0 | 100 |  |  |  |  |
| 23.7 | Приобретение и установка глобальной навигационной спутниковой системы «Глонасс» на транспортные средства предприятий ЖКХ | 58,0 | 57,9 | 100 |  |  |  |  |
| 23.8 | Субсидии на возмещение затрат и недополученных доходов в связи с оказанием услуг общественной бани | 60,0 | 57,1 | 95,2 |  |  |  |  |
| 24. | Муниципальная Программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Чердаклинское городское поселение" на 2017-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Праздничные мероприятия | 944,7 | 944,6 | 100 | Увеличение количества посетителей культурных мероприятий | 5 | 7 |  |
| 24.2 | Ремонт Енганаевского СДК | 1986,2 | 1982,3 | 98 | увеличение количества социально значимых мероприятий | 10 | 12 |  |
| 25. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2018-2020 годы | 6 777,8 | 6 777,8 | 100 |  |  |  |  |
| 25.1 | Ремонт автомобильных дорог в муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области | 6 546,0 | 6 546,0 | 100 | - ремонт дорог местного значения | 13,7 тыс. м2 | 13,7 тыс. м2 |  |
| 25.2 | Нанесение линий дорожной разметки | 130,0 | 130,0 | 100 |  |  |  |  |
| 25.3 | Монтаж и содержание опор для дорожных знаков | 41,9 | 41,9 | 100 |  |  |  |  |
| 25.4 | Приобретение и монтаж дорожных знаков | 59,9 | 59,9 | 100 |  |  |  |  |
| 26 | Пятилетка благоустройства на 2017-2021 годы на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области | 10 332,6 | 10 332,6 | 100 |  |  |  |  |
| 26.1 | р.п. Чердаклы Парк Воинской славы ул.Советская,34 | 173,9 | 173,9 | 100 | посадка деревьев (в течение всего времени) | не менее 600 | 120 |  |
| 26.2 | р.п. Чердаклы памятник ансамбля участникам ВОВ ул.Советская,2Б | 70,0 | 70,0 | 100 | установка малых архитектурных форм (в течение всего времени) | не менее 10 | 2 |  |
| 26.3 | р.п. Чердаклы благоустройство автодороги по ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Советская | 150,0 | 150,0 | 100 | ремонт памятников | не менее 2 | 2 |  |
| 26.4 | Конкурсные мероприятия по благоустройству и улучшению архитектурного облика | 271,0 | 271,0 | 100 | благоустройство парков | 2 | 2 |  |
| 26.5 | Техническое обслуживание сетей наружного освещения | 640,0 | 640,0 | 100 |  |  |  |  |
| 26.6 | Устройство наружного освещения в жилом секторе (монтаж фонарей) | 0,6 | 0,6 | 100 |  |  |  |  |
| 26.7 | Приобретение светильников и эл.счетчиков, электро товаров | 550,0 | 550,0 | 100 |  |  |  |  |
| 26.8 | Оплата электроэнергии (уличное освещение) | 2 500,0 | 2 500,0 | 100 |  |  |  |  |
| 26.9 | Зимнее содержание дорог (вывоз снега, грейдирование дорог, посыпка пескосоляной смесью и др.) | 1 333,7 | 1 333,7 | 100 |  |  |  |  |
| 26.10 | Посадка цветов, кустарников, деревьев, разбивка газонов, приобретение рассады, полив, содержание газонов, цветников (прополка), приобретение семян многолетней травы | 228,9 | 228,9 | 100 |  |  |  |  |
| 26.11 | Приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детских игровых площадок) | 139,0 | 139,0 | 100 |  |  |  |  |
| 26.12 | Летнее содержание дорог (скос сорной травы мотокосой вручную, скос травы косилкой роторной, грейдирование и прочее) | 444,3 | 444,3 | 100 |  |  |  |  |
| 26.13 | Сбор и вывоз мусора, ликвидация несанкционированных свалок | 600,0 | 600,0 | 100 |  |  |  |  |
| 26.14 | Вырубка сухостойных и аварийных деревьев, кустарников, окультуривание деревьев | 260,1 | 260,1 | 100 |  |  |  |  |
| 26.15 | Установка, монтаж и демонтаж новогодней ели, ремонт каркаса для новогодней ели, приобретение живых елок, украшения для елок, монтаж елочных украшений; монтаж, приобретение светодиодных консолей; приобретение гирлянд. | 250,0 | 250,0 | 100 |  |  |  |  |
| 26.16 | Изготовление, приобретение и монтаж, демонтаж баннеров, панелей, кронштейнов | 187,6 | 187,6 | 100 |  |  |  |  |
| 26.17 | Содержание кладбищ (уборка мусора, покраска забора и др.) | 550,0 | 550,0 | 100 |  |  |  |  |
| 26.18 | Ремонт и содержание, оформление доски «Почета», мемориальной доски, информац.стенда в р.п.Чердаклы, с.Енганаево | 17,2 | 17,2 | 100 |  |  |  |  |
| 26.19 | Ремонт жилищного фонда | 100,0 | 100,0 | 100 |  |  |  |  |
| 26.20 | Противопаводковые мероприятия | 151,1 | 151,1 | 100 |  |  |  |  |
| 26.21 | Приобретение и доставка песка и щебня | 278,9 | 278,9 | 100 |  |  |  |  |
| 26.22 | Обустройство площади флагов: приобретение (изготовление) флагов и др. | 34,8 | 34,8 | 100 |  |  |  |  |
| 26.23 | Прочие мероприятия по благоустройству: Приобретение материально-производственных материалов для субботников; приобретение малых архитектурных форм (ТОС) | 292,3 | 292,3 | 100 |  |  |  |  |
| 26.24 | Устройство дренажной системы | 100,0 | 100,0 | 100 |  |  |  |  |
| 26.25 | Экспертиза проектно-сметной документации | 17,0 | 17,0 | 100 |  |  |  |  |
| 26.26 | Государственная пошлина за подачу апелляционной жалобы | 120,7 | 120,7 | 100 |  |  |  |  |
| 26.27 | Ремонт, содержание и устройство тротуаров, пешеходных дорожек | 800,0 | 800,0 | 100 |  |  |  |  |
| 26.28 | Арендная плата за пользование имуществом (сублизинг, лизинг транспортного средства) | 25,7 | 25,7 | 100 |  |  |  |  |
| 26.29 | Подъездные площадки | 710,7 | 710,7 | 100 |  |  |  |  |
| 27. | Развитие спорта в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-2019 годы | 734,0 | 734,0 | 100 |  |  |  |  |
| 27.1 | Содержание и обслуживание стадиона и хоккейных коробок | 100,0 | 100,0 | 100 | увеличение доли населения МО «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в течении всего времени) | не менее 5% | 2 |  |
| 27.2 | Приобретение спортивного инвентаря | 83,8 | 83,8 | 100 | увеличение количества детей и подростков, привлеченных к занятиям физической культуры и спортом (в течение всего времени) | не менее 5% | 2 |  |
| 27.3 | Организация и проведение спортивных мероприятий | 30,0 | 30,0 | 100 | увеличение количества спортивных мероприятий, количества участников спортивных мероприятий (в течении всего времени) | не менее 10% | 3 |  |
| 27.4 | Взносы на участие в соревнованиях | 90,0 | 90,0 | 100 |  |  |  |  |
| 27.5 | Аренда автобуса | 166,2 | 166,2 | 100 |  |  |  |  |
| 27.6 | Поощрение участников соревнований | 200,0 | 200,0 | 100 |  |  |  |  |
| 27.7 | Топографическая съемка стадиона для строительства ФОКа | 14,0 | 14,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 27.8 | Приобретение сидений на трибуны стадиона | 50,0 | 50,0 | 100 |  |  |  |  |
| 28. | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» на 2018 - 2020 годы | 10 822,6 | 10 822,6 | 100 | - заключение договоров на содержание (обслуживание) автомобильных дорог местного значения в границах поселения и осуществляет их текущее содержание; - организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов «Чердаклинского городского поселения» и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирование парковок (парковочных мест), осуществление контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов муниципальное образование «Чердаклинское городское поселение», а так же осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ; -содержание муниципального жилищного фонда, а так же иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; - создание условий для занятия спортом и массового отдыха жителей населённых пунктов в границах МО «Чердаклинское городское поселение»; - организация работ по благоустройству территорий населённых пунктов в границах муниципальное образование «Чердаклинское городское поселение», в том числе осуществление строительства, реконструкции, ремонта и содержание объектов внешнего благоустройства поселения, историко-архитектурных памятников, малых архитектурных форм, озеленение территории, организация обустройства мест массового отдыха населения, в том числе на водных объектах. - организация сбора и вывоза ТБО с территории поселения; - текущее содержание и эксплуатация системы уличного освещения поселения; - текущее содержание технических средств; - организации дорожного движения (дорожные знаки, автобусные павильоны и т.д.); - участие в разработке правил благоустройства поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений, земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, поселения (включая освещение улиц, озеленение территорий); - содержание на территории поселения мест захоронения и организация ритуальных услуг; - обеспечение сохранности и улучшения технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории поселения; - установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм, - выдача разрешения на снос сухостойных деревьев; - выдача разрешения на вырубку деревьев и кустарников и обнажение корней деревьев при проведении земляных работ по прокладке и переустройству подземных сооружений и коммуникаций; - организация спортивных, культурно-массовых мероприятий; - заключение договоров социального найма; - участие в организации мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения; - ведение похозяйственных книг; - выдача справок, согласно видов деятельности. |
| 28.1 | Содержание муниципального казённого учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» | 10 377,4 | 10 377,4 | 100 |  |
| 28.2 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области | 295,2 | 295,2 | 100 |  |
| 28.3 | Прочие расходы по обязательствам муниципального образования (штрафы) | 150,0 | 150,0 | 100 |  |
| 29 | Формирование комфортной среды в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2018-2022 годы | 1 286,9 | 1 286,9 | 100 | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области; - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области; - благоустройство объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности; - повышение уровня заинтересованности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области. |
| 29.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу ул.Рабочая,15 и 17, ул.Калинина,6 в р.п.Чердаклы | 898,0 | 898,0 | 100,0 |  |
| 29.2 | Благоустройство дворовых территорий ТОСов | 388,9 | 388,9 (в т.ч. 386,9 из бюджета Ульяновской области) | 100 |  |