

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

от 07.11.2017 № 750

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального образования «Чердаклинский район»  
Ульяновской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А. Шпак

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**П А С П О Р Т**

**муниципального проекта**

«Культура»

*(наименование проекта)*

**1.** **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры | Срок начала  и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Краткое наименование проекта | Национальный проект «Культура» | | | |
| Руководитель проекта | Мокеева Светлана Александровна Заместитель Главы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | | | |
| Администратор проекта | Сатдинова Эльмира Шавкатовна – начальник управления по молодёжной политике и досугу населения администрации муниципального образования «Чердаклинский район» | | | |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа «Культура» муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | | | |

**2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(цель проекта с указанием даты достижения 1-2 основных показателей на конец его реализации)*  *Обеспечение выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» , который направлен на увеличение к 2024 году числа граждан, вовлеченных в культуру, путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности.* | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| N[[1]](#footnote-1) | N + 1 | N + 2 | N + 3 | N + 4 | N + 5 | N + 6 |
| Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя регионального проекта[[2]](#footnote-2) | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование показателя муниципального проекта | *(основной, дополни-тельный)* |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. посещений общедоступных библиотекКоличество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. | Основной | 108,74108,74 | 01.01.2018 |  | 110,91 | 113,09 | 115,26 | 117,44 | 119,61 | 121,79 |
| 2 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. | основной | 11,80 | 01.01.2018 |  | 12,39 | 12,99 | 13,58 | 14,17 | 14,76 | 15,35 |
| 3 | Количество участников клубных формирований, тыс. чел. | основной | 2,4422,442 | 01.01.2018 |  | 2,467 | 2,491 | 2,515 | 2,540 | 2,564 | 2,589 |
| 4 | Количество учащихся ДШИ, тыс. чел. | основной | 0,588 | 01.09.2018 |  | 0,600 | 0,612 | 0,623 | 0,635 | 0,647 | 0,659 |

**3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1. | **Результат регионального проекта:** (*указывается результат регионального проекта*) **Задача национального проекта: Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек**  **Характеристика результата регионального проекта:** (*указывается характеристика результата регионального проекта*)  Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 10 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом).  Создание 3 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом).  **Срок**: 31.12.2024 | | |
| 1.1. | (*указываются результаты, создаваемые в рамках решения*  *задачи/достижения результата муниципального проекта*) | *ДД.ММ.ГГГГ* |  |
| 1.2. | В 2019 году завершено строительство СДК с. Архангельское Чердаклинского района. | 31.12.2019 | Открытие нового СДК 15.12.2019 |
| 1.3. | Открыта Модельная Озёрская сельская библиотека | 15.12.2019 | Открытие 20.12.2019 модельной библиотеки |
| 1.4. | Отремонтированы 5 учреждений культуры рамках проекта «Местные инициативы» | 2019 год | Уразгильдинский, Енганаевский, Новобелоярский, Суходольский, Володарский СДК |
| 1.5. | В 2019 году подготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы на нее на строительство сельского дома культуры в сКрасный Яр | 2020 год | До 01.11.2020 сдача объекта  15.12.2020 – открытие Красноярского СДК |

**4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн руб.) | | | | | | | Всего (млн руб.) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | N+6 |  |
| 1. | Результат регионального проекта: (*указывается наименование результата регионального проекта*) | | | | | | | | |
| 1.1. | *(указывается наименование результата муниципального проекта)*  *Озёрская модельная библиотека 2019 год* |  |  |  |  |  |  |  | 625,0 тыс.руб |
| 1.1.1. | Консолидированный бюджет Ульяновской области, в том числе: | 500,0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
| 1.1.1.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Областной бюджет Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4. | Бюджеты муниципальных образований Ульяновской области | 125,0 |  |  |  |  |  |  | 125,0 |
| 1.1.2 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство Архангельского СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по проекту**, в том числе:22,145 | |  |  |  |  |  |  |  | 22,145 |
| Консолидированный бюджет Ульяновской области, в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области | | 13096,4 |  |  |  |  |  |  | 13096,4 |
| Областной бюджет Ульяновской области | | 8601,7 |  |  |  |  |  |  | 8601,7 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований Ульяновской области | | 220,9 |  |  |  |  |  |  | 220,9 |
| Внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Строительство Красноярского СДК | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по проекту**, в том числе:24589,7 | |  |  |  |  |  |  |  | 24589,7 |
| Консолидированный бюджет Ульяновской области, в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области | |  | 19963,81 |  |  |  |  |  | 19963,81 |
| Областной бюджет Ульяновской области | |  | 4382,3 |  |  |  |  |  | 4382,3 |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований Ульяновской области | |  | 246,0 |  |  |  |  |  | 246,0 |
| Внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, имя и отчество | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость  в проекте (процентов) |
| **1.** | *(руководитель проекта)* | Сатдинова Эльмира Шавкатовна | начальник управления по молодёжной политике и досугу населения администрации муниципального образования «Чердаклинский район» |  |  |
| **2.** | *(администратор проекта)* |  |  |  |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| **3.** |  |  |  |  |  |
| *(указывается результат(ы) проекта)* | | | | | |
| **4.** | *(ответственный за достижение результата проекта)* | Кротков О.М. | Глава администрации МО «Октябрьское сельское поселение»; |  |  |
|  |  | Елисеева М.В. | И.о.Главы администрации МО «Белоярское сельское поселение» |  |  |
|  |  | Андреева Л.Г. | Глава администрации МО «Богдашкинское сельское поселение» |  |  |
|  |  | Бекеров К.Ш. | Глава администрации МО «Бряндинское сельское поселение» |  |  |
|  |  | Хайретдинов Н.М. | Глава администрации МО «Красноярское сельское поселение» |  |  |
|  |  | Е.А.Артёмов | Глава администрации МО «Мирновское сельское поселение» |  |  |
|  |  | Жидков Д.В. | Глава администрации МО «Озерское сельское поселение» |  |  |
|  |  | Сидоркин И.П. | Глава администрации МО «Крестовогородищенское сельское поселение» |  |  |
|  |  | Болезнов В.Н. | Глава администрации МО «Калмаюрское сельское поселение» |  |  |
|  |  | Низамова С.Н. | Директор МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы» МО «Чердаклинское городское посление» |  |  |
|  |  | Шарафутдинова Г.М. | И.о.директора МУК «МКЦ» МО «Чердаклинский район» |  |  |
|  |  | Тридворнова С.Н. | Директор ДШИ №1 |  |  |
|  |  | Шатилина Е.И. | Директор ДШИ №2 |  |  |

Начальник управления по молодежной политике

и досугу населения администрации

муниципального образования

«Чердаклинский район»

Ульяновской области Э.Ш.Сатдинова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика  результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие отрасли Культура» | 01.01.2019 | 15.12.2020 | Сатдинова Э.Ш. | Постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» о внесении изменений | РП |
| 2. | Заключение контрактов (договоров) на строительство Красноярского СДК | 12.2019 | 01.11.2020 | Хайретдинов Н.М. | Контракт (договор) | РП |
| 3. | Заключение контрактов (договоров) на оснащение Красноярского СДК оборудованием | 01.06.2020 | 01.11.2020 | Хайретдинов Н.М. | Контракт (договор) | РП |
| 4. | Завершение строительных работ | 01.11.2020 |  | Хайретдинов Н.М. | Контракт (договор) | РП |
| 5. | Поставка оборудования Красноярскому СДК |  | 01.11.2020 | Хайретдинов Н.М. | Акт приемки оборудования | РП |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту проекта

**1. Методика расчёта показателей проекта**

*(заполняется в отношении дополнительных показателей)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчёта | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| *(наименование показателя и единица измерения)* | | | | | | | |
| 1. | Бм2017 + КДУс2017 + Тд2017 + ЦКР2017 = расчет базового показателя за 2017 год  (Бм2017 + КДУс2017 +Тд2017 + ЦКР2017) + (∆Бм2019 + ∆КДУс2019 + ∆Тд2019 + ∆ЦКР2019) = расчет показателя за 2019 год\*  ЦКР2017 | КДУс2017 - количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году | Годовой отчет | Управление по молодёжной политике и досугу населения | Управление по молодёжной политике и досугу населения | Годовая | Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.  В расчет включены следующие виды учреждений: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол.  Показатель характеризует рост количества учреждений культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Управление рисками/возможностями проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска (возможности) | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска (возможности) | Вероятность  *(при необходимости)* | Уровень влияния  *(при необходимости)* | Периодичность мониторинга  (*при необходимости)* | Ответственный за управление риском (возможностью) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Детализация показателей и финансирования бюджета на ближайший год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, единицы изменения | Плановые значения на 2020 год | | | | Плановое значение на 2020 год |
| январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | январь-декабрь |
| Строительство Красноярского СДК | Строительство фундамента | Строительство стен | Внутренняя отделка | Эксплуатация |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Общий бюджет проекта, млн рублей | 22320,0 |  |  |  |  |

**4. Медиаплан освещения реализации и получения результатов проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц, год | Тематика сообщений | Форма | СМИ (уровень) | Медиаперсоны | Ответственный |
| На протяжении года | Реализация национального проекта «Культура» | Пост-релиз | Афиша  Районная газета «Приволжская правда»  Официальный сайт администрации | Управление по молодёжной политике и досугу населения | Сатдинова Эльмира Шавкатовна |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Год начала реализации проекта [↑](#footnote-ref-1)
2. Данная графа заполняется в случае подготовки паспорта регионального проекта [↑](#footnote-ref-2)