****

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава администрации**

**муниципального образования «Чердаклинский район»
Ульяновской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Шпак**

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»**

**в муниципальном образовании «Чердаклинский район»**

*(наименование проекта)*

**1.** **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | «Борьба с онкологическими заболеваниями»  | Срок начала и окончания проекта | 2019-2024г.г.  |
| Краткое наименование проекта | «Борьба с онкологическими заболеваниями»  |
| Руководитель проекта  | Первый заместитель Главы администрации МО «Чердаклинский район»  |
| Администратор проекта  | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район»  |
| Связь с муниципальными программами  |  Не имеется  |

**2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Территория** | **Базовое значение** | **Период, год** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Значение** | **Дата** |
| 1. | Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных | основной | Ульяновская область | 214,8 | 31.12.2017 | 220,0 | 218,0 | 216,0 | 213,0 | 210,0 | 207,0 |
| Муниципальное образование «Чердаклинский район» | 161,5 | 31.12.2017 | 185,5 | 183,8 | 181,8 | 178,8 | 176,8 | 174,8 |
| 2. | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %  | дополнительный | Ульяновская область | 50,7 | 31.12.2017 | 52,6 | 53,6 | 54,6 | 55,6 | 56,7 | 57,8 |
| Муниципальное образование «Чердаклинский район» | 51,1 | 31.12.2017 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,1 | 58,2 |
| 3. | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % | дополнительный | Ульяновская область | 26,7 | 31.12.2017 | 25,0 | 24,2 | 23,4 | 22,6 | 21,9 | 21,2 |
| Муниципальное образование «Чердаклинский район» | 30,1 | 31.12.2017 | 29,4 | 28,6 | 27,8 | 26,0 | 25,3 | 24,6 |

**3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1.1. | Проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня информированности населения и мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни. | 2019-2024г.г.  | Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных. Увеличение выявления на ранних стадиях (I-II стадии) злокачественных новообразований. Снижение смертности в течении первого года с момента установления диагноза злокачественного новообразования.  |
| 1.2. | Размещение статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ. | 2019-2024г.г.  |
| 1.3. | Организация информационно-коммуникационной кампании по формированию здоровье сберегающего поведения и повышению ответственного отношения граждан к своему здоровью, включая снижение потребления алкогольной и табачной продукции.  | 2019-2024г.г.  |

**4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, имя и отчество | Должность |
| 1. | Руководитель проекта  | Матвеев Сергей Александрович  | И.о. Первого заместителя Главы администрации МО «Чердаклинский район» Ульяновской области  |
| 2. | Администратор проекта  | Феклистова Дина Анатольевна  | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район»  |

Администратор проекта Д.А. Феклистова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Адресат отчета о работе** |
| 2.1 | Организация информационно-коммуникационной кампании по формированию здоровье сберегающего поведения и повышению ответственного отношения граждан к своему здоровью, включая снижение потребления алкогольной и табачной продукции.  | постоянно | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район» Д.А.Феклистова, Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ»И.В.Барбашина | Ежеквартально в Минздрав УО,ведомственныйпроектный офисvpozdrav@yandex.ru |
| 2.2 | Размещение статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ. | постоянно | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район» Д.А.Феклистова, Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ»И.В.Барбашина | Ежеквартально в Минздрав УО,ведомственныйпроектный офисvpozdrav@yandex.ru |
| 2.3 | Проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня информированности населения и мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни. | постоянно | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район» Д.А.Феклистова,Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ»И.В.Барбашина | Ежеквартально в Минздрав УО,ведомственныйпроектный офисvpozdrav@yandex.ru |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту проекта

**1. Методика расчёта показателей проекта**

*(заполняется в отношении дополнительных показателей)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчёта | Базовые показатели | Источник данных  | Ответственный за сбор данных  | Уровень агрегирования информации  | Временные характеристики  | Дополнительная информация  |
| *(наименование показателя и единица измерения)*  |
| 1. | Расчитывается коэфициент смертности на 100 тыс. населения  | 161,5 | ГУЗ “Чердаклинская РБ”  | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО “Чердаклинский район”   | Микроуровень  | Ежеквартальный  | - |
| 2.  | Расчитывается доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, в % соотношении  | 51,1 | ГУЗ “Чердаклинская РБ”  | Микроуровень  | Ежеквартальный | - |
| 3.  | Расчитывается доля умерших в течении первого года с момента установлении диагноза заболевания злокачественного новообразования, из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, в % соотношении | 30,1 | ГУЗ “Чердаклинская РБ”  | Микроуровень  | Ежеквартальный | - |

**2. Управление рисками/возможностями проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска (возможности) | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска (возможности) | Вероятность*(при необходимости)* | Уровень влияния*(при необходимости)* | Периодичность мониторинга(*при необходимости)* | Ответственный за управление риском (возможностью) |
| 1 | Увеличение смертности от новообразований  | Отсутствие достижения показателей  | Пропаганда ЗОЖ, проведение профилактических мероприятий  | - | - | - | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район»  |

**3. Детализация показателей и финансирования бюджета на ближайший год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя, единицы изменения | Плановые значения на ХХХХ год | Плановое значение на ХХХХ год |
| январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | январь-декабрь |
| - | - | - | - | - | - |

**4. Медиаплан освещения реализации и получения результатов проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц, год | Тематика сообщений | Форма | СМИ (уровень) | Медиаперсоны | Ответственный |
| В течении года  | Профилактика новообразований, в том числе злокачественных  | Размещение статеи в СМИ, раздача буклетов, памяток.  | Муниципальный уровень  | - | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район»  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_