
****

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава администрации**

**муниципального образования «Чердаклинский район»   
Ульяновской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Шпак**

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»**

**в муниципальном образовании «Чердаклинский район»**

*(наименование проекта)*

**1.** **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Срок начала  и окончания проекта | 2019-2024г.г. |
| Краткое наименование проекта | «Борьба с онкологическими заболеваниями» | | | |
| Руководитель проекта | Первый заместитель Главы администрации МО «Чердаклинский район» | | | |
| Администратор проекта | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» | | | |
| Связь с муниципальными программами | Не имеется | | | |

**2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Территория** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Значение** | **Дата** |
| 1. | Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных | основной | Ульяновская область | 214,8 | 31.12.2017 | 220,0 | 218,0 | 216,0 | 213,0 | 210,0 | 207,0 |
| Муниципальное образование «Чердаклинский район» | 161,5 | 31.12.2017 | 185,5 | 183,8 | 181,8 | 178,8 | 176,8 | 174,8 |
| 2. | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % | дополнительный | Ульяновская область | 50,7 | 31.12.2017 | 52,6 | 53,6 | 54,6 | 55,6 | 56,7 | 57,8 |
| Муниципальное образование «Чердаклинский район» | 51,1 | 31.12.2017 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,1 | 58,2 |
| 3. | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % | дополнительный | Ульяновская область | 26,7 | 31.12.2017 | 25,0 | 24,2 | 23,4 | 22,6 | 21,9 | 21,2 |
| Муниципальное образование «Чердаклинский район» | 30,1 | 31.12.2017 | 29,4 | 28,6 | 27,8 | 26,0 | 25,3 | 24,6 |

**3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1.1. | Проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня информированности населения и мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни. | 2019-2024г.г. | Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных. Увеличение выявления на ранних стадиях (I-II стадии) злокачественных новообразований. Снижение смертности в течении первого года с момента установления диагноза злокачественного новообразования. |
| 1.2. | Размещение статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ. | 2019-2024г.г. |
| 1.3. | Организация информационно-коммуникационной кампании по формированию здоровье сберегающего поведения и повышению ответственного отношения граждан к своему здоровью, включая снижение потребления алкогольной и табачной продукции. | 2019-2024г.г. |

**4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, имя и отчество | Должность |
| 1. | Руководитель проекта | Матвеев Сергей Александрович | И.о. Первого заместителя Главы администрации МО «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 2. | Администратор проекта | Феклистова Дина Анатольевна | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» |

Администратор проекта Д.А. Феклистова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Адресат отчета о работе** |
| 2.1 | Организация информационно-коммуникационной кампании по формированию здоровье сберегающего поведения и повышению ответственного отношения граждан к своему здоровью, включая снижение потребления алкогольной и табачной продукции. | постоянно | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район» Д.А.Феклистова,  Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ»  И.В.Барбашина | Ежеквартально в Минздрав УО,  ведомственный  проектный офис  [vpozdrav@yandex.ru](mailto:vpozdrav@yandex.ru) |
| 2.2 | Размещение статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ. | постоянно | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район» Д.А.Феклистова,  Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ»  И.В.Барбашина | Ежеквартально в Минздрав УО,  ведомственный  проектный офис  [vpozdrav@yandex.ru](mailto:vpozdrav@yandex.ru) |
| 2.3 | Проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня информированности населения и мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни. | постоянно | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район» Д.А.Феклистова,  Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ»  И.В.Барбашина | Ежеквартально в Минздрав УО,  ведомственный  проектный офис  [vpozdrav@yandex.ru](mailto:vpozdrav@yandex.ru) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту проекта

**1. Методика расчёта показателей проекта**

*(заполняется в отношении дополнительных показателей)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчёта | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| *(наименование показателя и единица измерения)* | | | | | | | |
| 1. | Расчитывается коэфициент смертности на 100 тыс. населения | 161,5 | ГУЗ “Чердаклинская РБ” | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО “Чердаклинский район” | Микроуровень | Ежеквартальный | - |
| 2. | Расчитывается доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, в % соотношении | 51,1 | ГУЗ “Чердаклинская РБ” | Микроуровень | Ежеквартальный | - |
| 3. | Расчитывается доля умерших в течении первого года с момента установлении диагноза заболевания злокачественного новообразования, из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, в % соотношении | 30,1 | ГУЗ “Чердаклинская РБ” | Микроуровень | Ежеквартальный | - |

**2. Управление рисками/возможностями проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска (возможности) | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска (возможности) | Вероятность  *(при необходимости)* | Уровень влияния  *(при необходимости)* | Периодичность мониторинга  (*при необходимости)* | Ответственный за управление риском (возможностью) |
| 1 | Увеличение смертности от новообразований | Отсутствие достижения показателей | Пропаганда ЗОЖ, проведение профилактических мероприятий | - | - | - | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» |

**3. Детализация показателей и финансирования бюджета на ближайший год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, единицы изменения | Плановые значения на ХХХХ год | | | | Плановое значение на ХХХХ год |
| январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | январь-декабрь |
| - | - | - | - | - | - |

**4. Медиаплан освещения реализации и получения результатов проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц, год | Тематика сообщений | Форма | СМИ (уровень) | Медиаперсоны | Ответственный |
| В течении года | Профилактика новообразований, в том числе злокачественных | Размещение статеи в СМИ, раздача буклетов, памяток. | Муниципальный уровень | - | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_