

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава администрации**

**муниципального образования «Чердаклинский район»   
Ульяновской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Шпак**

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

**в муниципальном образовании «Чердаклинский район»**

*(наименование проекта)*

**1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Срок начала  и окончания проекта | 2019-2024г.г. |
| Краткое наименование проекта | «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | | | |
| Руководитель проекта | Первый заместитель Главы администрации МО «Чердаклинский район» | | | |
| Администратор проекта | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» | | | |
| Связь с муниципальными программами | Не имеется | | | |

**2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Территория** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | |
| **значение** | **период (год)** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 2.1. | Общее количество рождений в календарном году | основной  (человек) | Муниципальное образование «Чердаклинский район» Ульяновской области | 256 | 2019 | 267 | 270 | 274 | 277 | 280 |
| Общее количество рождений в календарном году первых детей | дополните-льный  (человек) | Муниципальное образование «Чердаклинский район» Ульяновской области | 76 | 2019 | 79 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Общее количество рождений в календарном году вторых детей | 94 | 2019 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| Общее количество рождений в календарном году третьих и последующих детей | 86 | 2019 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 |
| 2.2. | Доля рожденных первых детей в общей численности рожденных детей, не менее | дополните-льный  (%) | Муниципальное образование «Чердаклинский район» Ульяновской области | 29 | 2019 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 2.3. | Доля рожденных вторых детей в общей численности рожденных детей, не менее | дополните-льный  (%) | Муниципальное образование «Чердаклинский район» Ульяновской области | 36 | 2019 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 |
| 2.4. | Доля рожденных третьих и последующих детей в общей численности рожденных детей,не менее | дополните-льный  (%) | Муниципальное образование «Чердаклинский район» Ульяновской области | 33 | 2019 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
| 2.5. | Профилактика и снижение абортов: количество проведенных абортов | дополните-льный  (%) | Муниципальное образование «Чердаклинский район» Ульяновской области | 77 | 2019 | 74 | 71 | 68 | 65 | 62 |
| 2.6. | Увеличение объемов высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО): доля женщин, имеющих направление на ЭКО, которым предоставлена помощь для оплаты медицинских услуг по подготовке к ЭКО, не менее | дополните-льный  (%) | Муниципальное образование «Чердаклинский район» Ульяновской области | - | 2019 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

**3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Срок** | **Характеристика результата** |
| 1. | Количество рождений в 2020 году, 267 детей | 2020-2024г.г. | Увеличение общего количества рождений в календарном году.  Увеличение рождений в календарном году первых детей.  Увеличение рождений в календарном году вторых детей  Увеличение рождение в календарном году третьих и последующих детей.  Снижение количества проведенных абортов.  Увеличение объемов высокотехнологической помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО). |
| 2. | Общие количество рождений в 2020 году первых детей составит 79 детей |
| 3. | Общие количество рождений в 2020 году вторых детей составит 98 детей |
| 4. | Общие количество рождений в 2020 году третьих и последующих детей составит 90 детей |
| 5. | Не менее 29% доля рожденных первых детей, в общей численности рожденных детей |
| 6. | Не менее 36% доля рожденных вторых детей, в общей численности рожденных детей |
| 7. | Не менее 33% доля рожденных третьих и последующих детей, в общей численности рожденных детей |
| 8. | Профилактика и снижение абортов |
| 9. | Увеличение объемов высокотехнологической помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО): не менее 95% доля женщин, имеющих направление на ЭКО, которым предоставлена помощь для оплаты медицинских услуг по подготовке к ЭКО |

**4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, имя и отчество | Должность |
| 1. | Руководитель проекта | Матвеев Сергей Александрович | И.о. Первого заместителя Главы администрации МО «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 2. | Администратор проекта | Феклистова Дина Анатольевна | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» |

Администратор проекта Д.А. Феклистова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Адресат отчёта о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| **3.1. Поддержка семей при рождении первых детей** | | | | | | |
| 3.1.1. | **Мероприятие**  1.Проведение информационных компаний среди населения о возможности получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка за счёт субвенций из федерального бюджета  2. Размещение в районной газете информационных материалов обозначающих шаги необходимые молодой семье для реализации возможности получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка за счёт субвенций из федерального бюджета | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район»,  ОГКУ СЗН Ульяновской области отделение по Чердаклинскому району,  отдел общественных коммуникаций администрации муниципального образования «Чердаклинский район» | Информационная справка с указанием количества публикаций в печатных СМИ –20,  по радио - 5,  на Интернет-сайтах – 65 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  (проектный офис) |
| 3.1.2. | **Мероприятие**  Проведение мероприятий идеологического характера, направленных на формирование у молодёжи приверженности к созданию семей и рождению первых детей в возрасте мамы до 25 лет | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Управление по молодежной политике и досугу населения администрации муниципального образования «Чердаклинский район»,  Агентство ЗАГС Ульяновской области по Чердаклинскому району | Информационная справка с указанием количества мероприятий - 25 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  (проектный офис) |
| 3.1.3. | **Контрольная точка:**  Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов | 01.04.2020 | ежеквартально  02.07.2020;  01.10.2020 20.12.2020 | Отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  (проектный офис) |
| **3.2. Поддержка семей при рождении третьих и последующих детей** | | | | | | |
| 3.2.1. | **Мероприятие**  Проведение информационных компаний среди населения о возможности получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (третьего ребенка или последующих детей) | 01.04.2020 | 31.12.2020 | ОГКУ СЗН Ульяновской области отделение по Чердаклинскому району, ГУЗ «Чердаклинская РБ», Агентство ЗАГС Ульяновской области по Чердаклинскому району, Отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Информационная справка с указанием количества публикаций в печатных СМИ –20,  по радио - 3,  на Интернет-сайтах – 65 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  (проектный офис) |
| 3.2.2. | **Контрольная точка:**  Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов | 01.04.2020 | ежеквартально  02.07.2020;  01.10.2020 20.12.2020 | Отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации муниципального образования «Чердаклинский район» | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  (проектный офис) |
| **3.3. Профилактика и снижение числа абортов** | | | | | | |
| 3.3.1. | **Мероприятие**  Организация доабортного консультирования специалистами – психологами | 01.04.2020 | 31.12.2020 | ГУЗ «Чердаклинская районная больница» | По мере необходимости | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  (проектный офис) |
| 3.3.2. | **Мероприятие**  Оказание медико-социальной помощи беременным женщинам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их социальное сопровождение | 01.04.2020 | 31.12.2020 | ГУЗ «Чердаклинская районная больница», ОГКУ СЗН Ульяновской области отделение по Чердаклинскому району | Ведение медико-социальных паспортов беременных | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  (проектный офис) |
| 3.3.3. | **Мероприятие**  1.Организация работы врачей-гинекологов по проведению бесед с женщинами о сохранении жизни каждого ребенка (раздача специально разработанных информационных листовок)  2.Организация кураторства представителями традиционных религиозных конфессий за женскими консультациями | 01.04.2020 | 31.12.2020 | ГУЗ «Чердаклинская РБ», Отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации муниципального образования «Чердаклинский район» | Соглашение | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  (проектный офис) |
| 3.3.4. | **Контрольная точка:**  Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов | 01.04.2020 | ежеквартально  02.07.2020;  01.10.2020; 20.12.2020 | Отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации муниципального образования «Чердаклинский район» | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  (проектный офис) |
| **3.4. Увеличение объемов высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО)** | | | | | | |
| 3.4.1. | **Мероприятие**  Выявление супружеских пар с диагнозом «бесплодие» | 01.04.2020 | 31.12.2020 | ГУЗ «Чердаклинская РБ» | Количество выявленных пар - 21 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  (проектный офис) |
| 3.4.2. | **Мероприятие**  Оказание высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) в рамках обязательного медицинского страхования не менее услуг в год | 01.04.2020 | 31.12.2020 | ГУЗ «Чердаклинская РБ» | Количество оказаний высокотехнологической помощи - 6 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  (проектный офис) |
| 3.4.3. | **Мероприятие**  Оказание помощи женщинам, имеющим направление на ЭКО, для оплаты медицинских услуг по подготовке к ЭКО, не менее | 01.04.2020 | 31.12.2020 | ГУЗ «Чердаклинская РБ» | Количество оказаний высокотехнологической помощи - 6 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  (проектный офис) |
| 3.4.4. | **Контрольная точка:**  Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов | 01.04.2020 | ежеквартально  02.07.2020;  01.10.2020;20.12.2020 | Отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации муниципального образования «Чердаклинский район». | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  (проектный офис) |
| **3.5. Популяризации системы мер финансовой поддержки семей при рождении детей, проведение информационной компании, направленной на формирование приверженности к созданию и сохранению семей** | | | | | | |
| 3.5.1. | **Мероприятие**  Организация социальной рекламы с ориентацией в первую очередь на потенциальных родителей, выпуск и распространение информационных буклетов, памяток о федеральных и региональных мерах по поддержке семей с детьми, прежде всего, мер, предоставляемых в связи с рождением второго и третьего ребенка;  проведение информационных компаний, семейных консультаций, бесед, встреч, форумов, квестов, слётов по информированию населения о мерах социальной поддержки семей с детьми, об акциях, конкурсах, проводимых в регионе в целях повышения рождаемости | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации муниципального образования «Чердаклинский район», ОГКУ СЗН Ульяновской области отделение по Чердаклинскому району, Агентство ЗАГС Ульяновской области по Чердаклинскому району. | Кол-во информационных буклетов, памяток - 50 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  (проектный офис) |
| 3.5.2. | **Мероприятие**  Информационная поддержка некоммерческих организаций, семейных клубов и родительских объединений, осуществляющих акции и мероприятия по популяризации и продвижению традиционных семейных ценностей, а также по поддержке и защите семьи, материнства и детства | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации муниципального образования «Чердаклинский район», ОГКУ СЗН Ульяновской области отделение по Чердаклинскому району, Агентство ЗАГС Ульяновской области по Чердаклинскому району. | Количество предоставленных информационных материалов, в том числе, при проведении встреч, совещаний и пр. - 35 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  (проектный офис) |
| 3.5.3. | **Контрольная точка:**  Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов | 01.04.2020 | ежеквартально  02.07.2020;  01.10.2020; 20.12.2020 | Отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации муниципального образования «Чердаклинский район» | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  (проектный офис) |
| 3.5.4. | **Мероприятие**  Размещение социальной рекламы в печатных и электронных средствах массовой информации, направленной на повышение в общественном сознании престижа семьи, формирование у молодого поколения приверженности семейным ценностям, здоровому образу жизни | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации муниципального образования «Чердаклинский район», ОГКУ СЗН Ульяновской области отделение по Чердаклинскому району, Агентство ЗАГС Ульяновской области по Чердаклинскому району, Управление по молодежной политике и досугу населения администрации муниципального образования «Чердаклинский район» | Информационная справка с указанием количества публикаций в печатных СМИ – 12,  по радио -5 ,  на Интернет -сайтах – 40 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  (проектный офис) |
| 3.5.5. | **Мероприятие**  Организация работы семейных клубов, клубов молодых семей, клубов семей по интересам | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации муниципального образования «Чердаклинский район», ОГКУ СЗН Ульяновской области отделение по Чердаклинскому району, Агентство ЗАГС Ульяновской области по Чердаклинскому району, ОГАУСО «Центр социально-психологической помощи семьи и детям» | Информационная справка с указанием количества действующих клубов - 19  По отношению к предыдущему году (%) – (в 2019 году 17 клубов)  10% | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  (проектный офис) |
| 3.5.6. | **Мероприятие**  Организация спортивно-массовых мероприятий, направленных на формирование приверженности к ведению ЗОЖ, сохранению здоровья, популяризации семейного спорта | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Управление по молодежной политике и досугу населения администрации муниципального образования «Чердаклинский район», Отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации муниципального образования «Чердаклинский район» | Кол-во проведенных мероприятий - 40 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  (проектный офис) |
| 3.5.7. | **Контрольная точка:**  Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов | 01.04.2020 | ежеквартально  02.07.2020;  01.10.2020;20.12.2020 | Отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации муниципального образования «Чердаклинский район» | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  (проектный офис) |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту проекта

**1. Методика расчёта показателей проекта**

*(заполняется в отношении дополнительных показателей)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчёта | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| *(наименование показателя и единица измерения)* | | | | | | | |
| 1. | Указывается общие количество рождений в календарном году | 256 | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО “Чердаклинский район” | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО “Чердаклинский район”  ГУЗ «Чердаклинская РБ» | Микроуровень | Ежеквартальный | - |
| 2. | Указывается общие количество рождений в календарном году первых детей | 76 | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО “Чердаклинский район” | Микроуровень | Ежеквартальный | - |
| 3. | Указывается общие количество рождений в календарном году вторых детей | 94 | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО “Чердаклинский район” | Микроуровень | Ежеквартальный | - |
| 4. | Указывается общие количество рождений в календарном году третьих и последующих детей | 86 | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО “Чердаклинский район” | Микроуровень | Ежеквартальный | - |
| 5 | Расчитывается коэффициент рожденных первых детей в общей численности рожденных детей,% | 29 | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО “Чердаклинский район” | Микроуровень | Ежеквартальный | - |
| 6 | Расчитывается коэффициент рожденных вторых детей в общей численности рожденных детей,% | 36 | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО “Чердаклинский район” |  | Микроуровень | Ежеквартальный | - |
| 7 | Расчитывается коэффициент рожденных третьих и последующих детей в общей численности рожденных детей,% | 33 | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО “Чердаклинский район” | Микроуровень | Ежеквартальный | - |
| 8 | Указывается общие количество проведенных абортов | 77 | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО “Чердаклинский район”  ГУЗ «Чердаклинская РБ» |  | Микроуровень | Ежеквартальный | - |
| 9 | Расчитывается коэффициент доля женщин, имеющих направление на ЭКО, которым предоставлена помощь для оплаты медицинских услуг по подготовке к ЭКО,% | - | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО “Чердаклинский район”  ГУЗ «Чердаклинская РБ» |  | Микроуровень | Ежеквартальный |  |

**2. Управление рисками/возможностями проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска (возможности) | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска (возможности) | Вероятность  *(при необходимости)* | Уровень влияния  *(при необходимости)* | Периодичность мониторинга  (*при необходимости)* | Ответственный за управление риском (возможностью) |
| 1 | Уменьшение количества рождений в календарном году. | Отсутствие достижения показателей | Проведение информационных компаний среди населения о возможности получения выплат в связи с рождением.  Размещение в районной газете информационных материалов по выплатам | - | - | Ежеквартальный мониторинг по поселением МО «Чердаклинский район» | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» |
| 2 | Уменьшение количества рождений в календарном году первых детей. |
| 3 | Уменьшение количества рождений в календарном году вторых детей. |
| 4 | Уменьшение количества рождений в календарном году третьих и последующих детей. |  |  |  |
| 5 | Увеличение количество абортов |  | Организация доабортного консультирования специалистами-психологами.  Оказание медико-социальной помощи беременным женщинам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их социальное сопровождение. |  |  |
| 6 | Снижение объемов высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО). |  | Оказание высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) |  |  |

**3. Детализация показателей и финансирования бюджета на ближайший год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, единицы изменения | Плановые значения на ХХХХ год | | | | Плановое значение на ХХХХ год |
| январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | январь-декабрь |
| - | - | - | - | - | - |

**4. Медиаплан освещения реализации и получения результатов проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц, год | Тематика сообщений | Форма | СМИ (уровень) | Медиаперсоны | Ответственный |
| В течении года | Пропаганда и профилактика | Размещение статей в СМИ, раздача буклетов, памяток. | Муниципальный уровень | - | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_