

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава администрации**

**муниципального образования «Чердаклинский район»   
Ульяновской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Шпак**

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»**

**в муниципальном образовании «Чердаклинский район»**

*(наименование проекта)*

**1.** **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | «Старшее поколение» | Срок начала  и окончания проекта | 2019-2024г.г. |
| Краткое наименование проекта | «Старшее поколение» | | | |
| Руководитель проекта | Первый заместитель Главы администрации МО «Чердаклинский район» | | | |
| Администратор проекта | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» | | | |
| Связь с муниципальными программами | Не имеется | | | |

**2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | дополнительный | Чердаклинский район | 21,5 | 01.01.2019 | 26,5 | | 32,5 | 55,7 | 65,3 | 70,0 |
| 2 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением | дополнительный | Чердаклинский район | 55,8 | 01.01.2019 | 59,6 | | 64,0 | 69,1 | 80,0 | 90,0 |
| 3 | Численность лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, человек | дополнительный | Чердаклинский район | 6 | 01.01.2019 | 7 | | 18 | 24 | 30 | 36 |
| 4 | Охват граждан пожилого возраста и инвалидов, обеспеченных долговременным уходом, чел. | дополнительный | Чердаклинский район | 215 | 01.07.2019 | 220 | | 225 | 230 | 235 | 240 |
| дополнительный |
| 5 | Доля граждан старшего поколения вовлечённых в активное долголетие, % | дополнительный | Чердаклинский район | 55 | 01.01.2019 | 60 | | 65 | 70 | 75 | 80 |
| дополнительный |

**3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Срок** | **Характеристика результата** |
| 1. | Не менее 26,5% лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2020 года | 2020-2024г.г. | Увеличение охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию.  Увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением.  Увеличение численности лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, человек.  Увеличение охвата граждан пожилого возраста и инвалидов, обеспеченных долговременным уходом, чел.  Увеличение доли граждан старшего поколения вовлечённых в активное долголетие. |
| 2. | Не менее 59,6% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением, к концу 2020 года |
| 3. | Прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 7 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также предпенсионного возраста к концу 2020 года: |
| 4. | В систему долговременного ухода включено не менее 220 лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании |
| 5. | Вовлечено не менее 60,0 % граждан старшего поколения в активное долголетие |

**4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, имя и отчество | Должность |
| 1. | Руководитель проекта | Матвеев Сергей Александрович | И.о. Первого заместителя Главы администрации МО «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 2. | Администратор проекта | Феклистова Дина Анатольевна | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» |

Администратор проекта Д.А. Феклистова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Наименование**  **мероприятия** | | **Сроки реализации** | | **Ответственный исполнитель \*** | **Вид документа**  **и характеристика мероприятия** | **Адресат отчета о работе** | |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1. **Не менее 70,0% лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию к концу 2024года** | | | | | | | | | |
| 1.1 | | ***Результат***  Не менее 26,5% лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2020 года | | 01.01.2020 | 01.12.2020 | ГУЗ «Чердаклинская РБ» | Отчет ГУЗ «Чердаклинская РБ» | Министерство здравоохранения Ульяновской области;  Министерство  семейной,  демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (Проектный офис) | |
| 1.1.1 | | ***Мероприятие***  Проводятся профилактические осмотры лиц старше трудоспособного возраста, включая диспансеризацию, с охватом не менее 26,5% | | 01.01.2020 | 01.12.2020 | ГУЗ «Чердаклинская РБ» | Аналитическая справка |
| 1.1.2 | | ***Контрольная точка***  Представлен в Министерство здравоохранения Ульяновской области и Министерство  семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской областипромежуточный отчето проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста | |  | ежеквартально  02.04.2020;  02.07.2020;  01.10.2020 | ГУЗ «Чердаклинская РБ», Отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» | Отчет ГУЗ «Чердаклинская РБ» |
| 1.1.3 | | ***Контрольная точка***  Представление в Министерство здравоохранения Ульяновской области и Министерство  семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской областиитоговый отчет опроведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста | |  | 25.12.2020 | ГУЗ «Чердаклинская РБ», Отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район». | Отчет ГУЗ «Чердаклинская РБ» |
| **2. Не менее 90% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года** | | | | | | | | | |
| 2.1 | | ***Результат***  Не менее 59,6% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением, к концу 2020 года | | 01.01.2020 | 01.12.2020 | ГУЗ «Чердаклинская РБ» | Отчет ГУЗ «Чердаклинская РБ» | Министерство здравоохранения Ульяновской области;  Министерство  семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (Проектный офис) | |
| 2.1.1 | | ***Мероприятие***  Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старшего трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | | 01.01.2020 | 01.12.2020 | ГУЗ «Чердаклинская РБ» | Аналитическая справка |
| 2.1.2 | | ***Контрольная точка***  Представлен в Министерство здравоохранения Ульяновской области и Министерство  семейной, демографической политики и социального благополучия промежуточный отчёт об осуществлении диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | |  | ежеквартально  02.04.2020;  02.07.2020;  01.10.2020 | ГУЗ «Чердаклинская РБ», Отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» | Отчет ГУЗ «Чердаклинская РБ» |
| 2.1.3 | | ***Контрольная точка***  Представлен в Министерство здравоохранения Ульяновской области и Министерство  семейной, демографической политики и социального благополучия итоговый отчёт об осуществлении диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | |  | 25.12.2020 | ГУЗ «Чердаклинская РБ», Отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» | Отчет ГУЗ «Чердаклинская РБ» |
| ***3.Численность лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лица предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек*** | | | | | | | | | |
| 3.1 | | ***Результат***  Прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 7 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также предпенсионного возраста к концу 2020 года: | 01.01.2020 | | 01.12.2020 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО «Чердаклинский район» | Документ о профессиональном обучении и повышении квалификации | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области;  Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  (Проектный офис) | |
| 3.1.2. | | **Мероприятие:**  Информирование работодателей и лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста о возможности по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в 2020 году(организация встреч, размещение информации в СМИ, на сайте администрации и т.д.) | 01.01.2020 | | 01.12.2020 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО «Чердаклинский район» | Отчёт о проведении мероприятий |
| 3.1.3. | | **Мероприятие:**  Мониторинг реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности в 2020 году | 01.01.2020 | | ежеквартально  02.04.2020;  02.07.2020;  01.10.2020 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО «Чердаклинский район» | Ежеквартальный отчет |
| 3.1.4 | | ***Контрольная точка***  Направлен отчет по показателю "численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2020 году | 01.01.2020 | | 01.12.2020 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО «Чердаклинский район», Отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» | Отчет |
| **4. Не менее 240 граждан пожилого возраста и инвалидов, обеспечены долговременным уходом к 2024 году** | | | | | | | | | |
| 4.1 | ***Результат***  В систему долговременного ухода включено не менее 220 лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | | | 01.01.2020 | 20.11.2020 | ГУЗ «Чердаклинская РБ»,ОГКУ СЗН Ульяновской области отделение по Чердаклинскому району | Аналитическая справка | | Министерство здравоохранения Ульяновской области  Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  (Проектный офис) |
| 4.1.1 | ***Мероприятие***  Выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в сбалансированном социальном обслуживании и медицинской помощи на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода | | | 01.01.2020 | 20.11.2020 | ОГКУ СЗН Ульяновской области отделение по Чердаклинскому району | Аналитическая справка | |
| 4.1.2 | ***Мероприятие***  Организация системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание на дому | | | 01.01.2020 | 20.11.2020 | ОГКУ СЗН Ульяновской области отделение по Чердаклинскому району | Аналитическая справка | |
| 4.1.3. | ***Мероприятие***  Работа мобильных бригад на территории муниципального образования Ульяновской области для  доставки лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности в  медицинские организации | | | 01.01.2020 | 01.12.2020 | ОГКУ СЗН Ульяновской области отделение по Чердаклинскому району | Аналитическая справка | |
| 4.1.4 | ***Мероприятие:***  Мониторинг реализации мероприятий | | | 01.01.2020 | ежеквартально  02.04.2020;  02.07.2020;  01.10.2020 | ГУЗ «Чердаклинская РБ»,ОГКУ СЗН Ульяновской области отделение по Чердаклинскому району | Отчет ответственных исполнителей | |
| 4.1.5 | ***Контрольная точка***  Включено в систему долговременного ухода не менее 220 лиц старше трудоспособного возраста | | |  | 20.11.2020 | ГУЗ «Чердаклинская РБ»,ОГКУ СЗН Ульяновской области отделение по Чердаклинскому району | Отчет ответственных исполнителей | |
| **5. Не менее 80% граждан старшего поколения вовлечены в активное долголетие к 2024 году** | | | | | | | | | |
| 5.1 | | ***Результат***  Вовлечено не менее 60,0 % граждан старшего поколения в активное долголетие | | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Председатель Серебряной администрации, ОГКУ СЗН Ульяновской области отделение по Чердаклинскому району | Отчет «Серебряной администрации» | Министерство  семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (Проектный офис) | |
| 5.1.2 | | ***Мероприятие***  Реализация проектов «Серебряное волонтерство», «Серебряные каникулы», «Социальный туризм», «Тимуровцы информационного общества» | | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Председатель Серебряной администрации, ОГКУ СЗН Ульяновской области отделение по Чердаклинскому району | Отчет «Серебряной администрации» |
| 5.1.3. | | ***Мероприятие***  Принятие в члены граждан старшего поколения движения «За активное долголетие» с вручением удостоверений | | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Председатель Серебряной администрации, ОГКУ СЗН Ульяновской области отделение по Чердаклинскому району | Отчет «Серебряной администрации» |
| 5.1.4 | | ***Мероприятие:***  Мониторинг реализации мероприятий | | 01.01.2020 | ежеквартально  02.04.2020;  02.07.2020;  01.10.2020 | ОГКУ СЗН Ульяновской области отделение по Чердаклинскому району | Отчет «Серебряной администрации» |
| 5.1.5 | | ***Контрольная точка***  Вовлечено 60 % граждан старшего поколения в активное долголетие | |  | 01.12.2020 | Отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» | Отчет «Серебряной администрации» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту проекта

**1. Методика расчёта показателей проекта**

*(заполняется в отношении дополнительных показателей)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчёта | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| *(наименование показателя и единица измерения)* | | | | | | | |
| 1. | Расчитывается коэфициент охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | 21,5 | ГУЗ “Чердаклинская РБ” | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО “Чердаклинский район”  ГУЗ “Чердаклинская РБ” | Микроуровень | Ежеквартальный | - |
| 2. | Расчитывается доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | 55,8 | ГУЗ “Чердаклинская РБ” | Микроуровень | Ежеквартальный | - |
| 3. | Указывается количество лиц, в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование | 6 | ОГКУ “Кадровый Центр Ульяновской области” | Микроуровень | Ежеквартальный | - |
| 4. | Указывается количество граждан пожилого возраста и инвалидов, обеспеченных долговременным уходом | 215 | ГКУ Социальной защиты населения Чердаклинского района | Микроуровень | Ежеквартальный | - |
| 5 | Расчитывается доля граждан старшего поколения вовлеченных в активное долголетие , в % соотношении | 55 | Администрация МО “Чердаклинский район” | Микроуровень | Ежеквартальный | - |

**2. Управление рисками/возможностями проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска (возможности) | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска (возможности) | Вероятность  *(при необходимости)* | Уровень влияния  *(при необходимости)* | Периодичность мониторинга  (*при необходимости)* | Ответственный за управление риском (возможностью) |
| 1 | Уменьшение охвата граждан старше трудоспособного возраста прошедших профилактический осмотрам, включая диспансеризацию, в последствии чего отсутствие выявления заболеваний и патологий. | Отсутствие достижения показателей | Пропаганда и проведение профилактических мероприятий | - | - | - | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» |
| 2 | Уменьшение охвата граждан долговременным уходом |
| 3 | Уменьшение доли граждан вовлеченных в активное долголетие |

**3. Детализация показателей и финансирования бюджета на ближайший год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, единицы изменения | Плановые значения на ХХХХ год | | | | Плановое значение на ХХХХ год |
| январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | январь-декабрь |
| - | - | - | - | - | - |

**4. Медиаплан освещения реализации и получения результатов проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц, год | Тематика сообщений | Форма | СМИ (уровень) | Медиаперсоны | Ответственный |
| В течении года | Пропаганда и профилактика | Размещение статей в СМИ, раздача буклетов, памяток. | Муниципальный уровень | - | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_