

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава администрации**

**муниципального образования «Чердаклинский район»   
Ульяновской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Шпак**

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области**

*(наименование проекта)*

**1.** **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | «Развитие первичной медико-санитарной помощи» | Срок начала  и окончания проекта | 2019-2024г.г. |
| Краткое наименование проекта | «Развитие первичной медико-санитарной помощи» | | | |
| Руководитель проекта | Первый заместитель Главы администрации МО «Чердаклинский район» | | | |
| Администратор проекта | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» | | | |
| Связь с муниципальными программами | Не имеется | | | |

**2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Число граждан, прошедших профилактические осмотры, чел. | основной | Ульяновская область | 0,529 | 31.12.2017 | 0,543 | 0,559 | 0,575 | 0,648 | 0,717 | 0,834 |
| Муниципальное образование «Чердаклинский район» | 17609 | 31.12.2017 | 17750 | 17850 | 17980 | 18010 | 18110 | 18200 |

**3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1.1. | Размещение СМИ о необходимости прохождения диспансеризации | 2019-2024г.г. | Увеличение числа граждан, прошедших профилактические осмотры. |
| 1.2. | Размещение статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ. | 2019-2024г.г. |

**4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, имя и отчество | Должность |
| 1. | Руководитель проекта | Матвеев Сергей Александрович | И.о. Первого заместителя Главы администрации МО «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 2. | Администратор проекта | Феклистова Дина Анатольевна | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» |

Администратор проекта Д.А. Феклистова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Адресат отчета о работе** |
| 2.1 | Размещение статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ. | постоянно | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район»  Д.А.Феклистова  Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ»  И.В.Барбашина | Ежеквартально в Минздрав УО,  ведомственный  проектный офис  [vpozdrav@yandex.ru](mailto:vpozdrav@yandex.ru) |
| 2.2 | Размещение СМИ о необходимости прохождения диспансеризации. | постоянно | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район»  Д.А.Феклистова  Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ»  И.В.Барбашина | Ежеквартально в Минздрав УО,  ведомственный  проектный офис  [vpozdrav@yandex.ru](mailto:vpozdrav@yandex.ru) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту проекта

**1. Методика расчёта показателей проекта**

*(заполняется в отношении дополнительных показателей)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчёта | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| *(наименование показателя и единица измерения)* | | | | | | | |
| 1. | Расчитывается количество населения прошедших профилактический осмотр (в натуральном выражении) | 17 609 чел. | ГУЗ “Чердаклинская РБ” | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО “Чердаклинский район” | Микроуровень | Ежеквартальный | - |

**2. Управление рисками/возможностями проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска (возможности) | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска (возможности) | Вероятность  *(при необходимости)* | Уровень влияния  *(при необходимости)* | Периодичность мониторинга  (*при необходимости)* | Ответственный за управление риском (возможностью) |
| 1 | Уменьшение числа граждан, прошедших профилактические осмотры | Отсутствие достижения показателей | Пропаганда ЗОЖ, пропаганда прохождения профилактических осмотров | - | - | - | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» |

**3. Детализация показателей и финансирования бюджета на ближайший год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, единицы изменения | Плановые значения на ХХХХ год | | | | Плановое значение на ХХХХ год |
| январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | январь-декабрь |
| - | - | - | - | - | - |

**4. Медиаплан освещения реализации и получения результатов проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц, год | Тематика сообщений | Форма | СМИ (уровень) | Медиаперсоны | Ответственный |
| В течении года | Пропаганда прохождения профилактических осмотров | Размещение статей в СМИ, раздача буклетов, памяток. | Муниципальный уровень | - | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_