

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава администрации**

**муниципального образования «Чердаклинский район»
Ульяновской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Шпак**

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области**

*(наименование проекта)*

**1.** **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | «Развитие первичной медико-санитарной помощи»  | Срок начала и окончания проекта | 2019-2024г.г.  |
| Краткое наименование проекта | «Развитие первичной медико-санитарной помощи»  |
| Руководитель проекта  | Первый заместитель Главы администрации МО «Чердаклинский район»  |
| Администратор проекта  | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район»  |
| Связь с муниципальными программами  |  Не имеется  |

**2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Число граждан, прошедших профилактические осмотры, чел. | основной | Ульяновская область | 0,529 | 31.12.2017 | 0,543 | 0,559 | 0,575 | 0,648 | 0,717 | 0,834 |
| Муниципальное образование «Чердаклинский район» | 17609 | 31.12.2017 | 17750 | 17850 | 17980 | 18010 | 18110 | 18200 |

**3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1.1. | Размещение СМИ о необходимости прохождения диспансеризации  | 2019-2024г.г.  | Увеличение числа граждан, прошедших профилактические осмотры.  |
| 1.2. | Размещение статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ. | 2019-2024г.г.  |

**4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, имя и отчество | Должность |
| 1. | Руководитель проекта  | Матвеев Сергей Александрович  | И.о. Первого заместителя Главы администрации МО «Чердаклинский район» Ульяновской области  |
| 2. | Администратор проекта  | Феклистова Дина Анатольевна  | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район»  |

Администратор проекта Д.А. Феклистова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Адресат отчета о работе** |
| 2.1 | Размещение статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ. | постоянно | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район»Д.А.ФеклистоваГлавный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ»И.В.Барбашина | Ежеквартально в Минздрав УО,ведомственныйпроектный офисvpozdrav@yandex.ru |
| 2.2 | Размещение СМИ о необходимости прохождения диспансеризации. | постоянно | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район»Д.А.ФеклистоваГлавный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ»И.В.Барбашина | Ежеквартально в Минздрав УО,ведомственныйпроектный офисvpozdrav@yandex.ru |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту проекта

**1. Методика расчёта показателей проекта**

*(заполняется в отношении дополнительных показателей)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчёта | Базовые показатели | Источник данных  | Ответственный за сбор данных  | Уровень агрегирования информации  | Временные характеристики  | Дополнительная информация  |
| *(наименование показателя и единица измерения)*  |
| 1. | Расчитывается количество населения прошедших профилактический осмотр (в натуральном выражении)  | 17 609 чел.  | ГУЗ “Чердаклинская РБ”  | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО “Чердаклинский район”   | Микроуровень  | Ежеквартальный  | - |

**2. Управление рисками/возможностями проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска (возможности) | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска (возможности) | Вероятность*(при необходимости)* | Уровень влияния*(при необходимости)* | Периодичность мониторинга(*при необходимости)* | Ответственный за управление риском (возможностью) |
| 1 | Уменьшение числа граждан, прошедших профилактические осмотры  | Отсутствие достижения показателей  | Пропаганда ЗОЖ, пропаганда прохождения профилактических осмотров  | - | - | - | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район»  |

**3. Детализация показателей и финансирования бюджета на ближайший год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя, единицы изменения | Плановые значения на ХХХХ год | Плановое значение на ХХХХ год |
| январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | январь-декабрь |
| - | - | - | - | - | - |

**4. Медиаплан освещения реализации и получения результатов проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц, год | Тематика сообщений | Форма | СМИ (уровень) | Медиаперсоны | Ответственный |
| В течении года  | Пропаганда прохождения профилактических осмотров  | Размещение статей в СМИ, раздача буклетов, памяток.  | Муниципальный уровень  | - | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район»  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_