

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава администрации**

**муниципального образования «Чердаклинский район»   
Ульяновской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Шпак**

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения Ульяновской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»**

**в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области**

*(наименование проекта)*

**1.** **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | «Программа развития детского здравоохранения Ульяновской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Срок начала  и окончания проекта | 2019-2024г.г. |
| Краткое наименование проекта | «Программа развития детского здравоохранения Ульяновской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | | | |
| Руководитель проекта | Первый заместитель Главы администрации МО «Чердаклинский район» | | | |
| Администратор проекта | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» | | | |
| Связь с муниципальными программами | Не имеется | | | |

**2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Территория** | **Базовое значение** | **Период, год** | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Дата** |
| 1. | Младенческая смертность детей в возрасте 0-1 год на 1000 родившихся живыми | основной | Ульяновская область | 31.12.2017 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,4 |
| Муниципальное образование «Чердаклинский район» | 31.12.2017 | 5,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |

**3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1.1. | Проведение информационно-коммуникационной компании в, направленной на своевременное обращение в женскую консультацию беременных, для наблюдения и проведения УЗИ скрининга. | 2019-2024г.г. | Снижение младенческой смертности детей в возрасте 0-1 год на 1000 родившихся живыми. |
| 1.2. | Проведение информационно-коммуникационной компании, направленной на увеличение доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, а также усиление роль в профилактической работе школьных медицинских работников | 2019-2024г.г. |

**4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, имя и отчество | Должность |
| 1. | Руководитель проекта | Матвеев Сергей Александрович | И.о. Первого заместителя Главы администрации МО «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 2. | Администратор проекта | Феклистова Дина Анатольевна | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» |

Администратор проекта Д.А. Феклистова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Адресат отчета о работе** |
| 1 | Проведение информационно-коммуникационной компании в, направленной на своевременное обращение в женскую консультацию беременных, для наблюдения и проведения УЗИ скрининга. | постоянно | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район» Д.А.Феклистова,  Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ»  И.В.Барбашина | Ежеквартально в Минздрав УО,  ведомственный  проектный офис  [vpozdrav@yandex.ru](mailto:vpozdrav@yandex.ru) |
| 2 | Проведение информационно-коммуникационной компании, направленной на увеличение доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, а также усиление роль в профилактической работе школьных медицинских работников | постоянно | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район» Д.А.Феклистова,  Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ»  И.В.Барбашина | Ежеквартально в Минздрав УО,  ведомственный  проектный офис  [vpozdrav@yandex.ru](mailto:vpozdrav@yandex.ru) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту проекта

**1. Методика расчёта показателей проекта**

*(заполняется в отношении дополнительных показателей)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчёта | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| *(наименование показателя и единица измерения)* | | | | | | | |
| 1. | Расчитывается коэфициент младенческой смертности в возрасете от 0 до 1 года на 1000 родившихся живыми. | 5,5 | ГУЗ “Чердаклинская РБ” | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО “Чердаклинский район” | Микроуровень | Ежеквартальный | - |

**2. Управление рисками/возможностями проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска (возможности) | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска (возможности) | Вероятность  *(при необходимости)* | Уровень влияния  *(при необходимости)* | Периодичность мониторинга  (*при необходимости)* | Ответственный за управление риском (возможностью) |
| 1 | Увеличение младенческой смертности | Отсутствие достижения показателей | Проведение профилактических мероприятий направленных на своевременное обращение в женскую консультацию беременных. Увеличение профилактических мероприятий по прохождению профилактических осмотров детьми. | - | - | - | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» |

**3. Детализация показателей и финансирования бюджета на ближайший год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, единицы изменения | Плановые значения на ХХХХ год | | | | Плановое значение на ХХХХ год |
| январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | январь-декабрь |
| - | - | - | - | - | - |

**4. Медиаплан освещения реализации и получения результатов проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц, год | Тематика сообщений | Форма | СМИ (уровень) | Медиаперсоны | Ответственный |
| В течении года | Проведение профилактических мероприятий направленных на своевременное обращение в женскую консультацию беременных. Увеличение профилактических мероприятий по прохождению профилактических осмотров детьми. | Размещение статеи в СМИ, раздача буклетов, памяток. | Муниципальный уровень | - | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_