

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**«Чердаклинский район»
Ульяновской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Шпак**

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»**

**в муниципальном образовании «Чердаклинский район»**

*(наименование проекта)*

**1.** **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»  | Срок начала и окончания проекта | 2019-2024г.г.  |
| Краткое наименование проекта | «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»  |
| Руководитель проекта  | Первый заместитель Главы администрации МО «Чердаклинский район»  |
| Администратор проекта  | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район»  |
| Связь с муниципальными программами  |  Не имеется  |

**2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Территория** | **Базовое значение** | **Период, год** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Значение** | **Дата** |
| 1. | Смертность от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения | основной | Ульяновская область | 67,8 | 31.12.2017 | 62,9 | 60,6 | 58,2 | 55,9 | 53,6 | 51,9 |
| Муниципальное образование «Чердаклинский район» | 38,5 | 31.12.2017 | 46,4 | 44,1 | 42,9 | 40,6 | 38,4 | 36,2 |
| 2. | Снижение смертности населения от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения | основной | Ульяновская область | 103,1 | 31.12.2017 | 95,7 | 92,2 | 88,6 | 85,1 | 81,6 | 79,0 |
| Муниципальное образование «Чердаклинский район» | 96,3 | 31.12.2017 | 92,2 | 90,1 | 88,3 | 86,5 | 84,6 | 84,2 |

**3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование задачи, результата** | **Срок** | **Характеристика результата** |
| 1.1. | Организация мероприятий, направленных на здоровый образ жизни граждан, включая здоровое питание (сокращение потребления соли и сахара), защита от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. | 2019-2024г.г.  | Снижение смертности от инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения.  |
| 1.2. | Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной компании, а также вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья. | 2019-2024г.г.  |
| 1.3. | Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профосмотров, работа кабинета медицинской профилактики. | 2019-2024г.г.  |

**4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, имя и отчество | Должность |
| 1. | Руководитель проекта  | Матвеев Сергей Александрович  | И.о. Первого заместителя Главы администрации МО «Чердаклинский район» Ульяновской области  |
| 2. | Администратор проекта  | Феклистова Дина Анатольевна  | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район»  |

Администратор проекта Д.А. Феклистова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №**п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Адресат отчета о работе** |
| 2.1 | Организация мероприятий, направленных на здоровый образ жизни граждан, включая здоровое питание (сокращение потребления соли и сахара), защита от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. | постоянно | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район»Д.А.Феклистова, Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ»И.В.Барбашина | Ежеквартально в Минздрав УО,ведомственныйпроектный офисvpozdrav@yandex.ru |
| 2.2 | Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной компании, а также вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья | постоянно | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район»Д.А.Феклистова, Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ»И.В.Барбашина | Ежеквартально в Минздрав УО,ведомственныйпроектный офисvpozdrav@yandex.ru |
| 2.3 | Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профосмотров, работа кабинета медицинской профилактики. | постоянно | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район»Д.А.Феклистова, Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ»И.В.Барбашина | Ежеквартально в Минздрав УО,ведомственныйпроектный офисvpozdrav@yandex.ru |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту проекта

**1. Методика расчёта показателей проекта**

*(заполняется в отношении дополнительных показателей)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчёта | Базовые показатели | Источник данных  | Ответственный за сбор данных  | Уровень агрегирования информации  | Временные характеристики  | Дополнительная информация  |
| *(наименование показателя и единица измерения)*  |
| 1. | Расчитывается коэфициент смертности от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения  | 38,5 | ГУЗ “Чердаклинская РБ”  | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО “Чердаклинский район”   | Микроуровень  | Ежеквартальный  | - |
| 2.  | Расчитывается коэфициент смертности от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения  | 96,3 | ГУЗ “Чердаклинская РБ”  | Микроуровень  | Ежеквартальный | - |

**2. Управление рисками/возможностями проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска (возможности) | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска (возможности) | Вероятность*(при необходимости)* | Уровень влияния*(при необходимости)* | Периодичность мониторинга(*при необходимости)* | Ответственный за управление риском (возможностью) |
| 1 | Увеличение смертности от инфаркта миокарда и нарушения мозгового кровообращения  | Отсутствие достижения показателей  | Пропаганда ЗОЖ, проведение профилактических мероприятий  | - | - | - | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район»  |

**3. Детализация показателей и финансирования бюджета на ближайший год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя, единицы изменения | Плановые значения на ХХХХ год | Плановое значение на ХХХХ год |
| январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | январь-декабрь |
| - | - | - | - | - | - |

**4. Медиаплан освещения реализации и получения результатов проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц, год | Тематика сообщений | Форма | СМИ (уровень) | Медиаперсоны | Ответственный |
| В течении года  | Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний  | Размещение статей в СМИ, раздача буклетов, памяток.  | Муниципальный уровень  | - | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район»  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_