Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год

№ п/п	Наименование МП, основные мероприятия	Финансирование, тыс. руб.			Выполнение целевых индикаторов			Причины невыполнения
		Выделено	Освоено	%	наименование	план	факт
1	«Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы»:	311,0	311,0	100
1.1	-Предоставление субсидий СО НКО (по итогам конкурсного отбора)	300,0	300,0	100	Количество мероприятий, проведённых органами местного самоуправления муниципальных образований Чердаклинского района с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО)	7	12
1.2	-Организация и проведение Дня татарского языка и культуры на территории МО «Чердаклинский район»	2,0	2,0	100	Количество СО НКО, получивших субсидии из бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области	5	3	3 заявки прошли конкурсный отбор на предоставление субсидии
1.3	Мероприятия по чествованию руководителей и членов СО НКО- победителей конкурсов на региональном, межрегиональном, всероссийском и международном уровнях	7,0	7,0	100	Из них: / Количество СО НКО получивших субсидии на реализацию проектов направленных на: / *профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства; / *повышение качества жизни людей пожилого возраста; / *трудоустройство инвалидов и закрепление их на рабочих местах, социальная адаптация инвалидов и их семей; / *развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической деятельности детей и молодёжи; / *развитие межнационального сотрудничества (укрепление единства российской нации на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области); / *гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, сохранение и популяризация отечественного исторического и культурного наследия; / *оказание юридической помощи на безвозмездной основе гражданам и некоммерческим организациям и участие в правовом просвещении населения, а также в деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина; / *оказание содействия в обеспечении занятости населения.	5	3	3 заявки прошли конкурсный отбор на предоставление субсидии
1.4	-Организация и проведение Дня чувашского языка и культуры на территории МО «Чердаклинский район»	2,0	2,0	100	доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Чердаклинский район Ульяновской области (%);	20	60
					численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России.	50	500
					численность участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единств;	50	500
2.	Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы»
2.1	Поддержка лучших работников учреждений культуры	62,5	62,5	100
2.2	Развитие библиотечного дела	994,7	994,7	100	увеличение количества пользователей и посещений библиотек	69310	69310
					Количество книговыдачи	153	155
2.3	Расходы на содержание муниципального учреждения дополнительного образования Детская школа искусств № 1 Чердаклинского района Ульяновской области	6271,7	6271,7	100	увеличение количества социально значимых мероприятий	590	590
					Число созданных любительских объединений	271	290
					Количество посетителей культурных мероприятий	266569	268668
2.4.	Расходы на содержание муниципального учреждения дополнительного образования Детская школа искусств № 2 Чердаклинского района Ульяновской области	9014,2	9014,2	100
2.5	Расходы на содержание муниципального казённого учреждения «Центр обслуживания учреждений культуры» муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области	5279,3 / 5894,8	5279,3 / 5894,8	100
3	Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2021-2023 годы»
3.1	Развитие и укрепление материально – технической базы домов культуры	4911,4	4911,4	100	Число созданных любительских объединений	33	33
					Количество отремонтированных зданий учреждений культуры	1	1
3.2	Совершенствование деятельности работников учреждений культуры	0	0
3.3	Проведение праздников, фестивалей и юбилеев	150	150	100	увеличение количества социально значимых мероприятий	26	26
					Количество посетителей культурных мероприятий	3536	3536
3.4	Расходы на содержание муниципального учреждения культуры «Дом культуры р.п.Чердаклы» муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области	19916,4	19916,4	100
4	«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы»	88731,5 тыс.руб.	37733,5 тыс.руб	42,5	- доля населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом в общей численности населения (%)	70%	53%
	«Год детского спорта» / Спартакиада среди учащихся / «Лед надежды нашей» / «Спорт детям» / Районная спартакиада допризывной молодежи / Спартакиада спортивных игр / «Фестиваль спорта» / Районный турнир по футболу среди дворовых команд / Хоккей на валенках / Лыжня России / Фестиваль ВФСК ГТО / «Кросс нации» / Районные соревнования по легкой атлетике Открытый муниципальный фестиваль Северная ходьба / Первенство МО «Чердаклинский район» по мини-футболу / Открытый турнир по настольному теннису Зимние сельские спортивные игры / Районный турнир по баскетболу / Соревнования по хоккею с мячом / Спартакиада среди граждан старшего поколения / Районный турнир по волейболу среди женщин / Областная легкоатлетическая эстафета / Районная легкоатлетическая эстафета / Соревнования по уличному баскетболу / Летние областные спортивные игры / Районные соревнования по волейболу среди молодежи / Летняя спортивная Спартакиада среди районов / День физкультурника / Районные, областные, всероссийские турниры по КУДО				- доля занимающихся в возрасте 6-15 лет в системе муниципальных учреждений спортивной направленности от общей численности данной возрастной группы (%)	9%	5%
					- уровень обеспеченности населения муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области плоскостными сооружениями от нормативной потребности (%)	-	-
					- количество квалифицированных педагогов, тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	10	-
					- увеличение доли лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой с 1% до 2.5%	2,5	1
					- проведение ежегодно на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области не менее 400 (к 2025 году 500) районных соревнований и спартакиад по видам спорта	500	410
					- увеличение доли граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО от общей численности населения	-	2232
5	Муниципальная программа по ремонту административных зданий муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2020-2022 годы»	81,1	81,1	100	Установка пандуса	81,1	81,1
6	Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие сельских территорий Чердаклинского района Ульяновской области на 2020-2024 год»
	Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»	50	50	100	Предоставление социальной выплаты	1 семья	1 семья
7	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2021 годы.
	Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области», утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 №26/583-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»	500	500	100	Предоставление социальной выплаты	2 семьи	2 семьи
8	«Развитие транспортной системы сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2018-2020 годы» от 12.12.2017 № 870.
	Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в 2018-2021 годах»	46 496,00	46 496,00	100	доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения	56	56
	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в сельских поселениях, входящих в состав в муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в 2018-2021 годах»	-	-	-	сокращение числа лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	-	В 2021 году на территории МО «Чердаклинский район» Ульяновской области зарегистрировано – 35 ДТП (- 25,5 %, аналогичный период прошлого года(далее-АППГ) - 47), погибло 6 человек(стабильно, АППГ - 6) и 45 получили ранения (- 32,8 %, АППГ – 67).
	Подпрограмма Приведение пешеходных переходов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в соответствии с требованиями новых национальных стандартов	64,9	64,9	100	увеличение количества пешеходных переходов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, обустроенных в соответствии с требованиями новых национальных стандартов	2	2
9	Программа «Забота на 2019-2021 годы» МО Чердаклинский район Ульяновской области
	Подпрограмма: «Адресная поддержка населения»
	Мероприятие: «Оказание адресной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, в связи с трудной жизненной ситуацией»	256,4 тыс.руб.	256,4 тыс.руб.	100
	Мероприятие: «Оказание адресной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на частичное возмещение ущерба в связи с произошедшими пожарами»	121,32 тыс.руб.	121,32 тыс.руб.	100
	Подпрограмма: «Поддержка семьи, материнства и детства»
	Мероприятие: «Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам и семьям, имеющих детей первого года жизни на покупку специальных молочных продуктов детского питания детям первого года жизни, приобретение лекарственных средств»	30,0 / тыс.руб.	0,0 / тыс.руб.	0				Отсутствие заявлений на получение мер социальной поддержки
	Мероприятие: «Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам и семьям, имеющих детей первого года жизни на покупку сезонной одежды (первой необходимости)»	20,0 / тыс.руб.	0,0 / тыс.руб.	0				Отсутствие заявлений на получение мер социальной поддержки
	Подпрограмма: «Поддержка иных категорий граждан»
	Мероприятие: «Возмещение: расходов по найму жилого помещения в течение первых трёх лет (не менее) после трудоустройства в государственное учреждение здравоохранения в размере не менее 2000 руб.»	10,0 / тыс.руб.	0,0 / тыс.руб.	0				Отсутствие заявлений на получение мер социальной поддержки
10	Программа «Забота на 2020-2024 годы» МО Чердаклинское городское поселение Чердаклинского района Ульяновской области
	Подпрограмма: «Адресная поддержка населения»
	Мероприятие: «Оказание адресной помощи населению, в связи с трудной жизненной ситуацией»	200,00 / тыс.руб.	185,6 / тыс.руб.	92,8				Сумма выделенных мер социальной поддержки зависит от количества положительно рассмотренных Комиссией заявлений
11	Программа «Здоровый район» на 2020-2024 годы МО Чердаклинский район Ульяновской области
	Мероприятие: «День здоровья с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья»	15,0 / тыс.руб.	0,1 / тыс.руб.	6,7				Частично мероприятие было отменено по эпидемиологической обстановке в МО «Чердаклинский район»
	Мероприятие: «Соревнование по скандинавской ходьбе среди граждан старшего поколения»	8,0 / тыс.руб.	0,0 / тыс.руб.	0				Мероприятие было отменено по эпидемиологической обстановке в МО «Чердаклинский район»
	Мероприятие: «Работа в организациях, предприятиях различных форм собственности, где внедрен паспорт «Здоровое предприятие»	15,0 / тыс.руб.	0,0 / тыс.руб.	0				Мероприятие было отменено по эпидемиологической обстановке в МО «Чердаклинский район»
	Мероприятие: «Тренинги «Курить-здоровью вредить», «Профилактика алкоголя» (кодирование), профилактика сахарного диабета (закупка тест-полосок), акция «Вместе ликвидируем туберкулез»	25,0 / тыс.руб.	0,0 / тыс.руб.	0				Мероприятия были переведены в онлайн-формат по эпидемиологической обстановке в МО «Чердаклинский район»
	Мероприятие: «Разработка и распространение памяток, буклетов о здоровом образе жизни и профилактике вредных привычек»	3,0 / тыс.руб.	3,0 / тыс.руб.	100
	Мероприятие: «Проведение «Международного Дня борьбы с наркоманией», «Международного Дня отказа от курения», «Международного Дня борьбы со СПИДом» (организация акций, конкурсов плакатов и рисунков, спортивно-развлекательных соревнований, посвященных пропаганде здорового образа жизни)»	5,0 / тыс.руб.	5,0 / тыс.руб.	100
	Мероприятие: «Организация и проведение, областного и районного Агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью»	0,0 / тыс.руб.	0,0 / тыс.руб.	0
	Мероприятие: «Открытие и функционирование центров активного долголетия (приобретение палок для скандинавской ходьбы, шахматные доски, канцелярские товары, товары для занятия спортом и развития творческих способностей)»	25,0 / тыс.руб.	25,0 / тыс.руб.	100
	Мероприятие: «Проведение цикла мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья: / -беседа «Береги здоровье смолоду»; / -тренинг для родителей «Мы за здоровый образ жизни»; / -парад Ангелов»	5,0 / тыс.руб.	5,0 / тыс.руб.	100
	Мероприятие: «Оплата первоначального взноса ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки»	9,0 / тыс.руб.	9,0 / тыс.руб.	100
	Мероприятие: «Проведение спартакиад для граждан старшего поколения»	0,0 / тыс.руб.	0,0 / тыс.руб.	0
	Мероприятие: «Софинансирование приобретения мобильного рентген-кабинета на базе Газель citiline”	0,0 / тыс.руб.	0,0 / тыс.руб.	0
12.	«Развитие личных подсобных хозяйств на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы	300,0	271,5625	90,6	Количество граждан, ведущих на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области ЛПХ, получивших субсидии на возмещение части их затрат на приобретение кормов на содержание сельскохозяйственных животных и птиц.	30	28	Срок предоставления документов определён до 1.12.2021 года. Были представлены документы от 28 граждан (владельцев личных подсобных хозяйств)
	Предоставление гражданам, ведущим на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области ЛПХ, субсидий на возмещение части их затрат на приобретение кормов на содержание сельскохозяйственных животных и птиц	300,0	271,5625	90,6	Количество граждан, ведущих на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области ЛПХ, получивших субсидии на возмещение части их затрат на приобретение кормов на содержание сельскохозяйственных животных и птиц.	30	28	Срок предоставления документов определён до 1.12.2021 года. Были представлены документы от 28 граждан (владельцев личных подсобных хозяйств)
13	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019-2022 годы»
1.1.	Приобретение глубинных насосов	782,708	741,46	94,7
1.2.	Закупка материалов и оборудования для ремонта системы водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах МО «Чердаклинский район»	140,00	129,95	92,8
1.3.	Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка проектной документации	24366,805	24366,805	100
1.4.	Строительство объектов водоснабжения населенных пунктов Чердаклинского района Ульяновской области. 2 этап. Строительство магистрального водовода до п.Октябрьский Чердаклинского района. Монтаж насосных агрегатов на НС СВП Левобережья	72352,206	72352,206	100
1.5.	Осуществление строительного контроля при выполнении работ на Объекте: «Строительство объектов водоснабжения населенных пунктов Чердаклинского района Ульяновской области.2 этап.Строительство магистрального водовода до п.Октябрьский Чердаклинского района.Монтаж насосных агрегатов на НС СВП Левобережья»	1303,794	1303,794	100
1.6.	Приобретение материалов и оборудования, выполнение работ и услуг для ремонта квартальных котельных и тепловых сетей	60,0	59,156	95,6
1.7.	Проведение работ по техническому обслуживанию объектов сетей газораспределения и газопотребления в п. Колхозный	18,934	18,934	100
1.8.	Выполнение работ по разработке и экспертизе сметной и проектной документации	15,0	15,0	100
1.9.	Выполнение работ по перерасчету смет для проведения аукциона по строительству водовода. 2 этап.	76,0	72,866	95,8
14	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Ульяновской области на 2020-2022 годы»
	Приобретение блочной котельной мощностью 4500Квт с подключением инженерных коммуникаций (за исключением канализации)	19697,07	19697,07	100
	Приобретение материалов и оборудования для ремонта квартальных котельных и тепловых сетей	200,00	99,34	49,67
	Приобретение материалов и оборудования для ремонта системы водоснабжения	505,75	505,75	100
	Текущий ремонт водозабора и замена башни Рожновского в с. Енганаево	2022,76956	2022,76956	100
	Оплата потребленных муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетических ресурсов (субсидии)	114,48795*задолженность погашена муниципальным унитарным предприятием	0	0
	Проведение работ по топографической съёмке и технической экспертизе здания котельной и дымовой трубы(субсидии)	100,0	100,0	100
15	Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда и муниципальных общественных кладбищ, на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы
	Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда	100	19,7	19,7	Сокращение количества жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества жилых помещений муниципального жилищного фонда, расположенного на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области	1	1
	Содержание и ремонт муниципальных общественных кладбищ	100	0	0	Общее количество благоустроенных муниципальных общественных кладбищ на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области	1	0	Для проведения ремонта кладбища требовалась сумма 300 т.р.
16	Управление муниципальными финансами муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2018 - 2023 годы	44900,7	44900,7	100,0	Степень соответствия содержания проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области о бюджете муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, %	100%	100%
	Обеспечение выполнения функций Управления финансов	7495,0	7495,0	100,0	Степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и документов, предоставляемых одновременно с ним требованиям, установленным бюджетным законодательством, %	100%	100%
	Совершенствование межбюджетных отношений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области	37405,7	37405,7	100,0	Соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчетности в Министерство финансов Ульяновской области, да/нет	да	да
					Доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, %	100%	100%
					Функционирование на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области раздела «Бюджет для граждан (Открытый бюджет)», да/нет	да	да
					Соблюдение требований к предельному размеру дефицита бюджета, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации при планировании и исполнении бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области	да	да
					Размещение на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса, аналитических материалов о бюджете муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и его исполнении	да	да
17	Программа развития инвестиционной деятельности и предпринимательства на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы
	Финансирование деятельности Центра	600	484		Количество разработанных нормативно-правовых актов регулирования инвестиционной деятельности, ед.	-	-
	Финансирование деятельности Агентства	3200	3200		Обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки инвесторов и субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.	2	2
	Участие в формировании промышленной зоны на территории сельских поселений Чердаклинского района (проекта планировки территории, разработка проектно-сметной документации, строительство инфраструктуры и другое)	200	0		Количество изготовленных презентационных материалов для позиционирования и продвижения инвестиционного потенциала Чердаклинского района, ед.	1	0	В связи с ограничениями, вызванными распространением Ковид-19, делегация района не принимала участия в мероприятиях в инвестиционной сфере, в связи с чем раздаточный материал не потребовался
	Повышение профессиональных знаний и обмен опытом с другими муниципальными образованиями ответственных специалистов администрации района работающих в области поддержки и развития малого и среднего бизнеса	10	0		Количество мероприятий направленных на продвижение инвестиционного потенциала, ед.	2	2
	Сопровождение Инвестиционного портала Чердаклинского района и раздела официального сайта муниципального образования «Чердаклинский район», посвященного вопросам развития малого и среднего бизнеса	10	0		Количество сформированных муниципальных промышленных зон, ед	1	1
	Изготовление информационных справочников, учебно-методической литературы, баннеров, сувенирной продукции, раздаточного материала по вопросам развития малого и среднего бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности	25	0		Количество специалистов прошедших обучение по вопросам функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, чел.	1	1
	Издание тематических информационных брошюр, памяток, листовок в сфере защиты прав потребителей	5	0		Количество функционирующих муниципальных транспортных муниципальных маршрутов.	-	5
	Обеспечение формирования и ведения информационного стенда по вопросам защиты прав потребителей в администрации муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области	0	0
	Оплата муниципального контракта по обеспечению транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области	300	300
18	Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы
	Организация и проведение конкурса на получение поддержки для музеев и музейных комнат	20	0		Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция о Чердаклинском районе	1	1
	Организация и проведение конкурса на получение поддержки на лучший туристский маршрут	20	0		Количество проведенных массовых мероприятий в сфере туризма	1	1
	Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов инфраструктуры туризма на территории муниципального образования «Чердаклинский район»	200	0		Количество разработанных презентационных материалов о туристском потенциале Чердаклинского района (тираж 100 и более экземпляров)	1	0	В связи с ограничениями, вызванными распространением Ковид-19, делегация района не принимала участия в мероприятиях в сфере туризма, в связи с чем раздаточный материал не потребовался
	Участие муниципального образования в выставках, форумах, ярмарках в сфере туризма (обустройство выставочной экспозиции)	10	0		Количество обустроенных туристских объектов в Чердаклинском районе с привлечением средств инвесторов	0	0
	Организация на территории Чердаклинского района массовых мероприятий в сфере туризма	20	0
	Разработка, изготовление и размещение информационно-презентационного материала о туристском потенциале района (баннеры, растяжки, указатели, вывески, буклеты пр.)	10	0
	Разработка, продвижение и сопровождение Туристического портала Чердаклинского района	20	0
	Издание книги об истории Чердаклинского района	100	0
19	Программа управления муниципальной собственностью муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021 год	6253,9	5253,9	100	1) формирование объектов недвижимого имущества находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в целях регистрации права собственности муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; / 2) формирование объектов недвижимого имущества находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области для проведения оценки рыночной стоимости; / 3) организация продажи муниципальной собственности муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, публикация в средствах массовой информации; / 4) формирование земельных участков для предоставления льготной категории граждан и для реализации с торгов	13557,4	14620,4
	организация и проведение работ по инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области	230,0	230,0	100
	оценка имущества, находящегося в муниципальной собственности	89,0	89,0	100
	проведение работ по подготовке документов территориального планирования	1,0	1,0	0
	публикация информационных сообщений	179,0	179,0	100
	оформление бесхозяйного имущества	50,0	50,0	100
	формирование земельных участков для льготной категории граждан и реализации с торгов, проведение кадастровых работ	100	100	100
	обеспечение выполнения функций муниципального учреждения комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Чердаклинский район»	4103,9	4103,9	100
	На разработку проектов планировки и межевания территории коттеджного поселка «Зенит» Чердаклинского район Ульяновской области	1000,0	1000,0	100
	На подготовку документации по планировке территории в пос.Октябрьский Чердаклинского район Ульяновской области	500,0	500,0	100
20	Программа управления муниципальной собственностью муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2021 год	270,0	270,0	100	- формирование объектов недвижимого имущества находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области в целях регистрации права собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области; / - формирование объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области для проведения оценки рыночной стоимости; / - организация продажи муниципальной собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, публикация в средствах массовой информации.	2693,2	2852,7
	организация и проведение работ по инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области	69,0	69,0	100
	оценку имущества, находящегося в муниципальной собственности	1,0	1,0	100
	Публикация информационных сообщений	150,0	150,0	100
	формирование земельных участков для льготной категории граждан и реализации с торгов	50,0	50,0	100
21	Муниципальная программа «Дополнительные меры по снижению напряжённости на рынке труда муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019-2021годы»
	Финансирование организации оплачиваемых общественных работ из средств местного бюджета для безработных и ищущих работу граждан, а также работников в случае угрозы массового увольнения	47,4	13,7	28,9	создание рабочих мест для общественных работ	3	1	Решением Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 24.12.2020 № 85 перераспределено 34,3 тыс. руб.
	Размещение информации о существующих вакансиях в районной газете «Приволжская правда»	0,2	0	0
	Проведение ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для молодёжи с участием учебных заведений Ульяновской области	0,2	0	0	проведение ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для молодёжи с участием учебных заведений Ульяновской области	4	4
	Проведение мини ярмарок вакансий	0,2	0	0	проведение открытого кадрового отбора	5	5
					проведение индивидуального кадрового отбора	7	7
22	Муниципальная программа «Молодежь» муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2023	100	99524,88	99,5	- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет	18,5	18	Введение ограничений на проведение кружковой работы из-за распространения новой корона вирусной инфекции COVID-19
					- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет	3,4	3,5
					- количество проектов, представленных на мероприятиях и конкурсах по поддержке молодежных социальных инициатив	11	11
					- количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения	15	15
	Формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи	7	7	100
	Решение социально-экономических проблем молодежи	5	5	100
	Интеллектуальное и творческое развитие молодежи	15	3525	23,5
	Формирование здорового образа жизни, развитие массового молодежного спорта, молодежного, семейного отдыха	9	83999,88
	Поддержка молодых и студенческих общественных объединений	0	0	0
	Развитие системы информационного обеспечения молодежной политики	0	0	0
	Обеспечение работы креативного пространства «Третье место»	0	0	0
23.	Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области в 2019-2021 годах
	Формирование открытых информационных ресурсов, направленных на удовлетворение информационных потребностей населения и учреждений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области	120,4	120,4	100
	Приобретение и эксплуатация информационных систем	298,3	295,0	98.9
	Выполнение требований защиты информации обрабатываемой на объектах автоматизации	37,9	37,9	100
	Поддержание справочных информационных систем в актуальном состоянии	161,1	161,1	100
	Модернизация, обслуживание, обновление, компьютерной техники, периферийного и телекоммуникационного оборудования	559,2	556,7	99.5
	Обеспечение каналами коммуникации сотрудников администрации и подведомственных учреждений	310,0	310,0	100
24	Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2020-2022 годы	36 992,6 / (в т.ч. 29 620,2 / обл. бюджет; / 7 221,8 местный бюджет)	35 425,7 / (в т.ч. 29 620,2 / обл. бюджет; / 5 552,7 местный бюджет)	96,0	Ремонт автомобильных дорог местного значения общей площадью	36 911,0 кв.м.	36 911,0 кв.м.
	Ремонт автомобильных (в т.ч. ямочный ремонт) и внутриквартальных дорог, тротуаров и автомобильных парковок, муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области	36 842,0 / (в т.ч. 29 620,2 / обл. бюджет; / 7 221,8 местный бюджет)	35 172,9 / (в т.ч. 29 620,2 / обл. бюджет; / 5 552,7 местный бюджет)	96	Обеспечение соответствия техническим характеристикам проезжей части отремонтированных автомобильных дорог нормативным требованиям	25,14%	25,14%
	Нанесение линий дорожной разметки	200,0	162,9	82	Снижение аварийности на отремонтированных автомобильных дорогах	22%	22%
	Приобретение и монтаж дорожных знаков	150,6	89,9	60	Увеличение количества автомобильных дорог с твердым покрытием	10,14%	10,14%
25	Пятилетка благоустройства на 2017-2021 годы на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области	10 855,4	9 556,7	88,0	Посадка деревьев	не менее 600	120
	Народный бюджет	790,0	0,0	0	Установка малых архитектурных форм	не менее 10	0
	Оплата электроэнергии (уличное освещение)	2 000,0	1 785,6	89	Ремонт памятников	не менее 2	1
	Техническое обслуживание сетей наружного освещения	493,2	491,8	99	Благоустройство парков	не менее 2	2
	Зимнее содержание дорог (очистка от снега, вывоз снега и посыпка пескосоляной смесью)	2 138,3	2 056,9	96
	Летнее содержание дорог (грейдирование)	200,0	198,0	99
	Подготовка проектной документации, строительство и модернизация сетей наружного освещения	1 420,5 / (в т.ч. 1 363,7 / обл. бюджет; / 56,8 местный бюджет)	1 420,5 / (в т.ч. 1 363,7 / обл. бюджет; / 56,8 местный бюджет)	100
	Сбор и вывоз мусора, ликвидация несанкционированных свалок	500,0	500,0	100
	Вырубка сухостойных и аварийных деревьев, кустарников, окультуривание деревьев	311,4	311,4	100
	Установка, монтаж и демонтаж новогодней ели, украшения для елок, монтаж елочных украшений; монтаж, приобретение светодиодных консолей; приобретение гирлянд.	218,7	218,7	100
	Приобретение, монтаж и демонтаж баннеров	264,1	257,4	98
	Противопаводковые мероприятия	200,0	99,6	50
	Приобретение и доставка песка и щебня	247,5	247,5	100
	Ремонт памятников	410,7	410,7	100
	Приобретение цветочной рассады	210,0	210,0	100
	Приобретение ДТ для техники по благоустройству (трактор)	310,0	272,1	88
	Приобретение хоз.товаров	841,0	784,3	93
	Ремонт, содержание и устройство тротуаров, пешеходных дорожек	300,0	292,2	97
26	Комплексное развитие сельских территорий МО «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской на 2020-2024 годы	3 285,0	3 280,9	99,9	Установка малых архитектурных форм	Не менее 10	1
	Приобретение и монтаж детских игровых площадок	676,3	676,3	100	Ремонт памятников	Не менее 3	0
	Обустройство площадок накопления ТКО в р.п.Чердаклы, с.Енганаево, пос.Лесная Быль МО «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области	200,9	200,9	100	Благоустройство общественных пространств	3	0
	Благоустройство зоны отдыха по ул.Советской в р.п.Чердаклы МО «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области	2 407,8	2 403,7	99	Обустройство площадок накопления ТКО	Не менее 9	8
27	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» Чердаклинского района Ульяновской области на 2020-2022 годы	13 337,1	12 521,3	93,9	- заключение договоров на содержание (обслуживание) автомобильных дорог местного значения в границах поселения и осуществляет их текущее содержание; / - организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов «Чердаклинского городского поселения» и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирование парковок (парковочных мест), осуществление контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов муниципальное образование «Чердаклинское городское поселение», а так же осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ; / -содержание муниципального жилищного фонда, а так же иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; / - создание условий для занятия спортом и массового отдыха жителей населённых пунктов в границах МО «Чердаклинское городское поселение»; / - организация работ по благоустройству территорий населённых пунктов в границах муниципальное образование «Чердаклинское городское поселение», в том числе осуществление строительства, реконструкции, ремонта и содержание объектов внешнего благоустройства поселения, историко-архитектурных памятников, малых архитектурных форм, озеленение территории, организация обустройства мест массового отдыха населения, в том числе на водных объектах. / - организация сбора и вывоза ТБО с территории поселения; / - текущее содержание и эксплуатация системы уличного освещения поселения; / - текущее содержание технических средств; / - организации дорожного движения (дорожные знаки, автобусные павильоны и т.д.); / - участие в разработке правил благоустройства поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений, земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, поселения (включая освещение улиц, озеленение территорий); / - содержание на территории поселения мест захоронения и организация ритуальных услуг; / - обеспечение сохранности и улучшения технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории поселения; / - установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм, / - выдача разрешения на снос сухостойных деревьев; / - выдача разрешения на вырубку деревьев и кустарников и обнажение корней деревьев при проведении земляных работ по прокладке и переустройству подземных сооружений и коммуникаций; / - организация спортивных, культурно-массовых мероприятий; / - заключение договоров социального найма; / - участие в организации мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения; / - ведение похозяйственных книг; / - выдача справок, согласно видов деятельности.
	Содержание муниципального казённого учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения»	12 944,9	12 144,8	94
	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области	292,2	276,5	95
	Прочие расходы по обязательствам муниципального образования	100,0	100,0	100
28	Формирование комфортной среды в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2018-2022 годы	199,3	0,0	0	Количество благоустроенных дворовых территорий	4	4
					Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий	80%	80%
					Охват населения благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения МО «Чердаклинское городское поселение»	25,2%	25,2%
					Количество благоустроенных общественных территорий	1	1
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	199,3	0,0	0	Повышение уровня комплексного благоустройства и санитарного состояния территории МО «Чердаклинское городское поселение»	20%	20%
29	Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Чердаклинский район» на 2019-2021 годы» (постановление «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 01.12.2020 №1460 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Чердаклинский район» на 2019-2021 годы»).	52,0	17,98	34,57
	Изготовление и распространение печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток) по вопросам профилактики терроризма	5	4,99	99,8
	Профилактика правонарушений на улицах и в иных общественных местах, предусматривает внедрение технических средств охраны общественного порядка, т.е. приобретение оборудования для видеонаблюдения	5	0,0	0,0				Денежных средств для закупки аппаратуры видеонаблюдения в полном объеме не потребовались
	Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией	15	0,00	0,00				Данное мероприятие не проводилось
	Проведение конкурса на лучшие проекты социальной рекламы антикоррупционной направленности, изготовление баннера. Организация опубликования работ победителей конкурса в газете «Приволжская Правда» и их размещения на сайте администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	10	0,00	0,00				Данное мероприятие не проводилось
	Основные мероприятия Подпрограммы-2 «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Чердаклинский район» на 2019-2021 годы» предусматривающие финансирование из бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
	Обеспечение образовательных организаций, предприятий района наглядными пособиями по действиям в чрезвычайных ситуациях (по вопросам предупреждения террористических актов и экстремистских проявлений), проведение учебных тренировок.	4,0	4,0	100
	Пропаганда антитеррористических мероприятий, профилактика экстремистских проявлений (баннеры, листовки, памятки, плакаты и тд.).	4,0	4,0	100
	Обеспечение надлежащего функционирования инженерно-технических средств безопасности в местах массового пребывания людей.	2,0	0,0	0,0				Денежных средств не потребовались
	Организация и проведение мероприятий на территории Чердаклинского района (День солидарности в борьбе с терроризмом; / День народного единства и тд.)	2,0	2,0	100
	Обеспечение надлежащего функционирования центральной системы оповещения	1,0	0,0	0,0				Денежных средств не потребовались
	Обеспечение надлежащего функционирования тревожных кнопок образовательных организаций	1,0	0,0	0,0				Денежных средств не потребовались
	Встречи, беседы с прибывающими на территорию МО «Чердаклинский район» иностранными гражданами в целях профилактики экстремистских проявлений и терроризма	1,0	1,0	100
	Проведение среди населения Чердаклинского района конкурса плакатов и рисунков по противодействию идеологии терроризма и экстремизма	2,0	2,0	100