**ПАСПОРТ**

**регионального проекта**

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспечения населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ульяновская область)

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Спорт-норма жизни (Ульяновская область) | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Уба Екатерина Владимировна, Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Цуканов Николай Валерьевич, Министр физической культуры и спорта Ульяновской области | | |
| Администратор регионального проекта | Карцев Михаил Евгеньевич, Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Ульяновской области "Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы" | | |

1. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры, включая доведение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 86 % к 2024 году (Ульяновская область) | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Ульяновской области (%) , ПРОЦ | Основной  показатель | 77,5000 | 31.12.2017 | 79,0000 | 80,0000 | 80,5000 | 81,0000 | 81,5000 | 82,0000 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Ульяновской области (%), ПРОЦ | Основной  показатель | 30,0000 | 31.12.2017 | 30,2000 | 32,2000 | 37,5000 | 41,5000 | 48,6000 | 55,0000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Ульяновской области (%), ПРОЦ | Основной  показатель | 2,9000 | 31.12.2017 | 13,3000 | 16,2000 | 20,0000 | 24,5000 | 24,7000 | 25,0000 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) ,  ПРОЦ | Основной  показатель | 35,0000 | 31.12.2017 | 43,2000 | 43,8000 | 44,5000 | 48,0000 | 52,0000 | 56,0000 |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в Ульяновской области (%), ПРОЦ | Основной  показатель | 31,4000 | 31.12.2017 | 43,4000 | 57,0000 | 60,7000 | 78,4000 | 89,2000 | 100,0000 |

1. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва 0 | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024 | | |
| 1.1 | В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь  на 25.12.2019 - 4 ЕД  на 25.12.2020 - 0 ЕД  на 25.12.2021 - 1 ЕД  на 25.12.2022 - 1 ЕД  на 25.12.2023 - 1 ЕД  на 25.12.2024 - 1 ЕД | 25.12.2024 | За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024 | | |
| 2.1 | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки  на 25.12.2019 - 6229.3 ЕД  на 25.12.2020 - 5307 ЕД  на 25.12.2021 - 5307 ЕД  на 25.12.2022 - 5307 ЕД  на 25.12.2023 - 5307 ЕД  на 25.12.2024 - 5307 ЕД | 25.12.2024 | За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет оказана государственная адресная поддержка организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023 | | |
| 3.1 | Поставлены комплекты спортивного оборудования  на 25.12.2019 - 10 ЕД  на 25.12.2020 - 6 ЕД  на 25.12.2021 - 3 ЕД  на 25.12.2022 - 3 ЕД  на 25.12.2023 - 3 ЕД | 25.12.2023 | За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020 | | |
| 4.1 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2021 годы"  на 25.12.2019 - 0 ЕД  на 25.12.2020 - 1 ЕД | 25.12.2020 | За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет создано спортивное сооружение для массового спорта |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных центров по хоккею и футбольных манежей  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024 | | |
| 5.1 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности  на 25.12.2019 - 0 ЕД  на 25.12.2020 - 0 ЕД  на 25.12.2021 - 0 ЕД  на 25.12.2022 - 2 ЕД  на 25.12.2023 - 0 ЕД  на 25.12.2024 - 0 ЕД | 25.12.2024 | За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будут созданы физкультурно­-оздоровительные комплексы, крытые катки, региональные центры по хоккею и футбольные манежи |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020 | | |
| 6.1 | В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016­2021 годы" | 25.12.2019 | За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка спортивного оборудования и инвентаря |
|  | на 25.12.2019 - 2 ЕД |  |  |
|  | | | |
| 7 | Собственные результаты | | |
| 7.1 | Подготовлено, организовано и проведено на территории Ульяновской области физкультурные и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)  на 31.12.2019 - 280 ЕД  на 31.12.2020 - 280 ЕД  на 31.12.2021 - 280 ЕД  на 31.12.2022 - 280 ЕД  на 31.12.2023 - 280 ЕД  на 31.12.2024 - 280 ЕД | 31.12.2024 | Фонду "Содействия развитию спорта в Ульяновской области" из областного бюджета Ульяновской области предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат возникающих в связи с подготовкой, организацией и проведением на территории Ульяновской области физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне " (ГТО) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.2 | Реализация Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на  территории Ульяновской области  на 31.12.2019 - 300 ЕД  на 31.12.2020 - 310 ЕД  на 31.12.2021 - 320 ЕД  на 31.12.2022 - 330 ЕД  на 31.12.2023 - 340 ЕД  на 31.12.2024 - 350 ЕД | 31.12.2024 | Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области предусмотрено финансирование на реализацию Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), в том числе на проведение и участие в первенствах и спартакиадах России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской области |

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): | | | | | | | |
| 1.1 | Подготовлено, организовано и проведено на территории Ульяновской области физкультурные и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно­спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 21,10 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 21,10 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 21,10 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Реализация Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской области | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 70,00 | 72,00 | 77,50 | 411,50 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 70,00 | 72,00 | 77,50 | 411,50 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 70,00 | 72,00 | 77,50 | 411,50 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь0 | | | | | | | |
| 2.1 | В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | 58,36 | 0,00 | 25,77 | 11,86 | 12,68 | 13,22 | 121,89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 56,60 | 0,00 | 25,00 | 11,50 | 12,30 | 12,82 | 118,23 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 58,36 | 0,00 | 25,77 | 11,86 | 12,68 | 13,22 | 121,89 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 58,36 | 0,00 | 25,77 | 11,86 | 12,68 | 13,22 | 121,89 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0 | | | | | | | |
| 3.1 | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | 7,65 | 8,05 | 8,05 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 43,17 |
| 3.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 6,23 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 32,76 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет субъекта | 7,65 | 8,05 | 8,05 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 43,17 |
| 3.1.3.1 | бРюосдсжиейтсксоуйбъФекедтаерРаоцсис**и**,йвскто.чй. Федерации | 7,60 | 8,00 | 8,00 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 43,01 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,16 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)0 | | | | | | | |
| 4.1 | Поставлены комплекты спортивного оборудования | 69,38 | 56,02 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 0,00 | 153,96 |
| 4.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 65,93 | 53,63 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 0,00 | 145,87 |
| 4.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 69,38 | 56,02 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 0,00 | 153,96 |
| 4.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 67,97 | 55,28 | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 0,00 | 150,39 |
| 4.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 26,73 | 14,05 | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 0,00 | 67,91 |
| 4.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований | 28,14 | 14,79 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 0,00 | 71,49 |
| 4.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"0 | | | | | | | |
| 5.1 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2021 годы" | 112,60 | 391,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,50 |
| 5.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 84,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,85 |
| 5.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 112,60 | 391,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,50 |
| 5.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 112,60 | 391,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,50 |
| 5.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности 0 | | | | | | | |
| 6.1 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности | 0,00 | 168,74 | 111,70 | 718,77 | 0,00 | 0,00 | 999,21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 163,68 | 108,35 | 697,21 | 0,00 | 0,00 | 969,23 |
| 6.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 168,74 | 111,70 | 718,77 | 0,00 | 0,00 | 999,21 |
| 6.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 168,74 | 111,70 | 718,77 | 0,00 | 0,00 | 999,21 |
| 6.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"0 | | | | | | | |
| 7.1 | В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2021 годы" | 2,50 | 25,00 | 25,00 | 20,73 | 0,00 | 0,00 | 73,23 |
| 7.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 2,50 | 25,00 | 25,00 | 20,73 | 0,00 | 0,00 | 73,23 |
| 7.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 2,50 | 25,00 | 25,00 | 20,73 | 0,00 | 0,00 | 73,23 |
| 7.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 317,68 | 716,92 | 247,24 | 840,85 | 104,68 | 101,19 | 2 328,56 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ульяновская область) | | 213,62 | 222,61 | 147,42 | 722,79 | 26,38 | 18,13 | 1 350,95 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | 317,68 | 716,92 | 247,24 | 840,85 | 104,68 | 101,19 | 2 328,56 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 316,22 | 716,13 | 246,71 | 840,37 | 104,20 | 101,19 | 2 324,83 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 27,73 | 15,05 | 10,04 | 9,04 | 9,04 | 0,00 | 70,91 |
| бюджеты муниципальных образований | | 29,19 | 15,84 | 10,57 | 9,52 | 9,52 | 0,00 | 74,64 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Цуканов Н. В. | Министр физической культуры и спорта Ульяновской области |  | 60 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Карцев М. Е. | Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области |  | 80 |
| Подготовлено, организовано и проведено на территории Ульяновской области физкультурные и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Медведская М. А. | Руководитель регионального оператора ВФСК ГТО в Ульяновской области | Макеев И. В. | 40 |
| 4 | Участник регионального проекта | Новикова Е. А. | Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Макеев И. В. | 40 |
| 5 | Участник регионального проекта | Хисматуллина Т. К. | Начальник финансово-­правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Макеев И. В. | 60 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской области | | | | | |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Макеев И. В. | Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | Цуканов Н. В. | 60 |
| 7 | Участник регионального проекта | Хисматуллина Т. К. | Начальник финансово-­правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Макеев И. В. | 60 |
| 8 | Участник регионального проекта | Созонова А. В. | Экономист | Макеев И. В. | 30 |
| 9 | Участник регионального проекта | Бурылин С. С. | ведущий экономист | Макеев И. В. | 30 |
| 10 | Участник регионального проекта | Соболев М. Н. | Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Макеев И. В. | 30 |
| 11 | Участник регионального проекта | Андрианова В. А. | Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Макеев И. В. | 30 |
| 12 | Участник регионального проекта | Новикова Е. А. | Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Макеев И. В. | 40 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | | | | | |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Макеев И. В. | Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | Цуканов Н. В. | 60 |
| 14 | Участник регионального проекта | Ковалевская А. О. | Консультант финансово­-правового отдела Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Макеев И. В. | 30 |
| 15 | Участник регионального проекта | Хисматуллина Т. К. | Начальник финансово-­правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Макеев И. В. | 60 |
| 16 | Участник регионального проекта | Новикова Е. А. | Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Макеев И. В. | 40 |
| 17 | Участник регионального проекта | Созонова А. В. | Экономист | Макеев И. В. | 30 |
| Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | | | | | |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Макеев И. В. | Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | Цуканов Н. В. | 60 |
| 19 | Участник регионального проекта | Новикова Е. А. | Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Макеев И. В. | 40 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Участник регионального проекта | Ковалевская А. О. | Консультант финансово­-правового отдела Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Макеев И. В. | 30 |
| 21 | Участник регионального проекта | Созонова А. В. | Экономист | Макеев И. В. | 30 |
| 22 | Участник регионального проекта | Хисматуллина Т. К. | Начальник финансово­-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Макеев И. В. | 60 |
| Поставлены комплекты спортивного оборудования | | | | | |
| 23 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Макеев И. В. | Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | Цуканов Н. В. | 60 |
| 24 | Участник регионального проекта | Майоров А. В. | Главный специалист по хозяйственной деятельности | Макеев И. В. | 30 |
| 25 | Участник регионального проекта | Новикова Е. А. | Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Макеев И. В. | 40 |
| 26 | Участник регионального проекта | Созонова А. В. | Экономист | Макеев И. В. | 30 |
| 27 | Участник регионального проекта | Хисматуллина Т. К. | Начальник финансово­-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Макеев И. В. | 60 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Участник регионального проекта | Ковалевская А. О. | Консультант финансово-­правового отдела Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Макеев И. В. | 30 |
| 29 | Участник регионального проекта | Медведская М. А. | Руководитель регионального оператора ВФСК ГТО в Ульяновской области | Макеев И. В. | 40 |
| Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2021 годы" | | | | | |
| 30 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Макеев И. В. | Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | Цуканов Н. В. | 60 |
| 31 | Участник регионального проекта | Созонова А. В. | Экономист | Макеев И. В. | 30 |
| 32 | Участник регионального проекта | Хисматуллина Т. К. | Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Макеев И. В. | 60 |
| 33 | Участник регионального проекта | Новикова Е. А. | Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Макеев И. В. | 40 |
| 34 | Участник регионального проекта | Майоров А. В. | Главный специалист по хозяйственной деятельности | Макеев И. В. | 30 |
| Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности | | | | | |
| 35 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Макеев И. В. | Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | Цуканов Н. В. | 60 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Участник регионального проекта | Созонова А. В. | Экономист | Макеев И. В. | 30 |
| 37 | Участник регионального проекта | Новикова Е. А. | Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Макеев И. В. | 40 |
| 38 | Участник регионального проекта | Хисматуллина Т. К. | Начальник финансово-­правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Макеев И. В. | 60 |
| 39 | Участник регионального проекта | Майоров А. В. | Главный специалист по хозяйственной деятельности | Макеев И. В. | 30 |
| В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2021 годы" | | | | | |
| 40 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Макеев И. В. | Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | Цуканов Н. В. | 60 |
| 41 | Участник регионального проекта | Новикова Е. А. | Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Макеев И. В. | 40 |
| 42 | Участник регионального проекта | Хисматуллина Т. К. | Начальник финансово­-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Макеев И. В. | 60 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Участник регионального проекта | Ковалевская А. О. | Консультант финансово­-правового отдела Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Макеев И. В. | 30 |
| 44 | Участник регионального проекта | Созонова А. В. | Экономист | Макеев И. В. | 30 |

1. Дополнительная информация

Региональный проект «Спорт - норма жизни» направлен на достижение определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (соответствующий показатель включен в паспорт национального проекта «Демография» и декомпозирован на уровень федерального проекта) путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Ключевым результатом регионального проекта является комплекс действий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включающий в том числе организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения (ежегодно свыше 100 мероприятий с общим охватом не менее 470 тыс. человек), реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), повышение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых населению, и стимулирование физкультурно-спортивной работы по месту жительства и трудовой деятельности, включая предоставление грантовой поддержки организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и массового спорта.

Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в рамках регионального проекта предполагается создание новых объектов для занятий физической культурой и массовым спортом как в организованных формах, так и самостоятельно. В муниципальных образованиях будут оборудованы малые спортивные площадки на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Целям формирования эффективной системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд отвечают результаты федерального проекта по расширению линейки проводимых спортивных мероприятий (не менее 100 мероприятий ежегодно) и вовлечению в соревновательную деятельность дополнительного контингента занимающихся, а также по восстановлению до нормативного состояния спортивной инфраструктуры спортивных школ олимпийского резерв. К 2020 году будет обеспечен переход всех организаций спортивной подготовки на федеральные стандарты.

Учитывая высокую социальную значимость и популярность футбола и хоккея среди населения в региональный проект включены результаты по строительству футбольных манежей, искусственных футбольных полей, модернизации инфраструктуры соответствующих организаций спортивной подготовки. Основными эффектами указанных результатов станут увеличение численности занимающихся на этапах спортивной подготовки и повышение уровня конкурентоспособности перспективных спортсменов.

В ходе разработки регионального проекта проведены стратегические сессии, консультации с представителями региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, физкультурных и спортивных организаций и объединений, общественного и экспертного сообщества. Рассмотрены альтернативные варианты достижения цели, задачи и показателей регионального проекта и различные параметры финансирования.

Положенный в основу регионального проекта сценарий развития физической культуры, массового спорта

и системы подготовки спортивного резерва на период до 2024 года признан наиболее эффективным и концептуально одобрен заинтересованными сторонами. Сроки достижения результатов регионального проекта определены адекватно, финансовое обеспечение результатов из федерального бюджета является достаточным для их своевременного достижения в полном объеме.

Региональный проект интегрирован в государственную программу Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта». При этом в региональный проект включены следующие структурные элементы государственной программы, направленные на достижение его цели и задачи:

из подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» - основные мероприятия

1.1 «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий», 1.2. «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом»,

1.3. «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом»,1.4. «Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 1.5. «Развитие студенческого спорта»;

из подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» - основное мероприятие 2.2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»;

федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (в части создания малобюджетных объектов массового спорта, оборудования организаций спортивной подготовки).

Не включенные в региональный проект мероприятия государственной программы также оказывают косвенное влияние на достижение целей и показателей по увеличению числа систематически занимающихся физической культурой и спортом. В частности, развитие спорта высших достижений и обеспечение успешного выступления российских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях способствуют популяризации спортивного образа жизни среди всех категорий и групп населения, особенно детей и молодежи. Общий вклад в решение стратегических задач вносят процессные обеспечивающие мероприятия государственной программы (проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, организация конференций и форумов, поддержание текущей деятельности).

Корректировка и реструктуризация элементов государственной программы произведена в соответствии

с принципами рациональности и целесообразности, при этом дублирование мероприятий в региональном проекте и подпрограммах государственной программы отсутствует.

По однотипным результатам введены ежегодные мероприятия по оценке достаточности принимаемых мер и эффективности их функционирования. В случае необходимости формируется запрос на изменение паспорта регионального проекта и производится корректировка сроков.

Предполагается использование следующих типовых решений, позволяющих минимизировать как временные, так и финансовые затраты: типовых перечней закупаемого оборудования для создания малых спортивных площадок, организаций спортивной подготовки по хоккею, оснащения искусственных футбольных полей.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Ульяновская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подготовлено, организовано и проведено на территории Ульяновской области физкультурные и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)0 |  | 31.12.2024 | Медведская М. А.,  Руководитель регионального оператора ВФСК ГТО в Ульяновской области | Фонду "Содействия развитию спорта в Ульяновской области" из областного бюджета Ульяновской области предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат возникающих в связи с подготовкой, организацией и проведением на территории Ульяновской области физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно­-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне " (ГТО) |  |
| 1.1 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии  юридическому (физическому) лицу включено в |  | 03.03.2019 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный | Соглашение с Фондом "Содействие развитию физкультуры и спорта" | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | реестр соглашений) |  |  | бухгалтер  Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.2 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении  соглашения о предоставлении субсидии  юридическому (физическому) лицу |  | 31.12.2019 | Медведская М. А.,  Руководитель регионального оператора ВФСК ГТО в Ульяновской области | Отчет | РРП |
| 1.2.1 | Подготовлен и направлен в Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области промежуточный отчет | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Медведская М. А.,  Руководитель регионального оператора ВФСК ГТО в Ульяновской области | Отчет о реализации комплекса мероприятий ГТО в первом полугодии | РРП |
| 1.3 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 01.03.2020 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении  соглашения о предоставлении субсидии  юридическому (физическому) лицу |  | 31.12.2020 | Медведская М. А., Руководитель регионального оператора ВФСК ГТО в Ульяновской области | Отчет | РРП |
| 1.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.5 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии  юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 01.03.2021 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 1.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.6 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении  соглашения о предоставлении субсидии  юридическому (физическому) лицу |  | 31.12.2021 | Медведская М. А., Руководитель регионального оператора ВФСК ГТО в Ульяновской области | Отчет | РРП |
| 1.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии  юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 01.03.2022 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 1.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.8 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении  соглашения о предоставлении субсидии  юридическому (физическому) лицу |  | 31.12.2022 | Медведская М. А., Руководитель регионального оператора ВФСК ГТО в Ульяновской области | Отчет | РРП |
| 1.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.9 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии  юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 01.03.2023 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 1.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.10 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении  соглашения о предоставлении субсидии  юридическому (физическому) лицу |  | 31.12.2023 | Медведская М. А.,  Руководитель регионального оператора ВФСК ГТО в Ульяновской области | Отчет | РРП |
| 1.10.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.11 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 01.03.2024 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 1.11.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.12 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении  соглашения о предоставлении субсидии  юридическому (физическому) лицу |  | 31.12.2024 | Медведская М. А.,  Руководитель регионального оператора ВФСК ГТО в Ульяновской области | Отчет | РРП |
| 1.12.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Реализация Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и  международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), а так же календарного плана комплексных физкультурно­спортивных мероприятий на территории  Ульяновской области0 |  | 31.12.2024 | Макеев И. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области предусмотрено финансирование на реализацию Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), в том числе на проведение и участие в первенствах и спартакиадах России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской области |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён |  | 03.02.2019 | Макеев И. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | Прочий тип документа Единый календарный план | РРП |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.2 | КТ: Подготовлен отчет о реализации ЕКП |  | 26.12.2019 | Андрианова В. А., Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Отчет | РРП |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.3 | КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён |  | 02.02.2020 | Макеев И. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | Прочий тип документа Единый календарный план | РРП |
| 2.3.1 | Единый календарный план на текущий год утверждён | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Бурылин С. С., ведущий экономист | Прочий тип документа | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4 | КТ: Подготовлен отчет о реализации ЕКП |  | 31.12.2020 | Андрианова В. А., Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Отчет | РРП |
| 2.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.5 | КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён |  | 01.02.2021 | Макеев И. В.,  Заместитель  Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | Прочий тип документа Единый календарный план | РРП |
| 2.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.6 | КТ: Подготовлен отчет о реализации ЕКП |  | 31.12.2021 | Андрианова В. А., Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Отчет Подготовлен отчет о реализации ЕКП | РРП |
| 2.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.7 | КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён |  | 01.02.2022 | Макеев И. В.,  Заместитель  Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | Прочий тип документа Единый календарный план | РРП |
| 2.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.8 | КТ: Подготовлен отчет о реализации ЕКП |  | 31.12.2022 | Андрианова В. А., Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Отчет Подготовлен отчет о реализации ЕКП | РРП |
| 2.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.9 | КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён |  | 01.02.2023 | Макеев И. В.,  Заместитель  Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | Прочий тип документа Единый календарный план | РРП |
| 2.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10 | КТ: Подготовлен отчет о реализации ЕКП |  | 31.12.2023 | Андрианова В. А., Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Отчет Единый календарный план | РРП |
| 2.10.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.11 | КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён |  | 01.02.2024 | Макеев И. В.,  Заместитель  Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | Прочий тип документа Единый календарный план | РРП |
| 2.11.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.12 | КТ: Подготовлен отчет о реализации ЕКП |  | 31.12.2024 | Андрианова В. А., Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Отчет Единый календарный план | РРП |
| 2.12.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь0 |  | 25.12.2024 | Макеев И. В.,  Заместитель  Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  |
| 3.1 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 01.05.2019 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 3.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2 | КТ: Оборудование поставлено не менее, чем в 4 организации спортивной подготовки, в том числе по хоккею |  | 25.12.2019 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Отчет | РРП |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.3 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического  оборудования за 2 квартал |  | 15.07.2019 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 3.3.1 | Формирование отчета за 2 квартал в ГИИС  "Электронный бюджет" | 01.07.2019 | 15.07.2019 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического  оборудования за 3 квартал |  | 15.10.2019 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 3.4.1 | Формирование отчета | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы |  | РФП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.5 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического  оборудования за 2019 г. |  | 25.12.2019 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 3.5.1 | Формирование отчета | 15.12.2019 | 25.12.2019 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы |  | РФП |
| 3.6 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* |  | 15.02.2019 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 3.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.7 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 02.05.2021 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 3.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.8 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении  соглашения о предоставлении субсидии  юридическому (физическому) лицу |  | 25.12.2021 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 3.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.9 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического  оборудования за 2 квартал |  | 15.07.2021 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 3.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.10 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического  оборудования за 3 квартал |  | 15.10.2021 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 3.10.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.11 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического  оборудования за 2021 г. |  | 25.12.2021 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 3.11.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.12 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* |  | 15.02.2021 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 3.12.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.13 | КТ: Оборудование поставлено не менее, чем в 1 организацию спортивной подготовки, в том числе по хоккею |  | 25.12.2021 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Отчет | РРП |
| 3.13.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.14 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 01.05.2022 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 3.14.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.15 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении  соглашения о предоставлении субсидии  юридическому (физическому) лицу |  | 25.12.2022 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 3.15.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.16 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* |  | 15.02.2022 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 3.16.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.17 | КТ: Оборудование поставлено не менее, чем в 1 организацию спортивной подготовки, в том числе по хоккею |  | 25.12.2022 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Отчет | РРП |
| 3.17.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.18 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 01.05.2023 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 3.18.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.19 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении  соглашения о предоставлении субсидии  юридическому (физическому) лицу |  | 25.12.2023 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 3.19.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.20 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* |  | 15.02.2023 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 3.20.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.21 | КТ: Оборудование поставлено не менее, чем в 1 организацию спортивной подготовки, в том числе по хоккею |  | 25.12.2023 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Отчет | РРП |
| 3.21.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.22 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 03.05.2024 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 3.22.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.23 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении  соглашения о предоставлении субсидии  юридическому (физическому) лицу |  | 25.12.2024 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 3.23.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.24 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* |  | 15.02.2024 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 3.24.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.25 | КТ: Оборудование поставлено не менее, чем в 1 организацию спортивной подготовки, в том числе по хоккею |  | 25.12.2024 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Отчет | РРП |
| 3.25.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки0 |  | 25.12.2024 | Макеев И. В.,  Заместитель  Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет оказана государственная адресная поддержка организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |  |
| 4.1 | КТ: Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной  подготовки |  | 15.12.2019 | Карцев М. Е., Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы  Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Отчет | РРП |
| 4.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.2 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал |  | 15.04.2019 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 4.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.3 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал |  | 15.07.2019 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 4.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.4 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал |  | 15.10.2019 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 4.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.5 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* |  | 15.02.2019 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 4.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.6 | КТ: Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с  федеральными стандартами спортивной  подготовки |  | 15.12.2020 | Карцев М. Е., Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы  Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Отчет | РРП |
| 4.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.7 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал |  | 15.04.2020 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 4.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.8 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал |  | 15.07.2020 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 4.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.9 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал |  | 15.10.2020 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 4.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.10 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* |  | 14.02.2020 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 4.10.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.11 | КТ: Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с  федеральными стандартами спортивной  подготовки |  | 15.12.2021 | Карцев М. Е., Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы  Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Отчет | РРП |
| 4.11.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.12 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал |  | 15.04.2021 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 4.12.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.13 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал |  | 15.07.2021 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 4.13.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.14 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал |  | 15.10.2021 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 4.14.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.15 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* |  | 15.02.2021 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 4.15.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.16 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* |  | 15.02.2022 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 4.16.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.17 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* |  | 15.02.2023 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 4.17.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.18 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* |  | 15.02.2024 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 4.18.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Поставлены комплекты спортивного  оборудования0 |  | 25.12.2023 | Макеев И. В.,  Заместитель  Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно­спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей |  |
| 5.1 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического  оборудования |  | 15.02.2019 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 5.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического  оборудования за 1 квартал |  | 15.04.2019 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 5.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.3 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 25.12.2019 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 5.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.4 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического  оборудования за 2 квартал |  | 15.07.2019 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 5.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.5 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического  оборудования за 3 квартал |  | 15.10.2019 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 5.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.6 | КТ: С муниципальными образованиями  Ульяновской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных  образований Ульяновской области субсидий из областного бюджета Ульяновской области на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования |  | 01.07.2019 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 5.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.7 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического  оборудования |  | 15.02.2020 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 5.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.8 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического  оборудования за 1 квартал |  | 15.04.2020 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 5.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.9 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 25.12.2020 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 5.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.10 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического  оборудования за 2 квартал |  | 15.07.2020 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 5.10.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.11 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического  оборудования за 3 квартал |  | 15.10.2020 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 5.11.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.12 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического  оборудования за 2020 г. |  | 25.12.2020 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 5.12.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.13 | КТ: С муниципальными образованиями  Ульяновской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных  образований Ульяновской области субсидий из областного бюджета Ульяновской области на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования |  | 01.07.2020 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 5.13.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.14 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического  оборудования |  | 15.02.2021 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 5.14.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.15 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического  оборудования за 1 квартал |  | 15.04.2021 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 5.15.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.16 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 25.12.2021 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 5.16.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.17 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического  оборудования за 2 квартал |  | 15.07.2021 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 5.17.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.18 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического  оборудования за 3 квартал |  | 15.10.2021 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 5.18.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.19 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 25.12.2021 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 5.19.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.20 | КТ: С муниципальными образованиями  Ульяновской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных  образований Ульяновской области субсидий из областного бюджета Ульяновской области на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования |  | 01.07.2021 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 5.20.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.21 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* |  | 15.02.2022 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 5.21.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.22 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 25.12.2022 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 5.22.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.23 | КТ: С муниципальными образованиями  Ульяновской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных  образований Ульяновской области субсидий из областного бюджета Ульяновской области на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования |  | 01.07.2022 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 5.23.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.24 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* |  | 15.02.2023 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 5.24.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.25 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 25.12.2023 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 5.25.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.26 | КТ: С муниципальными образованиями  Ульяновской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных  образований Ульяновской области субсидий из областного бюджета Ульяновской области на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования |  | 02.07.2023 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 5.26.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2021 годы"0 |  | 25.12.2020 | Макеев И. В.,  Заместитель  Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет создано спортивное сооружение для массового спорта |  |
| 6.1 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал |  | 15.10.2019 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 6.1.1 | Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.2 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* |  | 15.02.2019 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 6.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.3 | КТ: Строительно-монтажные работы завершены |  | 01.12.2020 | Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности | Прочий тип документа | РРП |
| 6.3.1 | Проведение строительно-монтажных работ | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности | Прочий тип документа | РРП |
| 6.4 | КТ: В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства |  | 15.11.2020 | Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности | Прочий тип документа | РРП |
| 6.4.1 | Проведение в субъектах Российской Федерации конкурсных процедур для приобретения технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального | 01.08.2020 | 15.11.2020 | Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности | Прочий тип документа | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.5 | КТ: Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства |  | 15.12.2020 | Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности | Прочий тип документа | РРП |
| 6.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.6 | КТ: Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства |  | 25.12.2020 | Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности | Прочий тип документа | РРП |
| 6.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.7 | КТ: Техническая готовность объектов спорта 100% |  | 01.12.2020 | Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности | Прочий тип документа | РРП |
| 6.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.8 | КТ: Субъектами Российской Федерации  представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального  строительства (ЗОС) |  | 15.12.2020 | Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности | Прочий тип документа | РРП |
| 6.8.1 | Представление субъектами Российской  Федерации заключений о соответствии (ЗОС) в Минспорт России | 01.09.2020 | 15.12.2020 | Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности | Прочий тип документа | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.9 | КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию |  | 25.12.2020 | Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности | Прочий тип документа | РРП |
| 6.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.10 | КТ: Государственная регистрация права на объекты спорта произведена |  | 25.12.2020 | Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности | Прочий тип документа | РРП |
| 6.10.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.11 | КТ: Сведения о государственном  (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 25.12.2020 | Ковалевская А. О.,  Консультант финансово-правового отдела Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Прочий тип документа | РРП |
| 6.11.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.12 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 25.12.2020 | Ковалевская А. О.,  Консультант финансово-правового отдела Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Прочий тип документа | РРП |
| 6.12.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.13 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 25.12.2020 | Ковалевская А. О.,  Консультант финансово-правового отдела Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Отчет | РРП |
| 6.13.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.14 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал |  | 15.07.2020 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 6.14.  1 | Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.15 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал |  | 15.10.2020 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 6.15.  1 | Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации | 01.10.2020 | 15.10.2020 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.16 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2020 г. |  | 25.12.2020 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 6.16.  1 | Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 6.17 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* |  | 14.02.2020 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 6.17.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Построены и введены в эксплуатацию объекты  спорта региональной собственности 0 |  | 25.12.2024 | Макеев И. В.,  Заместитель  Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будут созданы физкультурно­оздоровительные комплексы, крытые катки, региональные центры по хоккею и футбольные манежи |  |
| 7.1 | КТ: Земельный участок предоставлен заказчику |  | 25.12.2019 | Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности | Прочий тип документа | РРП |
| 7.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.2 | КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | 25.12.2019 | Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности | Прочий тип документа | РРП |
| 7.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.3 | КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | 25.12.2019 | Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности | Прочий тип документа | РРП |
| 7.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.4 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал |  | 15.07.2020 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 7.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.5 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал |  | 15.10.2020 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 7.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.6 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2020 г. |  | 25.12.2020 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 7.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.7 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* |  | 14.02.2020 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 7.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.8 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал |  | 15.07.2021 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 7.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.9 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал |  | 15.10.2021 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 7.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.10 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2021 г. |  | 25.12.2021 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 7.10.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.11 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* |  | 15.02.2021 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 7.11.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.12 | КТ: Строительно-монтажные работы завершены |  | 25.12.2022 | Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности | Отчет | РРП |
| 7.12.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.13 | КТ: Оборудование приобретено |  | 25.12.2022 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 7.13.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.14 | КТ: Оборудование установлено |  | 25.12.2022 | Макеев И. В.,  Заместитель  Министра физической культуры и спорта Ульяновской области |  |  |
| 7.14.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.15 | КТ: Оборудование введено в эксплуатацию |  | 25.12.2022 | Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности | Прочий тип документа | РРП |
| 7.15.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.16 | КТ: Техническая готовность объекта, % |  | 25.12.2022 | Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности | Прочий тип документа | РРП |
| 7.16.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.17 | КТ: Заключение органа государственного  строительного надзора получено |  | 25.12.2022 | Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности | Прочий тип документа | РРП |
| 7.17.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.18 | КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | 25.12.2022 | Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности | Прочий тип документа | РРП |
| 7.18.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.19 | КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | 25.12.2022 | Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности | Прочий тип документа | РРП |
| 7.19.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.20 | КТ: Закупка включена в план закупок |  | 25.12.2022 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Прочий тип документа | РРП |
| 7.20.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.21 | КТ: Сведения о государственном  (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 25.12.2022 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Прочий тип документа | РРП |
| 7.21.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.22 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 25.12.2022 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Прочий тип документа | РРП |
| 7.22.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.23 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 25.12.2022 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 7.23.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.24 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* |  | 15.02.2022 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 7.24.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 8 | В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2021 годы"0 |  | 25.12.2019 | Макеев И. В.,  Заместитель  Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка спортивного оборудования и инвентаря |  |
| 8.1 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 01.05.2019 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 8.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.2 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении  соглашения о предоставлении субсидии  юридическому (физическому) лицу |  | 25.12.2019 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 8.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 8.3 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического  оборудования за 2 квартал |  | 15.07.2019 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 8.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 8.4 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического  оборудования за 3 квартал |  | 15.10.2019 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 8.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.5 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического  оборудования за 2019 г. |  | 25.12.2019 | Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно­спортивной работы | Отчет | РРП |
| 8.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 8.6 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* |  | 15.02.2019 | Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Соглашение | РРП |
| 8.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Спорт-норма жизни (Ульяновская  
область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Ульяновской области (%) ПРОЦ | | | | | | | |
| 1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся фиической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | Дздм - Доля детей и молодежи Пермского края (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Пермского края,  ПРОЦ | Форма №  1-ФК  "Сведения о физическо й культуре и спорте", приказ  Росстата от 17 ноября 2017 г. № 766  Админист ративная информац ия  Росстата | МИНИСТЕРС ТВО  ФИЗИЧЕСКО Й КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  ПЕРМСКОГО КРАЯ | Муниципаль ные образования субъектов РФ | до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно | Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет (форма 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации в возрасте 3-29 лет (административная информация Росстата) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Ульяновской области (%) ПРОЦ | | | | | | | |
| 2 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 лет; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста |  |  |  |  |  | Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30-54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) (форма 1- ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации в возрасте 30-54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) (административная информация Росстата) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Ульяновской области (%) ПРОЦ | | | | | | | |
| 3 | Доля студентов первых (со сроком обучения 10 месяцев), вторых и последующих курсов очной формы обучения, осваивающих программы дуального обучения на предприятиях/ организациях, от общего количества студентов первых (со сроком обучения 10 месяцев), вторых и последующих курсов очной формы обучения, процент | Дзств - Доля граждан старшего возраста  (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом,  ПРОЦ | Форма №  1-ФК  "Сведения о физическо й культуре и спорте", приказ  Росстата от 17 ноября 2017 г. № 766  Административная информация  Росстата | ДЕПАРТАМЕ  НТ СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ | Муниципаль ные образования субъектов РФ | до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно | Показатель рассчитывается на основе данных о количестве студентов очной формы обучения, осваивающих программы дуального обучения в регионе и количестве студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций региона (ежегодный отчет о дуальном обучении) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) ПРОЦ | | | | | | | |
| 4 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ЕПС - Уровень  обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, ПРОЦ | Форма № 1-ФК "Сведения о физическо й культуре и спорте", приказ Росстата от 17 ноября 2017 г. № 766  Административная информация  Росстата | ДЕПАРТАМЕ  НТ СПОРТА  ГОРОДА  МОСКВЫ | Муниципальные образования субъектов  РФ | до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно | Показатель рассчитывается на основе данных о единовременной пропускной способности имеющихся спортивных сооружений (форма 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации (административная информация Росстата) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник  данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в Ульяновской области (%) ПРОЦ | | | | | | | |
| 5 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Дзпсп - Доля  занимающихся по  программам спортивной подготовки в  организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, ПРОЦ | Форма №  5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку", приказ Росстата от 22.11.2017 | ДЕПАРТАМЕ  НТ СПОРТА  ГОРОДА  МОСКВЫ | Муниципальные образования субъектов РФ | до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно | Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (форма 5-ФК) и о численности занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта |