**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование МП, основные мероприятия** | **Финансирование, тыс. руб.** | **Выполнение целевых индикаторов** | **Причины невыполнения** |
| **Выделено**  | **Освоено**  | **%** | **наименование** | **план** | **факт** |
| **Муниципальная Программа повышения инвестиционной привлекательности и развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2016-2020 годы** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование деятельности Центра  | 600 | 484 |  | Количество разработанных нормативно-правовых актов регулирования инвестиционной деятельности, ед.  | - | - |  |
| Финансирование деятельности Агентства | 3200 | 3200 |  | Обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки инвесторов и субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 2 | 2 |  |
| Участие в формировании промышленной зоны на территории сельских поселений Чердаклинского района (проекта планировки территории, разработка проектно-сметной документации, строительство инфраструктуры и другое) | 200 | 0 |  | Количество изготовленных презентационных материалов для позиционирования и продвижения инвестиционного потенциала Чердаклинского района, ед. | 1 | 0 | В связи с ограничениями, вызванными распространением Ковид-19, делегация района не принимала участия в мероприятиях в инвестиционной сфере, в связи с чем раздаточный материал не потребовался |
| Повышение профессиональных знаний и обмен опытом с другими муниципальными образованиями ответственных специалистов администрации района работающих в области поддержки и развития малого и среднего бизнеса | 10 | 0 |  | Количество мероприятий направленных на продвижение инвестиционного потенциала, ед. | 2 | 2 |  |
| Сопровождение Инвестиционного портала Чердаклинского района и раздела официального сайта муниципального образования «Чердаклинский район», посвященного вопросам развития малого и среднего бизнеса | 10 | 0 |  | Количество сформированных муниципальных промышленных зон, ед | 1 | 1 |  |
| Изготовление информационных справочников, учебно-методической литературы, баннеров, сувенирной продукции, раздаточного материала по вопросам развития малого и среднего бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности | 25 | 0 |  | Количество специалистов прошедших обучение по вопросам функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, чел. | 1 | 1 |  |
| Издание тематических информационных брошюр, памяток, листовок в сфере защиты прав потребителей | 5 | 0 |  | Количество функционирующих муниципальных транспортных муниципальных маршрутов.  | - | 5 |  |
| Обеспечение формирования и ведения информационного стенда по вопросам защиты прав потребителей в администрации муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Оплата муниципального контракта по обеспечению транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 300 | 300 |  |  |  |  |  |