**ОТЧЕТ**

**о результатах контрольного мероприятия**

**«****Проверка** **законности и результативности использования бюджетных средств в рамках** **реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности МО «Чердаклинский район» и МО «Чердаклинское городское поселение»**

**за 2019-2021 годы и истекший период 2022 года на объекте** **МУ Администрация МО «Чердаклинский район» и МО «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области »**

**р.п. Чердаклы 02 сентября 2022 г.**

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:**

 План работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022 год, утвержденный Председателем Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 24.12.2021 г. (в ред. от 26.05.2022 г), поручения на право проведения проверки №12 от 18.07.2022 г и №14 от 15.08.2022г.

**2. Цель контрольного мероприятия:**

 Проверка законности и результативности использования бюджетных средств в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности МО «Чердаклинский район» и МО «Чердаклинское городское поселение» за 2019-2021 годы и истекший период 2022 года

**3. Предмет контрольного мероприятия**:

Документы, подтверждающие использование средств Учреждения, нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами Учреждения, платежные и иные первичные документы, смета доходов и расходов и её исполнение, бухгалтерская, финансовая и статистическая отчётность, подтверждающая совершение операций со средствами Учреждения **(*выборочным методом, документальным способом*)**.

**4. Объекты контрольного мероприятия:**

МУ Администрация МО «Чердаклинский район» и МО «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области

**5.** **Проверяемый период деятельности:**  2019-2021гг. – истекший период 2022г.

**6. Срок проведения контрольного мероприятия:**

с 19.07.2022г. по 29.08.2022г.

**7. Проверено денежных средств - 99692,00 тыс.рублей**

**Сумма неэффективного использования средств – 303,7 тыс. рублей.**

**8. Результаты контрольного мероприятия:**

 1).*Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами.* Не предоставлен журнал учета проверок МУ администрация МО «Чердаклинский район» (*Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ*); **К 2.2**

 2). *Нарушение требований, предъявляемых к организации и осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта.* Статья 19 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Не проведена предварительная оценка финансового результата (рентабельность) использования котельной силами МУП «Чердаклыэнерго». Тем самым, бюджет Чердаклинского района был бы пополнен доходами от оказания услуги теплоснабжения жителям и юридическим лицам на территории населенных пунктов рп Чердаклы, пос Лесная Быль. В целях эксплуатации котельной в отопительный период МУП «Чердаклыэнерго» передало во временное владение и пользование объекты теплоснабжения ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» на период с 01 ноября 2021 г по 31 мая 2022 г на условиях договора от 01.11.2021 г №397-2021/8. Оценка рыночной стоимости аренды вышеуказанного объекта не проведена. За пользование имуществом определена арендная плата в размере 1000,00 рублей. **К 2.7**

3) *Ст.34 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.199 8 N 145-ФЗ (ред. от 27.12.2019)*. Ремонт водопровода по ул. Красноармейской в рп Чердаклы Чердаклинского района остался «недостроем», средства бюджета Ульяновской области в полном размере не использованы. Был заключен муниципальный контракт №9 от 22.04.2020 г с ИП Ротарь Т.И. на сумму 1307511,51 рублей. Предусмотренный контрактом объем работ не выполнен. Не приобретены и не доставлены необходимые средства и конструкции, материалы и оборудование, предусмотренные Локальной сметой №ЛС-02-09 и ведомостью объемов работ. Контракт был расторгнут на основании Соглашения о расторжении от 27.08.2020 г. **Заказчиком оплачены работы на сумму - 303747,76 рублей согласно форм КС-2 и КС-3 (платежное поручение №560 от 03.06.2020 г и №1083 от 27.08.2020 г). Данную сумму считаем неэффективными расходами бюджетных средств.**

**9. Предложения:**

1)Разработать план мероприятий по устранению нарушений и замечаний, отмеченных в акте проверки;

2) В соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ завести журнал учета проверок МУ администрация МО «Чердаклинский район» и предоставить органу муниципального контроля;

3)В целях пополнения бюджета Чердаклинского района при передаче муниципального имущества в аренду другим хозяйствующим субъектам, проводить независимую оценку рыночной стоимости объектов;

4)Для обеспечения эффективного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также повышения качества коммунальных услуг, средства бюджета всех уровней использовать в полном объеме. Проводить тщательный подбор исполнителей (подрядчиков) услуг по ремонту объектов в сельских населенных пунктах района;

5)Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения, указанные в акте проверки.